|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования «Новодворская средняя школа Свислочского района»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Гончаревич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |

**Календарный план**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели социально-эмоционального обучения**

**как условия формирования универсальных компетенций**

**учащихся учреждения общего среднего образования»**

**на 2022/2023 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
|  | Педагогический совет «О ходе реализации инновационного проекта «Внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего образования»  | апрель2023 г. | Гончаревич А.И.Здрадовская Н. И. |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в школе в 2022/2023 учебном году»  | сентябрь2022г. | Гончаревич А.И. |
|  | Проведение методологического семинара «Рефлексия педагогической деятельности как фактор непрерывного личностно-профессионального обучения и развития» | октябрь2022 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Осуществление промежуточной диагностики уровня социально-эмоционального развития педагогов, уровня воспитанности учащихся, мониторинга эффективности и результативности учебной деятельности, внеурочных мероприятий. | сентябрь 2022 г. – апрель2023 г. | Специалисты СПЦ (по запросу администрации), педагоги-инноваторы |
|  | Организация работы постоянно действующего семинара «Эффективные методы профессионального обучения и развития педагогов в области формирования и развития универсальных компетенций как ресурса социальной успешности учащихся» | 2022/2023 учебный год | Здрадовская Н. И. |
|  | Создание и пополнение банка данных эффективных образцов педагогического опыта, обеспечивающего внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся. | октябрь2022 г. – май 2023 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Проведение методологического семинара «Актуализация рефлексивности педагога как основы профессионального обучения и развития» | ноябрь 2022 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам самодиагностики. | постоянно | Здрадовская Н. И. |
|  | Работа по темам педагогических исследований участников инновационной деятельности, составление индивидуальных планов работы | постоянно, сентябрь2022 г. | Участники проекта |
|  | Цикл классных часов «Формула моего успеха» (V-VII классы) | 1 раз в четверть | Классные руководителиV-VII классов |
|  | Организация работы школьного пресс-центра | октябрь 2022 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Организация работы Школы саморазвития для учащихся V-VII классов. | сентябрь 2022 г., далее - постоянно | Здрадовская Н. И. |
|  | Трансляция эффективных образцов инновационного педагогического опыта в СМИ.  | постоянно | Участники инновационного проекта |
|  | Заседание методического объединения классных руководителей «Презентация образцов эффективного педагогического опыта, обеспечивающего внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся» | март2023 г. | Здрадовская Н. И.Грицкевич Г.М. |
|  | Заседания методических объединений «Эффективные методы и формы создания развивающей образовательной среды на учебных занятиях, способствующей развитию универсальных компетенций учащихся» | октябрь 2022 г. | Здрадовская Н. И.Руководители МО |
|  | Родительское собрание в V-VII классах «Роль социально-эмоционального обучения в формировании универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего образования: взаимодействие школы и семьи» | октябрь 2021 г. | Здрадовская Н.И., классные руководителиV-VII классов |
|  | Социально-педагогический тренинг для учащихся V-VII классов «Конфликтные ситуации и как их избежать». | октябрь, декабрь 2022 г., февраль, апрель2023 г. | Классные руководителиV-VII классов |
|  | Учебная деловая игра для педагогов «Разработка критериев эффективности педагогической деятельности в области формирования в области формирования и развития универсальных компетенций учащихся». | декабрь 2022  | Здрадовская Н. И. |
|  | Деловая игра «Технология оформления педагогического опыта»  | декабрь2022 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | декабрь 2022 г.,март2023 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в 2022/2023 учебном году | апрель2023 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Разработка календарного плана реализации инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | апрель2023 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Подготовка отчетов о выполнении индивидуальных планов работы участниками инновационного проекта | май2023 г. | Участники проекта |
|  | Участие педагогов в онлайн-вебинарах, диспутах, конференциях по теме инновационного проекта | постоянно | Здрадовская Н. И. |
|  | Праздник последнего звонка (чествование учащихся, достигших высоких результатов в интеллектуальной, творческой, общественной деятельности, и их педагогов) | май2023 г. | Здрадовская Н. И. |
|  | Ведение дневников участниками инновационной деятельности | не реже 1 раза в 2 недели | Участники проекта |
|  | Организация Школы саморазвития для учащихся V-VII классов. | 1 разв четверть | Савко Л.Е., педагог-организатор,классные руководители V-VII классов |
|  | Неделя открытых классных часов «Социально-эмоциональное обучение как условие формирования универсальных компетенций учащихся» (V-VII классы) | ІІІ четверть | Классные руководители V-VII классов  |
|  | Рефлексивные совещания с участниками инновационного проекта | 1 разв месяц | Гончаревич А.И.Здрадовская Н. И. |
|  | Индивидуальные и групповые консультации по теме инновационного проекта, ведению документации | 1 разв месяц | Здрадовская Н. И. |
|  | Организация образовательного процесса в V-VII классах на основе модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся. | в течение года | Учителя, работающие в V-VII классах, классные руководителиV-VII классов и педагоги инноваторы |
|  | Организация участия учащихся в интеллектуальных, творческих, социально значимых и спортивных мероприятиях | в течение года | Классные руководителиV-VII классов, педагог-организатор |
|  | Взаимодействие с консультантами инновационного проекта | в течение года | Гончаревич А.И.Здрадовская Н. И. |
|  | Самообразование по темам педагогических исследований | в течение года | Участники проекта |
|  | Повышение квалификации участников инновационного проекта (АПО, ГОИРО) | в течение года | Здрадовская Н. И. |
|  | Участие участников инновационного проекта в семинарах, мастер-классах, конференциях | в течение года | Участники проекта |
|  | Организация тематических обзоров литературы, публикаций, интернет-материалов по теме инновационного проекта | в течение года | Здрадовская Н. И. |
|  | Ведение рубрики «Инновационная деятельность» на официальном сайте школы | в течение года | Здрадовская Н. И.Яблоков П.А. |