План реализации инициатив имиджевого проекта «У школу да Цёткi»

**Блок 1. Волонтерский отряд**

Члены волонтерского отряда «Продвижение», осуществляя в комплексе мероприятия социальной и информационно-просветительской работы, расширят спектр категорий населения, в адрес которых направлена их добровольческая деятельность. Демонстрируя готовность к деятельности в рамках устойчивого развития Щучинского региона, волонтеры внесут вклад в формирование привлекательного образа района с развитой культурой добровольчества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Описание | Партнеры | Ожидаемые результаты/  Финансовое обеспечение |
| 1. | Реализации мини-проекта «Мы – вместе» | С ноября 2018 года члены волонтерского отряда проведут цикл мероприятий (согласно отдельному плану) среди старшей группы дошкольного учреждения образования. Спецификой данной группы является осуществление образования на белорусском языке, что является отправной точкой для реализации одной из задач имиджевого проекта. Совместные мероприятия волонтеров и партнеров будут направлены на популяризацию и продолжение обучения в школе на родном языке. Совместно с педагогом, планируемым для работы в 1 классе, волонтеры предпримут усилия для успешной адаптации будущих первоклассников.  Особенность мероприятий будет заключаться в том, что они будут проводиться на базе двух учреждений образования с максимальным использованием белорусского языка в познавательно-игровых мероприятиях и акциях | ГУО «Ясли-сад г.п. Острино»  Законные представители будущих первоклассников  Педагог, обеспечивающий запросы родителей о реализации платных образовательных услуг  Руководитель музея Тётки | В результате совместной деятельности будут созданы предпосылки для открытия в 2019/2020 учебном году белорусскоязычного класса в количестве не менее 6 учащихся.  Для реализации данной инициативы не предполагается финансовых влияний, за исключением затрат на призы для малышей в творческих конкурсах. |
| 2. | Организация и функционирование ресурсного волонтерского центра Шучинского района | В рамках работы над индивидуальной темой «Формирование самостоятельности в выборе решений у детей-сирот посредством включения в деятельность волонтёрского отряда «Продвижение»» конечным продуктом является создание ресурсного волонтерского центра.  Помимо создания и поддержания в актуальном состоянии виртуальной площадки центра с целью оказания оперативной методической помощи и популяризации добровольческой деятельности, ведется работа по оформлению стационарной площадки центра. | ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» - как координатор волонтерского движения в Щучинском районе | Кабинет педагога-организатора на 3 этаже будет переоборудован в стационарный пункт ресурсного центра.  Помимо методической базы в кабинете будут храниться материально-технические ресурсы волонтерского отряда.  Для членов отряда «Продвижение» будет создана площадка для организованных встреч.  Финансовые средства необходимы для изготовления информационной таблички на двери кабинета. Планируется приобретение стендов для размещения временных экспозиций из истории добровольческого движения. |

**Блок 2. Музейное дело**

В ходе реализации инициативы будет дан старт функционированию музейной комнаты истории школы, что позволит расширить экскурсионный потенциал учреждения образования, а также создаст условия для развития творческого начала учащихся. С привлечением субъектов воспитательного пространства школы удастся разработать комплекс мероприятий, направленных на создание на базе школы регионального центра образования взрослых.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Описание | Партнеры | Ожидаемые результаты |
| 1. | Начало функционирование музейной комнаты истории школы | До 1 февраля 2019г. Идет процесс подготовки и размещения материалов в тематических экспозициях. | Жители г.п. Острино | Будут созданы экспозиции, посвященные деятельности детско-молодежных организаций и объединений, исследовательской деятельности учащихся школы, знаменитым выпускникам, руководителям учреждения образования и т.п.  Во время вечера встречи выпускников состоится торжественное открытие музея школы.  Есть необходимость направить финансовые средства на закупку канцелярских принадлежностей для оформления экспозиций. |
| 2. | Разработка и проведение интерактивных экскурсий | Усилиями учащихся объединения по интересам «Музеемания» будут разработаны экскурсии для посетителей как краткосрочные так и более длительные по времени | Отдел культуры и досуга «Остринский Дом культуры и театрального творчества» | Будут разработаны не менее 3 экскурсий.  Финансовые затраты будут направлены на покупку элементов одежды для костюмированного гардероба. |
| 3. | Оформление фотозоны | В пространстве коридора рядом с музеем Тетки и музейной комнатой будет создана фотозона | Отдел культуры и досуга «Остринский Дом культуры и театрального творчества» | В результате творческой работы будет стилизовано оформлено пространство для проведения фотосессий посетителями музейной комнаты и музея Тетки с использованием афоризмов и цитат из творческого наследия А.С. Пашкевич.  Финансы необходимы для приобретения материалов для оформления фотозоны: ткань, краски, элементы декора и т.п. |
| 4. | Подготовка к присвоению звания народный музею Тетки | Сбор экспонатов, оформление документации | Администрация учреждения образования | В ходе работы будут проведены мероприятия направленные на объединения музейной комнаты и музея Тетки в единый музейный комплекс с целью повышения статуса музейной единицы в школе. |

**Блок 3. Замещающие семьи**

Формирование гражданской идентичности представляется многомерной и открытой социальной системой, где на личность воспитанника вариативно воздействуют различные социальные источники. Происходит процесс включения учащихся в систему отношений с институтами социализации, приобретение личного жизненного опыта. Решение задачи интеграции приемных детей в новую социальную среду, специфические особенности школы как социального института, формирование навыков общения, посещение различных объектов социально – культурной сферы. Специально педагогически организованные воспитательные отношения носят общественный характер, формируя при этом гражданскую идентичность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Описание | Партнеры | Ожидаемые результаты |
| 1. | Деятельность детско-родительского клуба «Судьба в руках человека» | Из числа детей, проживающих в замещающих семьях и родителей воспитателей сформируется обновленный состав клуба, который будет иметь открытый характер | Остринская горпоселковая библиотека | Поддержание деятельности клуба в актуальном состоянии за счет обновления состава, использования потенциала и опыта проведения заседания «Клуба неравнодушных мам».  Осуществлять трансляцию опыта родителей-воспитателей и приемных детей во время заседаний районного методического объединения приемных родителей.  Финансовые затраты сводятся к оплате транспортных расходов в случае проведения экскурсий. |
| 2. | Открытие агрокласса | Проведение цикла профориентационных мероприятий, направленных на открытие агрокласса с привлечением учащихся, проживающих в замещающих семьях | Администрация  ОАО «АгроГЖС» | В 2019/2020 учебном году открытие второго агрокласса в учреждении образования.  Льготы при поступлении и гарантия дальнейшего трудоустройства позволит детям, оставшимся без попечения родителей вернуться в Щучинский регион и внести свою лепту в развитие малой родины.  Данная работа не требует финансовых затрат. |

**Блок 4. Внешние атрибуты**

Разработка и утверждение эмблемы, гимна школы как визуальных и деятельностных элементов для демонстрации духа корпоративности, единения и формирования узнаваемого на рынке образовательных услуг образа. Использование символики школы при изготовлении промопродукции подчеркивает стабильность и качество.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Описание | Партнеры | Ожидаемые результаты |
| 1. | Разработка символики школы | Будет создана творческая группа из числа педагогов школы и субъектов воспитательного пространства г.п. Острино с целью разработки эскизов и обоснования использованных элементов. | Отдел культуры и досуга «Остринский Дом культуры и театрального творчества»  Остринская горпоселковая библиотека | Разработаются и будут утверждены герб и гимн школы.  Использование данных атрибутов символики при проведении мероприятий и создании информационных материалов.  Необходимо профинансировать изготовление герба школы на предприятии для размещения его в фойе школы |
| 2. | Создание бизнес-компании | Из числа учащихся 8-9 классов будет создана группа, заинтересованная в творческой и художественной деятельности по изготовлению образцов промопродукции. | Администрация учреждения образования | Членами бизнес-компании будет изготавливаться промопродукция учреждения образования с логотипами музея Тетки, музея истории школы, волонтерского отряда, распространяемая во время проведения экскурсий в музее, посещении ресурсного центра, а также проведения иных мероприятий на базе школы.  Финансовое влияние необходимо для закупки расходных материалов. |
|  | Эстетизация в едином стиле | Работа по приданию современного вида кабинетам и коридорам школы | Родительская общественность | Выдержанность в гармоничной цветовой гамме.  Обновление на дверях функциональных табличек или изготовление новых для некоторых помещений.  Размещение новых грамотных указателей.  Использование новых малых архитектурных форм во дворе школы, направленных на демонстрацию принадлежности к школьному сообществу.  Требуются серьезные финансовые вливания для изготовления табличек, указателей, закупки расходных материалов для изготовления дизайнерских предметов. |