Министерство образования Республики Беларусь

Управление образования Гродненского облисполкома

Управление (отдел) образования Гродненского района

ГУО «Поречская средняя школа»

##### Педагогический дневник

участника инновационного проекта

Внедрение модели устноисторических исследований родного края как средства развития социально-гражданских компетенций учащихся

Тема: Создание системы взаимодействия участников проекта посредством организации постоянно действующего круглого стола.

Сидорова Наталья Викторовна

заместитель директора по воспитательной работе

2015 / 2016 учебный год

Памятка педагогу-экспериментатору (педагогу-инноватору)

Обязательные условия успешной организации эксперимента:

- принятие идеи, четкое осознание цели и задач эксперимента (инновации);

- знание критериев и показателей эффективной организации и оценки эксперимента (инновации);

- тщательная подготовка необходимых условий и всех действий по программе эксперимента (инновации);

- постоянный социально-психолого-педагогический и валеологический мониторинг процесса и результатов эксперимента (инновации) на основе самодиагностики и диагностики;

- сотрудничество с социально-психологической и педагогической, методической и медицинской службами;

- объективная фиксация промежуточных и итоговых результатов эксперимента (инновации);

- ответственность учителя за организацию и результаты эксперимента (инновации).

Минимум один раз в неделю конкретные действия по реализации программы эксперимента, удачи и затруднения фиксируются в «Дневнике педагога-экспериментатора (инноватора)».

Дневник эксперимента (инновации) ведут также руководители учреждения образования, ответственные за эксперимент (инновацию).

Ход экспериментальной (инновационной) работы, удачи и затруднения педагога периодически, хотя бы один раз в месяц, обсуждаются с коллегами, учениками, психологами, администрацией школы, методистами, учеными.

После завершения учебного года, каждого этапа и всего эксперимента (инновации) фиксируются основные итоги работы и выводы.

Тема инновации: «Внедрение модели устноисторических исследований родного края как средства развития социально-гражданских компетенций учащихся»

Тема инновационной работы педагога: Создание системы взаимодействия участников проекта посредством организации постоянно действующего круглого стола.

Цель инновации: Цель проекта: внедрение модели устноисторических исследований,  способствующей глубокому осмыслению значимости познания родного края и формированию социальных, гражданских, коммуникативных компетенций учащихся, а также развитию у обучающихся навыков исследовательской деятельности.

Задачи экспериментальной (инновационной) работы (для педагога): проанализировать имеющийся опыт работы по проблеме гражданского образования учащихся;

- для достижения поставленной цели использовать историко- культурологический потенциал Гродненского района с опорой на поисковые и исследовательские модели обучения;

- выстроить модель взаимодействия педагогов, родительской общественности, социальных институтов  по формированию гражданского самосознания, толерантности учащихся;

- включить проекты устно-исторического исследования в образовательный процесс, в систему формируемых знаний и умений в предметных областях;

- развивать исследовательские навыки обучающихся;

- обобщить опыт работы педагогического коллектива по проекту и подготовить методические рекомендации по его распространению;

- формировать имидж школы, молодежных общественных организаций и создавать условия для их инновационного развития.

Критерии оценки и показатели эффективности экспериментальной  (инновационной) работы

| № п/п | Критерии эффективности | Показатели | Результаты измерений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Качество образования учащихся | - положительная динамика учебных и творческих достижений учащихся по учебным предметам |  |
|  | Воспитанность учащихся | - сформированность информационной и правовой культуры; - повышение социально-гражданских компетенций учащихся |  |
|  | Обученность учащихся | - знание Конституции Республики Беларусь, законов страны, символики; - знание истории Беларуси, родного края |  |
|  | Личностное развитие учащихся | - умение строить взаимоотношения с другими людьми на основе равенства, уважения и признания ценности других людей; - развитие творческой инициативы и познавательного интереса; - сформированности исследовательских умений и навыков осуществления проектной деятельности |  |
|  | Сформированность коммуникативных умений | - умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; - умение отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям |  |

Календарный план инновационной работы

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Форма предъявления результатов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование раздела воспитательной работы годового плана школы (инновационная деятельность) | август | Годовой план |  |
| 2 | Изучение нормативно-правовой базы и тезауруса пространства инновационной деятельности, концептуальных основ. | 28.08.2015 | Выступление на педсовете |  |
| 3 | Разработка планов воспитательной работы класса в соответствии с проектом инновационной деятельности, семинар МО классных руководителей «Совершенствование форм и методов работы классных руководителей по развитию социально-гражданских компетенций учащихся» | 28.08.2015 | МО классных руководителей | Протокол №1 МО классных руководителей |
| 4 | Собеседование с участниками проекта | Сентябрь | аналитическая справка |  |
| 5 | Инструктивно-методическое совещание с педагогом-психологом школы: «Психологическое сопровождение проекта: состояние и перспективы» | 31.08.15 |  |  |
| 6 | Планирование индивидуальной деятельности учителей-инноваторов. Утверждение планов работы. | До 08.09.2015 |  |  |
| 7 | Диагностика участников проекта | Сентябрь 7-12.09.15 |  |  |
| 8 | Создание краеведческих кружков | Сентябрь До 3.09.15 |  | 3 объединения по интересам |
| 9 | Встреча с руководителем проекта Савостенком П.Н. Установочный семинар | 18-19.09 |  |  |
| 10 | Собеседование с классными руководителями по результатам диагностики классных коллективов, планирование работы. | октябрь |  |  |
| 11 | Круглый стол «Анализ хода внедрения инновационного проекта» | 1 раз в четверть | Информация на совещание при зам. по ВР |  |
| 12 | Создание дидактических материалов, ориентированных на-формирование знаний учащихся по теории устноисторическихисследований - создание учащимися собственных исследовательских проектов | Ежемесячный анализ |  | Подбор и разработка |
| 13 | Диагностика учащихся 5-11классов по изучению личностных особенностей (тревожность, самооценка, мотивация и др.). Диагностическое исследование: выявить уровень сформированности субъектной позиции учащихся 2-3 ступени обучения с целью составления диагностических карт. | Сентябрь15, 21-30.09 Апрель 2016 | Аналитическая справка диаграмма |  |
| 14 | Проведение тематических родительских собраний | сентябрь 2015, апрель 2016 |  |  |
| 15 | Разработка и проведение цикла классных часов по теме инновации 1.Организация встреч «Наши односельчане» 2. Проведение фестиваля «Все народы в гости к нам» 3.Конкурс сочинений детей «За что я люблю Поречье» 4.Выпуск сборника «Парэцкiя калыханкi» с иллюстрациями учащихся | В течение учебного года феврарь 2016 Октябрь 2015 Март 2016 | Разработки материалов |  |
| 16 | Проведение межшкольных конференций, круглых столов, дебатов, олимпиад, творческих конкурсов среди школ - участников проекта | 2015-2016 учебный год |  |  |
| 17 | Работа школьного научного общества Проекты «Моя родословная», «История моей фамилии» «Герб моей семьи» «Улицы Поречья: вчера и сегодня» «Легенды Поречья» «История Поречья в истории железной дороги» «Флора и фауна озера Молочного» «История названий улиц Поречья» | 2015-2016 |  |  |
| 18 | Работа краеведческих кружков - Конкурс белорусской песни - Выпуск видеороликов «Мая чароуная Беларусь» - Проведение экскурсий по школьному музею «Наследие»,аг.Поречье, Гродно, Гродненской области, Беларуси | В течение учебного года |  |  |
| 19 | Педагогический совет «Анализ программы внедрения модели инновационного проекта». | Март 2016 | Протокол песовета |  |

Самоанализ работы педагога

| № п/п | Дата | Мероприятия | Удачи | Проблемы | Выводы и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.08 | Изучение методической литературы |  |  |  |
| 2 | 25.08 | Формирование раздела воспитательной работы годового плана школы (инновационная деятельность) | Запланированные в мае мероприятия соответствуют инновационной деятельности школы | Необходимо выбрать более интересные формы работы | Разработать положение о проведении праздника «Все народы в гости к нам» январь 2016 |
| 3 | 27.08 | Подготовка к выступлению на МО | Подобраны диагностики | Продумать форму проведения | Создать памятки проведения диагностики |
| 4 | 28.08 | Разработка планов воспитательной работы класса в соответствии с проектом инновационной деятельности, семинар МО классных руководителей «Совершенствование форм и методов работы классных руководителей по развитию социально-гражданских компетенций учащихся» |  |  |  |
| 5 |  | Собеседование с участниками проекта: 14.09 Качинская Т.И. 15.09. Соболевская И.А 16.09. Лукашевич О.И Корец А.С. 17.09. Семенова М.В. | Разработаны планы индивидуальной работы на четверть и год |  |  |
|  | 7-12.09 | Диагностика участников проекта | Проведена диагностика участников проекта | Трудность в составлении диаграммы | Психологу составить диаграмму |
|  | 3.09 | Создание краеведческих кружков | Создано 3 краеведческих объединения |  |  |
|  | 18-19. 09 | Встреча с руководителем проекта Савостенком П.Н. Установочный семинар |  |  |  |
|  | 21-30. 09 | Диагностика учащихся 5-11классов по изучению личностных особенностей (тревожность, самооценка, мотивация и др.). Диагностическое исследование: выявить уровень сформированности субъектной позиции учащихся 2-3 ступени обучения с целью составления диагностических карт |  |  |  |
|  | 8.10 | Собеседование с классными руководителями по результатам диагностики классных коллективов, планирование работы. |  |  |  |
|  | 10.09 | Подготовка материалов об инновационной деятельности к выступлению на РС |  |  |  |
|  | 15.10 | Изучение размещенной на сайте школы информации по инновационной деятельности | Информация размещена в соответствии с планом и требованиями |  | Создать в облаках анкеты по изучению участников проекта |
|  | 29.10 | Круглый стол «Анализ хода внедрения инновационного проекта» |  |  |  |
|  |  | Проверка дневников |  |  |  |
|  | 12.11 | Анализ сценарных разработок участников проекта |  |  |  |
|  | 15-26.11 | Анализ изучения работы объединений |  |  |  |
|  | 5-11.12 | Проверка дневников |  |  |  |
|  | 24.12 | Анализ мероприятия «белорусские колядки» |  |  |  |
|  | 30.12 | Круглый стол «Анализ хода внедрения инновационного проекта» |  |  |  |
|  | 5-15.01 | Изучение материалов проектов, подготовленных на научную конференцию |  |  |  |
|  | 20-26.01 | Изучение материалов, собранных инноваторами |  |  |  |
|  | 29.01- 20.02 | Подготовка дидактических материалов, ориентированных на-формирование знаний учащихся по теории устноисторическихисследований |  |  |  |
|  | 26.02 | Анализ проведения праздника «Все народы в гости к нам» |  |  |  |

Итоги экспериментальной (инновационной) работы педагога:

Выводы:

Рекомендации по совершенствованию деятельности, использованию результатов экспериментальной (инновационной) деятельности:

Дата и подпись ответственного за экспериментальную (инновационную) деятельность в учреждении образования (руководитель, заместитель руководителя)