Отчёт по проекту «Зелёные школы»

| 1. Полное официальное название учреждения образования | Государственное учреждение образования «Порплищенская средняя школа Докшицкого района» |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования | Шульга Геннадий Михайлович |
| 3. Почтовый адрес учреждения образования | 211721, Витебская область, Докшицкий район, аг. Порплище, ул. Школьная, 2а |
| 4. Телефон (с кодом) | 80215758974 |
| 5. Факс (с кодом) | 80215758970 |
| 6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования | dokshporpl@mail.ru http://porplische.schools.by/ |
| 7. Ф.И.О. педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | Маркевич Анна Станиславовна |
| 8. Контактный телефон педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | +375 33 675 15 82 (мтс) |
| 9. Адрес электронной почты педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | anna_mark23@mail.ru |
| 10. Общая численность педагогических работников учреждения образования | 20 |
| 11. Количество педагогических работников учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта Зелёные школы | 10 |
| 12. Общая численность учащихся в учреждении образования | 82 |
| 13. Количество учащихся учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта Зелёные школы | 82 |
| 14. Каким образом реализуется проект Зелёные школы в учреждении образования (через учебную деятельность, факультативы, организационно-воспитательные часы, кружковую работу и т.п.) | - через учебную деятельность; - занятия объединения по интересам «Я исследователь»; - час «Зеленые школы» в 6-ой школьный день; - работу клубов «Крылатый дозор» и «Экодозор»; - организационно-воспитательную работу (мероприятия, классные и информационные часы); - дополнительные внеурочные занятия и мероприятия. |
| 15. Сроки реализации проекта Зелёные школы в учреждении образования | апрель 2014 г.– май 2019 г; сентябрь 2020 г. – июнь 2023 г. |
| 16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта Зелёные школы: - Биоразнообразие - Энергосбережение - Водосбережение - Обращение с отходами - Качество атмосферного воздуха - Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом Общее количество выполненных заданий | 12 5 4 5 5 4 35 |
| 17. На диплом какого уровня претендует школа | Подтверждение диплома 1 степени |

Анализ ситуации

1. Цель работы: формирование экологически ориентированного поведения учащихся в отношении решения вопросов устойчивого развития через вовлечение учащихся, их родителей, коллектива работников школы в природоохранную деятельность.

Задачи:

- проведение мероприятий по изучению и сохранению биоразнообразия, энергосбережению, водосбережению, обращению с отходами;

- участие в республиканских, областных, районных и местных акциях, конкурсах и фестивалях;

- пропаганда экологических знаний через местные СМИ;

- сотрудничество в рамках проекта «Зеленые школы» с другими организациями (Докшицкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», другие учреждения образования).

2. Уровень результативности: высокий. На 90% выполнены задания, достигнуты цели. Учреждение образования имеет статус «Зеленая школа», диплом 1-й степени, полученный в 2019г.

Имеются достижения в экологических акциях и конкурсах на областном уровне:

В 2020 г. в областном этапе культурно-экологической акции «День Земли» Крук Алексей, учащийся 9 класса, награжден дипломом участника. В областном этапе культурно-экологической акции «Поможем пернатому другу» Крук Алексей, учащийся 9 класса, награжден дипломом І степени. В областном конкурсе «Лучший домик для птиц» Крук Алексей, учащийся 9 класса, награжден дипломом І степени. В областном этапе республиканского конкурса по благоустройству и озеленению территории «Украсим Беларусь цветами» Бурень Анжелика,  Войтехович Валерия, учащиеся 9 класса, награждены дипломом ІІ степени. В областном этапе республиканского конкурса «Зелёная школа» Лычко Вадим, учащийся 9 класса, награждем дипломом участника. В областном экофестивале «Сердцу милые края» отряд «Экодозор» награжден дипломом І степени. В областном этапе международного детского экологического форума «Зелёная планета» Лычко Вадим, учащийся 9 класса, награжден дипломом ІІІ степени. В областном этапе республиканской акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» Далидович Данила, Крук Алексей, учащиеся 9 класса, награждены дипломом ІІІ степени. В областном этапе республиканской акции «Кто, если не мы!» Лычко Вадим Олегович, Крук Алексей, учащиеся 9 класса, награждены дипломом ІІІ степени, так же Сивцевич Виолетта, Подлещук Дарья, учащиеся 9 класса, награждены дипломом участника.

В 2021 г. в областном этапе культурно-экологической акции «Поможем пернатому другу» Крук Алексей, Лычко Вадим, Крук Екатерина награждены дипломом І степени.В международном проекте «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» Войтехович Виктория, учащаяся 5 класса, награждена дипломом участника. В областной культурно-экологической акции «День земли» Лычко Вадим, Крук Алексей, Крук Екатерина награждены дипломом лауреата. В областном этапе республиканской экологической акции “Сцяжынкамі Бацькаўшчыны” Бурень Анжелика, Войтехович Валерия награждены дипломом участника. В областном этапе республиканского конкурса по благоустройству и озеленению территорий “Украсим Беларусь цветами” Бурень Анжелика и Войтехович Валерия награждены дипломом ІІ степени. В областном этапе республиканской экологической акции «Кто, если не мы!» Подлещук Дарья, Сивцевич Виолетта награждены дипломом ІІ степени. В областном этапе республиканского конкурса опытнических и исследовательских работ «Юный натуралист» Далидович Данила, Веренько Милана награждены дипломами ІІ степени. В Областном этапе республиканского конкурса экологических проектов «Зелёная школа» Лычко Вадим награжден дипломом участника. В республиканском этапе республиканского конкурса экологических проектов «Зелёная школа» в номинации «Педагогический вестник «Зелёный репортёр» Кухаревич М.С. награждена диплом УО «Республиканский центр экологии и краеведения».

В 2022 г. в областном этапе республиканской экологической акции “Сцяжынкамі Бацькаўшчыны” Бурень Анжелика, учащаяся 11 класса, награждена дипломом ІІІ степени. В областном этапе республиканского конкурса по благоустройству и озеленению территорий “Украсим Беларусь цветами” Бурень Анжелика и Войтехович Валерия, учащиеся 11 класса, награждены дипломами ІІІ степени. В оластном этапе республиканского конкурса “Юный натуралист” Веренько Милана, Золотухо Валерия, учащиеся 8 класса, награждены дипломом ІІ степени. В областной культурно-экологической акция “День Земли” отряд «Экодозор» награжден дипломом ІІ степени. В областном конкурсе проектов-инициатив “Сохраним природу для будуших поколений” /номинация “180 секунд для мира”/ Войтешонок Алёна, Закревская Яна, Закревская, Виктория, Яцковская Валерия, учащиеся 9 класса, награждены дипломом ІІ степени.

В 2023 г. в областном этапе культурно-экологической акции «День Земли» творческий коллектив учащихся и педагогов (руводители Лычко Н.А., Крук Н.М.) награжден дипломом І степени. В областном конкурсе «Агромир» Галинская Анастасия, учащаяся 11 класса,  (руководтель Щевардык В.С.) награждена дипломом ІІ степени.  В республиканском конкурсе «Юный натуралист» учащиеся 8 класса Веренько Милана, Золотухо Валерия (руководитель Зубарева Л.И.) награждены дипломом УО «Республиканского центра экологии и краеведения».

Степень достижения поставленных задач оцениваем как высокую.

3. Результаты оценивались через наблюдение за поведением школьников, опрос их родителей, анкетирование учащихся, родителей и жителей агрогородка, афиширование и обсуждение результатов деятельности на родительских собраниях, создание презентаций экологических акций, проведение экологических игр и викторин, анализ полученных данных.

Выполнение заданий по проекту можно оценить по количеству детей, способных свободно ориентироваться в вопросах, затронутых проектом. А так же по таким критериям как более бережное отношение школьников к электроэнергии и воде в школе и дома, активное участие в раздельном сборе мусора (из личных наблюдений и со слов родителей и учителей). Разговор с родителями на родительском собрании позволяет делать вывод о приобретении отдельными детьми некоторых полезных привычек.

К сожалению, не все родители достаточно активно вовлечены в выполнение заданий проекта по энергосбережению, водосбережению, раздельному сбору отходов. Местные жители привлекаются к решению поставленных задач редко. Мы надеемся, при дальнейшем участии, заинтересовать как можно больше людей.

4. План действий в новом учебном году: продолжить работу по проекту «Зелёные школы», увеличить количество выполненных заданий по каждому разделу проекта; обновлять информацию на сайте школы при повторном выполнении заданий; провести анкетирование в начале и в конце учебного года для возможности более достоверного оценивания результатов; привлечь более широкий круг активных участников проекта.

Выполнение заданий

1. Направление «Биоразнообразие»

Цель: изучить биоразнообразие на пришкольной территории

Задачи:

- изучить методы исследований биоразнообразия;

- провести  видовое определение  растений, птиц, насекомых, аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников;

- создать картосхему пришкольной  территории;

- изготовить и разместить кормушки, искусственные гнездовья для птиц, убежище для летучих мышей, убежища для беспозвоночных животных;

- создать «дикий луг», «клумбу для бабочек»;

- посетить и собрать информацию о ближайшей к учебному заведению ООПТ;

- занести информации о видах травянистых и древесных растений, насекомых, птиц в он-лайн базу данных биоразнообразия.

| № | Задание | Даты выполне-ния | Кол-во участ-ников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | май 2021 г., май 2022 г., сентябрь 2022 г., май-июнь 2023 г. | 21 | учащиеся 7, 8, 9 классов; учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь», учащиеся, посещающие школьный оздоровительный лагерь | Атрахимович В.В., Васильева Д.К., Щевардык В.С. | - Создание групп учащихся по изучению дикорастущих травянистых растений. - Знакомство с правилами работы с определителями. 3. Выбор мест и распределение учащихся для изучения дикорастущих травянистых растений. 4. Экскурсия на пришкольную территорию для выполнения задания. 5. Видовое определение травянистых растений с помощью определителя, составление списков. 6. Фотографирование травянистых растений. 7. Составление картосхемы пришкольной территории и обозначение местонахождения растений. 8. Занесение информации о видах травянистых растений в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. | - С помощью определителя определены найденные виды травянистых растений. 2. Знание 10 видов травянистых растений проверялось в результате проведения викторины на занятиях объединения по интересам, информационных часах. 3. Создана картосхема территории природного окружения учреждения образования. 4. На картосхеме обозначены местонахождения 10 видов травянистых растений. 5. Фотографии растений и картосхема размещены в школе в фойе 1-го этажа и на школьном сайте. 6. Информация о видах травянистых растений занесена в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. |
| 2 | 1.2. Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования), используя квадратную рамку со стороной 1 м. | Май 2023 | 15 | 8,9 классы; учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Васильева Д.К. | 1.Создание группы учащихся по изучению изменчивости видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания. 2. Создание квадратной рамки со стороной 1 м. 3.Знакомство с правилами работы. 4. Выбор 4-х участков для изучения с различными условиями среды обитания растений. 5. Экскурсия на пришкольную территорию для выполнения задания. 6.Видовое и количественное определение травянистых растений, составление списков. 7.Фотографирование изучаемых участков. 8.Оформление результатов. | 1. Произведен количественный и качественный анализ растений, произрастающих в различных условиях на пришкольной территории (на 4-х участках). 2. На сайте учреждения образования размещена информация (отчет) о результатах изучения разнообразия травянистых растений, произрастающих в различных условиях. |
| 3. | 1.3. Изучить разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | сентябрь 2020 г., май 2021 г., сентябрь 2021 г., май 2022 г., сентябрь 2022 г., май 2023 г. | 21 | 5,7,9 классы; учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Атрахимович В.В., Васильева Д.К., Щевардык В.С. | - Создание групп по изучению разнообразия аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на пришкольной территории. - Знакомство с правилами работы с определителями. - Определение видов деревьев и кустарников на пришкольном участке. - Нанесение на картосхему местонахождений всех аборигенных видов деревьев и кустарников и интродуцированных. - Создание план-схемы школьного дендропарка. - Занесение информации о видах древесных растений и кустарниках в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. | - Определены виды древесных растений и кустарников на пришкольной территории. - Обозначено местонахождение всех аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на картосхеме пришкольного участка - Рядом с картосхемой размещены изображения каждого вида деревьев и кустарников. 4. На сайте учреждения образования размещена информация о результатах изучения разнообразия деревьев и кустарников. 5. Информация о разнообразии деревьев и кустарников занесена в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. 6. Членами объединения по интересам подготовлен отчет и электронная презентация “Зелёная книга школы - исследование дендрологического парка ГУО «Порплищенская средняя школа» как природного и исторического объекта”. |
| 4. | 1.4.Изучить разнообразие птиц на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | май 2021 г., май 2022 г., сентябрь-октябрь 2022 г., декабрь 2022 г., январь-февраль 2023 г., апрель-май 2023 г. | 27 | 4, 6, 7, 8 классы, учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Чечукович С.Н., Васильева Д.К., Щевардык В.С. | - Создание групп учащихся. - Выбор места для наблюдения на пришкольном участке. - Знакомство с правилами работы с определителями. - Составление плана пришкольной территории и обозначение на нём точек мест наблюдения. 5.Определение видов птиц и наблюдение за их деятельностью. 6. Занесение информации о видах птиц в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. | - Определены 10 видов птиц, обитающих на пришкольной территории (с помощью определителей). - Создана картосхема пришкольной территории. - На карте-схеме обозначены местонахождения 10 видов птиц. - Информация о видах птиц занесена в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. Изучены голоса птиц через аудиозаписи, через изучение голосов птиц в живой природе (на пришкольной территории). - Проведена викторина на тему «Птицы, обитающие на пришкольной территории» (презентация А. Винчевского) - Фотографии птиц и картосхема размещены в фойе школы 1 этажа на стенде «Экалагічны веснік» и на сайте. - Составлен отчет об участии в национальной акции «Осенние наблюдения за птицами». - Членами объединения по интересам заполняются дневники фенологических наблюдений за птицами. |
| 5. | 1.5.Изучить разнообразие наземных насекомых на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | апрель-май 2021 г., апрель-май 2022 г., апрель-май 2023 г. | 22 | 6, 7, 8 классы, учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Васильева Д.К., Щевардык В.С. | - Создание групп учащихся по изучению наземных насекомых на пришкольной территории. - Знакомство с правилами работы с определителями. 3. Определение места исследования (вокруг школы, на “диком лугу”). 4. Знакомство с методами исследования. 5. Отлов насекомых с помощью ловушек и сачков. 6.Изучение внешнего строения насекомых. 7.Фотографирование насекомых. 8.Определение видов насекомых с помощью определителя. 9.Занесение информации о видах в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. | 1. Изучено разнообразие наземных насекомых на пришкольной территории. 2. На картосхеме обозначены места наблюдения 10 видов наземных насекомых на пришкольной территории. 3.Рядом с картосхемой размещены изображения каждого вида наземных насекомых. 4. Информация о биоразнообразии наземных насекомых занесена в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. 5. Фотографии насекомых и картосхема размещены в фойе школы 1 этажа на стенде «Экалагічны веснік» и на сайте. 6. Изучение и проверка знаний наземных насекомых проводилась с помощью викторины «Насекомые дикого луга». |
| 6. | 1.6.Провести анализ ситуации по биоразнообразию на пришкольной территории или территории природного окружения учреждения образования, и разработать план действий на три года по увеличению биоразнообразия пришкольной территории | Май 2023 г. | 9 | 9 класс | Щевардык В.С. | 1.Выполнение анализа ситуации по биоразнообразию на пришкольной территории. 2.Составление плана действий на 3 года. 3.Согласование плана с администрацией. 4. Ознакомление учащихся и коллектива работников учреждения образования с планом действий по увеличению биоразнообразия на пришкольной территории. | Наличие плана действий по увеличению биоразнообразия на пришкольной территории. План размещен в фойе школы 1 этажа на стенде «Экалагічны веснік» и на сайте школы. |
| 7. | 1.7 Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | ноябрь 2020г.-март 2021г., ноябрь 2021г.- март 2022г., ноябрь 2022г.- март 2023 г. | 63 | 1-9 классы | Жданович Л.В., Короленок Т.И., Гуменник Н.В., Чечукович С.Н., Шилович Ю.Е., Атрахимович В.В., Васильева Д.К., Щевардык В.С. | - Обучение правилам безопасности при изготовлении кормушек. - Изготовление кормушек. - Изучение информации о видах корма для птиц, сбор корма и подкормка птиц в зимнее время. - Видовое определение прилетающих на кормушки птиц. - Наблюдения за птицами, фотографирование птиц. - Занесение информации о видах птиц в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. - Составление отчёта. | - Изготовлены кормушки (в школе на классных часах, на уроках трудового обучения, на занятиях объединения по интересам «Умелые руки», дома с родителями). - Кормушки развешены на деревьях пришкольной территории, в дендропарке. - Фото, отчёт о количестве и разнообразии наблюдаемых птиц размещены на сайте. Информация о видах птиц, прилетающих на кормушки, занесена в он-лайн базы данных florafauna.by, inaturalist.org. 5.Сделан отчет об участии в национальной акции «Зимние учеты птиц». 6. В 2020 г., 2021 г. в областном этапе акции «Поможем пернатому другу» учащиеся награждены дипломами І степени. 7. Проведены экологические мероприятия флеш-моб «Поможем птицам вместе», дежавю «В мире птиц». |
| 8. | 1.8. Создать и разместить на пришкольной территории искусственные гнездовья для птиц, убежища для летучих мышей | март-апрель 2021-2023 гг. | 13 | 7,8,9 классы; члены объединения по интересам «Умелые руки» | Атрахимович В.В., Васильева Д.К., Щевардык В.С., Шилович Ю.Е. | - Изучение методик изготовления скворечников, синичников. - Изготовление искусственных гнездовий. - Развешивание гнездовий на деревьях пришкольного участка, плодового сада, в дендропарке. - Составление отчёта. | - Изготовлено 62 искусственных гнездовий для птиц (25 синичников для ГЛХУ «Бегомльский лесхоз»), 1 убежище для летучих мышей (на уроках трудового обучения, на занятиях объединения по интересам «Умелые руки» под руководством учителя, дома с родителями). - Искусственные гнездовья размещены на деревьях дендропарка, плодового сада, пришкольной территории. - Составлена картосхема пришкольной территории с обозначением местонахождения искусственных гнездовий. 4.Отчёт о проделанной работе, списки учащихся и фотографии размещены на сайте. |
| 9. | 1.9 Создать и разместить на пришкольной территории или территории природного окружения учреждения образования, убежища для беспозвоночных животных. | октябрь 2021 г., апрель-май 2022 г., апрель-май 2023 г. | 22 | учащиеся 6, 7, 8 классов, учащиеся объединения по интересам "Я исследователь", учитель трудового обучения, учитель биологии | Шилович Ю.Е., Щевардык В.С., Шульга Г.М., Васильева Д.К. | 1.Проведена беседа с учащимися «Типы убежищ для беспозвоночных». 2. Создание рабочих групп учащихся для выполнения задания. 3. Изучение пришкольной территории и определение места для создания убежищ. 4. Сбор необходимого материала для создания убежищ. 5. Создание убежищ: связки сучьев, куча из листьев, куча камней, продырявленные спилы деревьев, перевернутые глиняные горшки, многоэтажный отель для насекомых. | 1.Составлен отчет о количестве изготовленных убежищ, их размещение отмечено на картосхеме пришкольной территории. 2. Отчет и фотографии размещены на сайте учреждения образования. 3. Выполнена исследовательско-практическая работа на тему «Сохраним редких насекомых». |
| 10. | 1.10. Создать и разместить на пришкольной территории или территории природного окружения учреждения образования, «Клумбу для бабочек». | октябрь 2021г., май-июнь 2022 г., октябрь 2022 г., май-июнь 2023 г. | 12 | учащиеся 7 класс; учащиеся 8 класса, отрабатывающие летнюю практику | Короленок Т.И., Сакович А.А., Кухаревич М.С. | 1.Подбор целевой группы. 2. Выбор подходящего места на пришкольной территории для создания «Клумбы для бабочек». 3. Подбор видов цветов для посадки и их количество. 4.Определение времени посадки цветов, подбор инвентаря для посадки. 5. Проведение инструктажа по правилам безопасной работы с инвентарем во время посадки, посадка цветов. 6. Проведение необходимых агротехнических приёмов. 7. Фотографирование. | 1.Созданы 2 «Клумбы для бабочек». 2.Местонахождение клумб отмечено на картосхеме пришкольной территории. 3.Фотоотчет размещен на сайте учреждения образования. |
| 11. | 1.12. Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников, создать на пришкольной территории «дикий луг» с целью увеличения разнообразия птиц и насекомых | апрель-май 2021, 2022, 2023 г. | 24 | учащиеся 9,11 классов, учитель биологии, учитель трудового обучения, родители, рабочие школы | Маркевич А.С., Сакович А.А., Лычко Н.А., Шилович Ю.Е., Щевардык В.С., Шульга Г.М. | 1. Выбор подходящего места на пришкольной территории для посадки деревьев и кустарников. 2. Подбор видов деревьев и кустарников для посадки и их количества. 3. Определение время посадки, подбор инвентаря, выбор участников. 3. Проведение инструктажа по правилам безопасной работы с инвентарем во время посадки деревьев и кустарников. 4.Посадка деревьев и кустарников, полив. 5.Фотографирование деревьев и кустарников, процесса посадки. Этапы создания «дикого луга»: 1. Выбор подходящего места на пришкольной территории. 2.Проведение экскурсии с изучением видового состава травянистых растений, произрастающих на территории «дикого луга». 3. Составление списка видов травянистых растений, произрастающих на территории «дикого луга». 4. Создание ограждения территории «дикого луга». 5. Изготовление таблички с надписью «Дикий луг». 6.Фотографирование территории «дикого луга». | 1. Составлен список видов и количество посаженных деревьев. 2.Часть школьной территории выделена под «дикий луг», увеличена его территория. 3. Отмечено расположение «дикого луга» на картосхеме. 4.Фотоотчет размещен на сайте учреждения образования. |
| 12 | 1.13. Посетить и собрать информацию о ближайшей к учебному заведению особо охраняемой природной территории (заказник, заповедник, национальный парк, памятник природы, если это территория, а не охраняемый объект) | май-июнь 2023 г. | 15 | учащиеся 8, 9 класса | Лычко Н.А., Крук Н.М., Шульга Г.М., Шилович Ю.Е., Одинцова Т.Н. | 1.Подбор целевой группы. 2.Изучение доступной информации о гидрологическом заказнике «Сервечь». 3.Посещение ООПТ. 4.Изучение уникальности ООПТ. 5.Изучение видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу РБ, обитающих на ООПТ. 6.Оформление картосхемы ООПТ. | 1. Оформлена картосхема ООПТ. 2. Сделано краткое описание уникальности ООПТ. 3. Рядом с картосхемой размещены изображения видов птиц и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу РБ (размещены на сайте школы). 4. Проведены эко-уроки «Наша особо охраняемая природная территория», «Заказнік Сэрвач – наша каштоўнасць». |

2. Направление «Энергосбережение»

Цель: приобщить обучающихся, родителей, работников школы к рациональному энергопотреблению в школе и дома.

Задачи:

- изучить структуру энергопотребления в школе и дома;

- провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в школе (установить основные причины нерационального использования электроэнергии) и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии в школе на год.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участ-ников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.1.Провести изучение потребления электроэнергии в школе | январь-февраль 2023 г, май 2023 г. | 15 | 8, 9 классы | Мойсиевич М.Е. | 1.Вводное занятие по теме «Аудит использования электроэнергии». 2.Сбор первичной информации и анализ потребления электрической энергии за 2021-2023 гг. (изучение документации по учету потребления электроэнергии за 2021-2023 гг.). 3.Создание схем потребления электроэнергии в школе. 4. Создание рабочих групп обучающихся, которые будут проводить изучение основных приборов, потребляющих электроэнергию, места потребления электроэнергии, режим работы приборов. 5.Составление таблиц, в которых указано потребление электро-энергии в школе (освещение), в столовой за февраль 2023 г. 6.Размещение в фойе школы на стенде «Экологический вестник» информации о потреблении электроэнергии в школе. 7. Ознакомление коллектива школы с результатами исследования на конференции «Юный исследователь». | 1. Выяснили источник электроснабжения здания школы, изучили приборы, которые несут основную электрическую нагрузку. 2. Созданы схемы потребления электроэнергии в школе. 3. Составлена таблица, в которой указаны направления использования электроэнергии (основные приборы), их количество, номинальная мощность. 4. Составлена диаграмма, на которой представлены данные по ежемесячному расходу электроэнергии в школе за 2021-2023 гг., столовой за февраль 2023 г. 5. Фотографии, схемы, диаграммы, списки учащихся размещены в отчёте на сайте школы и в школе на информационном стенде. |
| 2 | 2.2.Провести изучение расходования тепла в школе | Январь-февраль 2023 | 15 | 8, 9 классы | Мойсиевич М.Е. | - Вводное занятие на тему «Актуальность теплового аудита». 2.Сбор первичной информации и проведение сравнительного анализа расходования тепловой энергии за 2021-2023 гг. (изучение документации по учету тепловой энергии за 2021-2023 гг.). Составление диаграммы потребления тепловой энергии в школе за 2021-2023 гг. 3.Обследование школьного здания и определение мест потери тепла. 4.Определение местонахождения счётчика в школе. Создание рабочих групп обучающихся, которые будут ежедневно снимать показания счетчика с помощью завхоза. 5.Составление диаграммы потребления тепловой энергии в школе за февраль 2023 г. 6. Размещение информации о потреблении тепловой энергии в школе в фойе школы на стенде «Экологический вестник» 7. Ознакомление коллектива школы с результатами исследования на конференции «Юный исследователь». 8.Проведение викторины на тему «Энергосбережение». | - Изучены и проанализированы данные из журнала учёта (взят у заведующего хозяйством) по расходу тепловой энергии в школе за 2021-2023 гг. Диаграмма и списки учащихся (в отчёте на сайте). 2.Подготовлен анализ расходования тепла в школе. 3.Составлены схематические планы этажей школы с указанием мест потерь тепла. 4. Размещена информации о расходовании тепла в школе в фойе школы на стенде «Экологический вестник» и на сайте. |
| 3 | 2.3.Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в школе и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии в школе на год | Март-апрель 2023 | 15 | 8, 9 классы | Мойсиевич М.Е. | 1.Анализ эффективности использования энергии в школе. 2.Поиск возможных путей снижения энергопотребления. 3.Составление плана действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе на 2023-2024 гг. 4.Согласование плана с администрацией школы. 5.Ознакомление с планом обучающихся на классных часах, педагогов, хозяйственных служб на заседании при директоре, родителей на родительском собрании, размещение на сайте учреждения образования. | 1. Составлен план действий по сбережению электроэнергии в школе. 2. План согласован с администрацией учреждения образования, доведен до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей, размещен на сайте учреждения образования. 3. Информация размещена на сайте школы. |
| 4 | 2.4.Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению в школе | апрель-май 2023 г. | 21 | 7,8,9 классы | Мойсиевич М.Е. | 1. В каждом классе создан энергетический патруль. - 2.В младших и средних классах проведено анкетирование «Знаешь ли ты, что такое энергосбережение? - 3.Во всех классах прошли беседы, классные и информационные часы по экономии и бережливости. - 4.Организована работа над проектом «Энергосбережение – стиль нашей жизни! - 5.Оформлена выставка рисунков «Энергия нашего дома». - 6.Разместили таблички «Берегите электроэнергию» и памятки «Полезные советы» в местах размещения розеток и выключателей. - 7.Разработаны семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии «Энергосбережение в быту» и тепловой энергии дома «Сбережём тепло своего дома». - 8.Произведён косметический ремонт в кабинете географии (стены окрашены в более светлый тон). - 9.Регулярно ведётся журнал учёта потребления тепловой энергии. - 10.Строго соблюдается режим проветривания классов согласно графика. - 11.Проведена акция «Что нам стоит день прожить?» - 12.Произведено уплотнение проёмов дверей аварийного выхода. | Отчет о реализованных действиях по уменьшению энергопотребления в школе и их эффективности размещен на сайте школы. |
| 5 | 2.5.Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | апрель-май 2023 | 21 | 7,8,9 классы | Мойсиевич М. Е., Сакович А.А. | 1.Изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. 2.Подготовка образцов изучения потребления электроэнергии и расходования тепла дома. 3.На классных часах разработаны семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии «Энергосбережение в быту» и тепловой энергии дома «Сбережём тепло своего дома». 4.Подготовка и распространение среди обучающихся и населения аг. Порплище памяток по рациональному использованию электроэнергии. | Составлен отчет о реализованных действиях по уменьшению энергопотребления дома и их эффективности. Образцы результатов изучения потребления электроэнергии дома и разработанные семейные памятки по рациональному использованию энергии дома размещены на сайте школы. |

3. Направление «Водосбережение»

Цель: сформировать навыки водосбережения.

Задачи:

- изучить структуру водопотребления в семье и школе;

- провести анализ ситуации по эффективности использования воды в школе и дома, составить план действий по водосбережению в школе.

| № | Задание | Даты выполне-ния | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.Провести изучение потребление воды в школе | сентябрь - октябрь 2022 г., апрель- май 2023 г. | 10 | 8, 9 классы | Крук Н.М., Щевардык В.С. | - Проведена беседа «Значение воды для жизни». - Проведено изучение потребления воды в школе. 3. Изучены данные по ежемесячному расходу воды в школе. 4. Составление схемы расположения мест потребления воды в школе и режимы их работы 5. Составлен отчет по результатам изучения. | 1. Изучены и проанализированы данные (из журнала учёта) по расходу воды в школе за 2022 г., 2023 г. 3.Составлена диаграмма «Соотношение расхода воды в школе за 1 день». 4.Составлена схема расположения приборов учёта воды в школе, мест потребления воды и режима их работы. 5. Информация размещена в школе на информационном стенде на 1 этаже и на сайте школы. |
| 2 | 3.2. Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в школе и составить план действий по её сбережению | апрель 2023 г. | 10 | 8, 9 классы | Крук Н.М., Щевардык В.С. | 1. Анализ ситуации использования воды в школе. 2. Составление плана действий по сбережению воды в школе 3. Согласование плана с администрацией школы 4. Доведение плана до сведения участников образовательного процесса. | 1. Составлен план действий по сбережению воды в школе. 2. План согласован с администрацией учреждения. 3. План размещён на стенде в фойе школы, размещён на сайте школы. |
| 3 | 3.3 Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении образования и провести мониторинг эффективности этих действий | апрель-май 2023 г. | 10 | 8, 9 классы | Крук Н.М., Щевардык В.С. | 1.Выполнили план действий по рациональному использованию воды, проанализировали возможные потери воды и способы ее экономии. 2.Дежурные учащиеся и учителя следили за мытьем рук младшими школьниками перед столовой, проверяли краны в санузлах после каждой перемены. 3.Разработали памятки и разместили их в местах пользования водой. 4. В классах проведены часы информирования по водосбережению. 5. Информацию разместили на стендах, на сайте школы. | 1.Составлен отчет о рациональных действиях по уменьшению потребления воды в школе. 2. Отчет размещен на сайте школы. 3.Указана дата выполнения задания, участники. |
| 4 | 3.4. Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды | апрель-май 2023 г. | 21 | 5, 7, 8 классы | Крук Н.М., Щевардык В.С. | 1. Инструктаж об особенностях проведения задания и технике безопасности при работе. 2. Разделение учащихся на группы. 3. Получение и выполнение заданий в группах. 4. Анализ полученных результатов 5. Информирование учащихся и педагогов о проделанной работе. 6. Составление отчёта. | 1. Изучено потребление воды дома. 2.Образцы результатов изучения потребления воды дома и разработанные семейные памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома размещены на сайте школы. |

4. Направление «Обращение с отходами»

Цель: вовлечение учащихся в деятельность по уменьшению объёма отходов и правильному управлению отходами в пределах школы и дома.

Задачи:

1) изучить состав и количество образующихся отходов в школе и дома;

2)  показать пути решения проблемы отходов, разработать план действий по минимизации отходов в школе.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.1 Провести изучение состава образующихся в школе отходов и проанализировать источники их образования | Октябрь 2022 г. | 7 | учащиеся 3, 7, 8 классов | Шулья Л.Ч., Гуменник Н.В. | 1.Организация собственных исследований фракционного состава бытовых отходов в школе. Составление плана аудита отходов, образующихся в школе. Определение мест сбора отходов. 2.Определение веса фракций и процентного состава отходов, образующихся за 1 день. 3.Изучение источников отходов. Изучение состава отходов. Отображение состава бытовых отходов школы в сводной таблице. 4.Создание информационного бюллетеня «Мусорное ведро школы». 5. Информирование учащихся и педагогов о проделанной работе на школьной линейке. 6. Составление отчёта. | 1.Составлен отчет по результатам изучения с указанием источников и состава отходов. 2. Отчет размещен на сайте школы. |
| 2 | 4.2.Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | Октябрь 2022 г. | 6 | 8 класс | Шулья Л.Ч., Гуменник Н.В. | 1.Разработка плана действий по минимизации отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья для работников школы, обучающихся 1-11 классов и их законных представителей. 2.Доведение плана до сведения участников образовательного процесса. 3. Пошаговая реализация плана действий по минимизации отходов в школе. | 1. Составлен план действий по минимизации отходов в школе. 2. План согласован с администрацией учреждения. 3. План размещён в фойе школы и на сайте школы. |
| 3 | 4.3.Выполнить план действий на год по минимизации отходов в школе | Октябрь 2022 г. – май 2023 г. | 62 | 1-9 классы | Шулья Л.Ч., Гуменник Н.В. . | 1.Ознакомление всех участников образовательного процесса с этапами выполнения плана. 2.Поэтапная реализация плана согласно сроков. 3. Анализ эффективности реализации плана. | 1. Составлен отчет о реализованных действиях согласно плану по минимизации отходов в школе и их эффективности. 2.Проведены акции по раздельному сбору отходов. 3.Размещена информация на сайте школы. |
| 4 | 4.4. Создать на пришкольной территории приспособление для компостирования органических отходов (сорняки, листья и т.п.) | Апрель 2022 г., весна-осень 2022-2023 гг. | 5 | 9 класс | Шулья Л.Ч., Гуменник Н.В., Шульга Г.М., Шилович Ю.Е. | 1.Определение месторасположения приспособления для компостирования органических отходов. Подбор материала для работы. 2.Создание приспособления для компостирования органических отходов. | Фотографии и описание приспособления для компостирования органических отходов размещены на сайте школы. |
| 5 | 4.5. Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | 10-16 апреля 2023 г. | 22 | 5, 6, 7, 8 классы | Шулья Л.Ч., Гуменник Н.В. | 1.Распределение заданий учащимся. 2.Работа по изучению состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. 3.Анализ проведенной работы. 4.Разработка семейных памяток по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях. 5.Разработка рекомендаций по раздельному сбору и сдаче бытовых отходов. | 1.Изучен фракционный состав мусора, образующегося в домашних условиях. 2. Образцы результатов изучения состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях, разработанные семейные памятки по минимизации отходов размещены на сайте школы. |

5. Направление «Качество атмосферного воздуха»

Цель: исследовать атмосферный воздух в микрорайоне учреждения образования, используя выбранные методики, – сделать выводы о том, как состояние воздуха влияет на наше здоровье.

Задачи: изучить степень загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования; выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5.1 Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования | Январь 2022 г. | 12 | учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Васильева Д. К., Шульга Г.М., Щевардык В.С. | 1.Создали группы учащихся по изучению степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне школы. 2. Обсудили задание и составили план работы. 3. Изучили загрязнение атмосферного воздуха методом лихеноиндикации по состоянию лишайников. 4. Составили коллекцию лишайников. 5. Провели итоговое мероприятие «Оценка экологического состояния пришкольной территории» для 5-9 классов. 6. Разместили информацию о степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне на сайт школы. | 1. Составили отчет по результатам изучения степени загрязнения атмосферного воздуха методом биоиндикации, по состоянию лишайников микрорайоне учреждения образования. 2. Выполнена исследовательская работа на тему «Лишайники – индикаторы воздуха». 3. Информацию разместили на сайте школы с указанием даты выполнения задания и участников. 4. Указана дата выполнения задания, участники. |
| 2 | 5.2. Определить степень загрязнения воздуха посредством изучения снежного покрова и атмосферных осадков в микрорайоне учреждения образования | Январь-февраль 2023 г. | 12 | учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Васильева Д. К., Щевардык В.С. | 1.Создали группы учащихся по определению степени загрязнения воздуха в микрорайоне школы. 2.Посетили библиотеку для изучения литературы по данному направлению. 3.На основании изученного материала провели исследования и выявили степень загрязнения воздуха. 4. Разместили отчет о степени загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования на сайте учреждения образования. | 1. Изучили степень загрязнения воздуха посредством изучения снежного покрова и атмосферных осадков в микрорайоне учреждения образования. 2. Составлен отчет по результатам изучения. 3. Отчёт размещён на сайте школы с указанием даты выполнения задания, участников. |
| 3 | 5.4. Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования, разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Февраль 2022 г. | 6 | учащиеся 11 класса | Шульга Г.М., Щевардык В.С. | 1.Создали группы учащихся по выявлению причин загрязнения воздуха в микрорайоне школы. 2.Посетили библиотеку для изучения литературы по данному направлению. 3.На основании изученного материала выявили причины загрязнения воздуха. 4. Разработали памятки – рекомендации по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. | 1.Определили основные причины загрязнения атмосферного воздуха. 2.Разработали памятки по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 3. Памятки и информацию разместили на сайте школы с указанием даты выполнения задания, участников. |
| 4 | 5.5. Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | Февраль 2022 г. | 5 | учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Васильева Д. К., Шульга Г.М., Щевардык В.С. | 1.Создали группы учащихся и сотрудников школы для разработки плана действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 2. Разработали план действий. 3.Определили сроки выполнения плана и ответственных. 4. Согласовали план с администрацией школы. | 1. Составили план действий по минимизации загрязнения атмос-ферного воздуха в микрорайоне школы. 2. Согласовали план с администрацией школы. 3. План вывесили в общедоступном месте, довели до сведения сотрудников, педагогов, хозяйственных служб, родителей. 5. План разместили на сайте школы с указанием даты выполнения задания, участников. |
| 5 | 5.6. Выполнение плана действий на год по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | Февраль 2022 г. – май 2023 г. | 119 | учащиеся 82, педагогические работники - 20, техперсонал - 17 человек | Шульга Г.М., Щевардык В.С. | 1.Создали группы учащихся и сотрудников школы для выполнения плана действий на год по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. 2. Работали на протяжении учебного года, придерживаясь пунктов плана. 3. Составили отчёт о проделанной работе. 4. Провели час информирования, на котором подвели итоги выполнения плана. | 1.Составили отчёт о реализованных действиях по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 2.Отчёт разместили на сайте школы. 3.Указали дату выполнения задания и участников. |

6. Направление «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом»

Цель: информирование учащихся и общественности по вопросам экологически грамотного поведения в природе и обществе.

Задачи: проводить информационно-экологические мероприятия; выдвигать природоохранные инициативы, участвовать в экологических конкурсах, проектах, акциях и т. д.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.1 Провести обследование состояния окружающей среды в населённом пункте (на его части) или на прилегающей местности | сентябрь 2022 г., январь 2023 г., апрель 2023 г., июнь 2023 г. апрель 2022 г., апрель 2023 г. | 15 41 | учащиеся 8, 9 класса, учащиеся, посещающие объединение по интересам «Я исследователь» учащиеся 1, 2, 3, 4, 8, 9 классов, учащиеся посещающие объединение по интересам «Я исследователь» | Лычко Н.А., Шулья Л.Ч., Васильева Д.К. Лычко Н.А., Шулья Л.Ч., Васильева Д.К. | 1. Проведение измерений (раз в три месяца) количества нитратов в воде колодцев и колонок аг. Порплище. 2.Проведение бесед с местным населением о качестве воды, о вреде нитратов. 3. Сравнение показателей качества воды в колодцах за период исследования. 4.Оформление результатов. 5.Информирование населения аг. Порплище по вопросу загрязнения нитратами воды из колодцев и колонок. 1. Проведение обследования состояния загрязнения бытовым мусором аг. Порплище и прилегающей местности. 2. Проведение экологических рейдов «Фотоохота». 3. Анализ загрязненности территории по результатам рейдов. | 1. Выполнена исследовательская работа на тему «Исследование питьевой воды на нитраты в агрогородке Порплище». Протоколы исследований отправлены в «Центр экологических решений». 2. Розданы памятки «Как сохранить качество воды в колодцах?», «Как уберечь себя от некачественной воды?» 3. Результаты исследования и анализа экологической ситуации размещены на сайте учреждения образования. 1. Выявлены места загрязнений бытовым мусором в аг. Порплище. 2. Произведена уборка свалок мусора. Участие в акциях «Чистый берег!», «Чистый лес!». |
| 2 | 6.2. Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися (не реже одного раза в год) | апрель 2022 г., апрель 2023 г. | 12 | 7, 8 классы | Лычко Н.А., Шулья Л.Ч. | 1.Поиск, подбор сюжетов для фотографий на тему «Экологические проблемы нашего агрогородка», фотосъёмка. 2.Оформление плаката «Экологические проблемы нашего агрогородка». 3.Выпуск агитационно-информационного материала: экологических листовок, памяток, плакатов по итогам проведенного исследования состояния окружающей среды аг. Порплище, в ходе акций «Поможем пернатому другу», «Чистый берег», «Чистый лес», «День Земли», «Сохраним первоцветы» и др. | 1.Размещение информационного материала в общедоступных местах для местного населения и гостей. Раздача листовок. 2.Размещение информации на сайте школы. |
| 3. | 6.3. Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не реже одного раза в год) | апрель-май 2021-2023 гг. | 25 | учащиеся 1, 3, 5-8, 11 классов | Лычко Н.А., Шулья Л.Ч. | 1. Подведение итогов акции «Поможем пернатому другу» с награждением наиболее активных участников. 2. Организация выступления экологического театра школы в детском саду аг. Порплище с экологической сказкой «Лесная история». 3. Проведение на улицах аг. Порплище экологических флэш-мобов «Я люблю Землю!», «Цвети, Земля!», «Земля в объективе». 4. Организация работы фримаркета «Дармарка». | Материалы размещены на сайте школы. |
| 4 | 6.4. Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ | Сентябрь 2020 г. - апрель 2023 г. | 82 | 1-11 классы | Лычко Н.А., Жданович Л.В., Короленок Т.И., Гуменник Н.В., Чечукович С.Н., Крук Н.М., Мойсиевич М.Е., Курдеко И.А. | Проведение акций: «Собери макулатуру – сбереги дерево», «Сбережем зеленую ель», «Поможем пернатому другу», «День Земли», «Чистый берег», «Чистый лес», «Весенние заботы», «Бумага – на благо!», «Отходы в доходы», «Не выбрасывайте яд в землю», «Батарейки, сдавайтесь!», «Стоп, хлам», «Новая жизнь старых вещей», «Сохраним первоцветы», «Посади дерево», «Новая жизнь в обмен на крышечки», «Подари упаковке вторую жизнь», акция "Zero Vaste", «Займемся ресайклингом?». Участие в акциях «Неделя леса», «Живая весна». Проведение социологического опроса на родительском собрании по проблеме энергосбережения. Проведение социологического опроса по проблеме сбережения елей в новогодний период. Проведение конференции «Юный исследователь» по исследовательским работам с привлечением местного населения. | Акция «Поможем пернатому другу» освещена в СМИ (статья опубликована в газете «Родныя вытокі»). Акция «Неделя леса» освещена в СМИ (статья опубликована в газете «Родныя вытокі»). |