План   подготовки  педагогического  совета

«О деятельности педагогического коллектива учреждения образования по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности  учащихся»

Цель: повышение профессионального уровня членов педагогического коллектива  по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности  учащихся

Задачи:

- проанализировать деятельность педагогического коллектива по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности  учащихся;

- обобщить имеющийся в учреждении образования опыт по приобщению учащихся к соблюдению правил безопасности, приобретению знаний и навыков действий в случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

- определить пути активизации деятельности  педагогического  коллектива по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности  учащихся.

Дата   проведения1 ноября 2024.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки исполнения | ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-педагогическая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Освещение процесса подготовки, организации и проведения педагогического совета на сайте учреждения образования | сентябрь- ноябрь | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| 2. | Подбор научной и методической литературы по теме педсовета | сентябрь- октябрь | Заведующая библиотекой Петрикевич Е.И. |  |
| 3. | Изучение членами педагогического коллектива научно-методической литературы, результатов деятельности других школ по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся | сентябрь- октябрь | Педагогический коллектив |  |
| 4. | Организация выставки литературы и периодических изданий по теме педагогического совета | до 18 октября | Заведующая библиотекой Петрикевич Е.И. |  |
| 5. | Разработка анкет для учащихся и педагогов | до 14 октября | Педагог социальный Косова И.А. |  |
| 6. | Организация работы рабочей группы для подготовки педагогического совета | сентябрь | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| II. Самоконтроль |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотреть на совещании при заместителе директора по воспитательной работе вопрос «О деятельности классных руководителей по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся» | октябрь | Заместитель директора по ВР Костень Д.П. |  |
| 2. | Анкетирование членов педагогического коллектив с целью изучения деятельности по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. Анализ анкет. | до 21 октября | Педагог социальный Косова И.А. |  |
| 3. | Анкетирование учащихся по сформированности культуры безопасности жизнедеятельности. | до 21 октября | Классные руководители |  |
| 4. | Анализ школьной документации, управленческой деятельности по интеграции усилий школы, семьи и социума по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. | до 28 октября | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| 5. | Анализ эффективности деятельности учителей-предметников по использованию воспитательного потенциала урока, внеклассной деятельности по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. | до 21 октября | Руководство учреждения образования |  |
| 6. | Анализ эффективности деятельности классных руководителей по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. | до 28 октября | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| III. Методическая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Коуч-семинар «Деятельность классных руководителей по воспитании культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся» | 14 сентября | Заместитель директора по ВР Костень Д.П. |  |
| 2. | Подготовка и распространение методического вестника «Современная образовательная среда как фактор воспитания культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся» | 21 октября | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| 3. | Теоретический семинар «Формирование у обучающихся норм и правил поведения в социальной и природной среде» | 28 октября | Педагог социальный Косова И.А., классные руководители |  |
| 4. | Создание и распространение памятки - «Школьный урок как средство воспитания культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся»; - «Приобщение учащихся младшего школьного возраста к соблюдению правил безопасности посредством игровой деятельности»; - «Работа классных руководителей по формированию у учащихся безопасного и ответственного поведения, сохранения жизни и здоровья, защиты их от реальных и потенциальных угроз» | 25 сентября | Заместитель директора по ВР Костень Д.П., заместитель директора по УВР Ивко Т.Н. |  |
| 5. | Брифинг «Использование облачных сервисов и электронных ресурсов в воспитании культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся» | 28 октября | Инженер программист Микянец Т.С. |  |
| 6. | Методическая декада «Использование современных форм работы в классном коллективе как фактор повышения эффективности воспитания культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся» | с 4 ноября по 13 ноября | Классные руководители I-XI классов |  |