План

подготовки и проведения педагогического совета

«Эффективность урока как условие повышения качества образования»

| Этапы подготовки | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап | Изучение методической литературы | До 30 ноября 2018 | Заместитель директора по основной деятельности |
| 2-й этап | Посещение уроков педагогов. Отслеживание эффективности урока по различным методикам | 12 ноября-14 декабря 2018 года | Директор, заместитель директора по основной деятельности, руководители МО |
| 3-й этап | Анкетирование педагогов | 13 декабря | Педагог-психолог |
| 4-й этап | Семинар для учителей по теме «Современный урок: теория и практика» | 19 ноября | заместитель директора по основной деятельности |
| 5-й этап | Организация и посещение панорамы методического мастерства «Эффективный урок: от замысла до реализации» с целью представления позитивного опыта педагогов в повышении эффективности современного урока как условия повышения качества образования | 30 ноября -14 декабря 2018 года | Педагоги, заместитель директора по основной деятельности, руководители МО |
| Заключи-тельный этап | Педагогический совет «Эффективность урока как условие повышения качества образования» | 20 декабря | Заместитель директора по основной деятельности |

Заместитель директора по основной деятельности               Л.Ф.Трошко