УТВЕРЖДАЮ

 заведующий государственного

 учреждения образования «Ясли-сад № 38 г. Лиды» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н.Веленто

01.03.2020

**План работы**

**государственного учреждения образования «Ясли-сад №38 г. Лиды»**

**по реализации проекта «Зеленые школы» с 01.03.2020 по 30.12.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Задание | Формы работы по выполнению задания, краткое описание выполнения задания | Ответственный педагогический работник | Время проведения  |
| **1** | ***НАПРАВЛЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ*** |  |
| 1.1 | Изучение разнообразия типичных и нетипичных деревьев и кустарников на територии дошкольного образования и прилегающей к ней територии | Создать картосхему дошкольного участка. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И. | Март |
| Наблюдение за деревьями весной. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И. | Март -апрель |
| Изучение разнообразия деревьев и кустарников на территории детского сада | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И. | Май-сентябрь |
| Обозначение местонахождения растений и кустарников на картосхеме. Размещение рядом с картосхемой изображения каждого вида деревьев и кустарников. | Цуприк О.А., Выростка И.О. | Май-сентябрь |
| Сбор урожая овощей и фруктов. | Кайлевич Т.И. | Сентябрь |
| Наблюдение за деревьями осенью. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.Выростка И.О. | Сентябрь-октябрь |
| Дидактические игры по направлению “Биоразнообразие” | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.Выростка И.О. | Март-ноябрь |
| Выставка рисунков “Деревья”. | Выростка И.О. | Октябрь |
| Составление картотеки “Деревья, которые встречаются на територии детского сада”. | Цуприк О.А. | Октябрь-ноябрь |
| 1.2 | Изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений на территории учреждения дошкольнго образования. | Наблюдение “Первоцветы нашего участка”. | Цуприк О.А. | Апрель |
| Исследовательская деятельность “Зеленая аптека”. | Цуприк О.А. | Июль |
| Познавательно –практическая деятельность “Лекарственные деревья нашего участка”. | Выростка И.О. | Июль |
| Дидактические игры по направлению “Биоразнообразие” | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Апрель-ноябрь |
| Занятие по образовательной облости “Ребенок и природа”“Ах петрушка – зеленая подружка”. | Выростка И.О. | Сентябрь |
| Посев озимой ржи. | Выростка И.О. | Сентябрь |
| Познавательная деятельность “Осеннее путешествие по экологической тропе” | Цуприк О.А., | Сентябрь |
| Обазначение на картосхеме местонахождения и изображения травянистых растений | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Апрель-сентябрь |
| 1.3 | Изучение разнообразия птиц на территории учреждения дошкольного образования. | Акция “Домик для птиц” | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Март |
| Познавательная деятельность в зимнем саду с целью изучения разнообразия птиц Беларуси, их видах. | Кайлевис Т.И. | Апрель |
| Изучение разнообразия птиц на територии учреждения образования. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Март - декабрь |
| Обозначение на картосхеме мест наблюдения птиц, размещение изображения каждого вида птиц рядом с картосхемой. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Март-  |
| Дидактические игры по направлению “Биоразнообразие” | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Март - декабрь |
| Выставка рисунков“Птицы моей страны”. | Выростка И.О. | Июнь |
| Составление картотеки “Птицы, которые встречаются на территории детского сада” | Цуприк О.А. | Июнь-июль  |
| Акция “Осенние наблюдения за птицами”.  | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Сентябрь ноябрь |
| 1.4. | Изучение разнообразия наземных насекомых на территории учреждения дошкольного образования | Изучение разнообразия наземных насекомых на территории детского сада | Цуприк О.А. | Июль |
| Дидактические игры по направлению «Биоразнообразие» | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Июль - август |
| Обозначение мест наблюдения наземных насекомых на картосхеме, разместить изображения каждого вида наземных насекомых. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Июль - август |
| Составление картотеки «Насекомые, которые встречаются на территории детского сада»  | Цуприк О.А. | Август |
| 1.5 | Анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения дошкольного образования, разработка плана действия по увеличению биоразнообразия территории детского сада. | Проанализировать ситуацию по биоразнообразию на территории учреждения дошкольного образования. | Цуприк О.А., Кайлевич Т.И.,Выростка И.О. | Ноябрь  |
| Составление плана действий по увеличению биоразнообразия на территории учреждения дошкольного образования. | Заместитель заведующего по о/д Александрович Н.А. | Ноябрь |
| Представить план действий по увеличению биоразнообразия на территории учреждения дошкольного образования на родительском собрании. | Цуприк О.А., | Ноябрь |
| 1.6 | Изготовление и размещение кормушек для птиц, организация регулярной подкормки птиц | Изготовление и размещение кормушек для птиц на территории детского сада. | Кайлевич Т.И.,Выростка И.О.,родители | Октябрь  |
| Организация подкормки для птиц. | Кайлевич Т.И.,Выростка И.О., | Сентябрь ноябрь |
| 1. 7. | Создание и размещение на территории учреждения дошкольного образования искусственных гнездовий для птиц | Изготовление скворечников совместно с родителями  | Кайлевич Т.И.,Выростка И.О.,Цуприк О.А., родители | Март |
| 1.8. | Создание и размещение на территории учреждения дошкольного образования «Клумбы для бабочек» | Поиск информации по озеленению, созданию клумб | Выростка И.О. | Май |
| Выбор участка (места для клумбы) | Кайлевич Т.И., | Май |
| Посев и уход за рассадой | Цуприк О.А. | Май - июнь |
| **2.** | ***НАПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ*** |
| 2.1. | Изучение потребления электроэнергии в учреждении дошкольного образования | Изучить потребление электроэнергии в учреждении дошкольного образования. | Цуприк О.А.Выростка И.О. | Март -ноябрь |
| На схематическом плане здания учреждения дошкольного образования указать основные приборы потребляющие электроэнергию. | Цуприк О.А.Выростка И.О. | Март -ноябрь |
| Провести конкурс семейных плакатов “Сэкономим энергию”. | Выростка И.О. | Сентябрь |
| Разработать и реализовать проект “Школа Гнома-эконома" | Выростка И.О. | Сентябрь |
| Составить отчет по результатам изучения. | Выростка И.О. | Ноябрь |
| Разместить информацию о потреблении электроэнергии в учреждении дошкольного образования на информационном стенде. | Цуприк О.А. | Ноябрь |
| 2.2. | Изучение расходования тепла в учреждении дошкольного образования  | Изучить расходование тепла в учреждении дошкольного образования  | Цуприк О.А.Кайлевич Т.И. | Март -ноябрь |
| На схематическом плане здания учреждения дошкольного образования указать места потерь тепла. | Кайлевич Т.И. | Март -ноябрь |
| Подготовить анализ расходования тепла в учреждении дошкольного образования. | Цуприк О.А. | Ноябрь |
| Разместить информацию о расходовании тепла в учреждении дошкольного образования на информационном стенде. | Цуприк О.А. | Ноябрь |
| 2.3. | Анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении дошкольного образования и составления плана действий по сбережению тепла и электроэнергии в учреждении дошкольного образования на год. | Проанализировать ситуацию по эффективности использования энергии в учреждении дошкольного образования | Цуприк О.А.,Кайлевич Т.И. | Ноябрь |
| Составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии в учреждении дошкольного образования на год. | Цуприк О.А.,Кайлевич Т.И.Александрович Н.А. | Декабрь |
| Выступление перед родителями “Как сэкономить электроэнергию” | Выростка И.О. | Октябрь |
| Разместить план действий на информационном стенде. | Цуприк О.А.,Кайлевич Т.И.Александрович Н.А. | Декабрь |
| 2.5. | Изучение потребления электроэнергии и тепла дома. Разработка семейных памяток по рациональному использованию электроэнергии и тепла дома.  | Реализовать творческий проект “Экономим энергию и тепо в доме”  | Выростка И.О. | Ноябрь |
| Разработать памятки по рациональному использованию электроэнергии дома.  | Выростка И.О.,родители | Март - декабрь |
| Представление памяток по по рациональному использованию энергии дома на родительском собрании. | Выростка И.О.,родители | Ноябрь |
| **3** | ***НАПРАВЛЕНИЕ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ*** |
| 3.1. | Изучение потребления воды в учреждении дошкольного образования | Изучить потребление воды в учреждении дошкольного образования. | Цуприк О.А., Выростка И.О. | Июнь-ноябрь |
| Нанести схему расположения приборов учета воды, указать места потребления воды на схематическом плане здания учреждения дошкольного образования.  | Цуприк О.А., Выростка И.О. | Июнь-ноябрь |
| Составить отчет по результатам изучения. | Цуприк О.А., Выростка И.О. | Ноябрь |
| Провести конкурс семейных рисунков “Где живет капелька?” | Цуприк О.А., | Октябрь |
| Разработать и реализовать творческий проект “Мир царицы – водицы” | Выростка И.О. | Октябрь |
| Разместить информацию о потреблении воды в учреждении дошкольного образования на сайт учреждения образования. | Выростка И.О.  | Ноябрь |
| 3.2. | Анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении дошкольного образования и составление плана по ее сбережению | Составить план действий по сбережению воды в учреждении дошкольного образования. | Цуприк О.А., Выростка И.О.Александрович Н.А. | Ноябрь |
| Разместить план действий на информационном стенде | Александрович Н.А. | Ноябрь |
| 3.4. | Изучение потребления воды дома. Разработка семейных памяток по рациональному использованию воды и ее сбережению | Реализовать творческий проект “Как мы экономим воду дома” | Цуприк О.А. | Декабрь |
| Разработать памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению | Цуприк О.А., Выростка И.О.Александрович Н.А.Кайлевич Т.И. | Декабрь |
| **4.** | ***НАПРАВЛЕНИЕ “ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ”*** |
| 4.1. | Изучение состава образующихся в учреждении дошкольного образования отходов и анализ ихсточников их образования | Изучить состав образующихся в учреждении дошкольного образования отходов и анализ ихсточников их образования | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка | Сентябрь -ноябрь |
| Составить отчет по результатам изучения | Александрович Н.А. | Ноябрь |
| Разместить отчет на информационном стенде. | Александрович Н.А. | Ноябрь |
| 4.2. | Разработка плана действий по минимизации объемов образования отходов в учреждении дошкольного образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья. | Составить план действий по минимизации отходов в учреждении дошкольного образования раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья. | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О. | Ноябрь |
| Представить план действий перед законными представителями. | Выростка И.О. | Ноябрь |
| Разместить план действий на информационном стенде. | Цуприк О.А. | Ноябрь  |
| Провести разные формы работы с воспитанниками по повышению экологической культуры воспитанников по проблеме обращения с отходами. | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О. | Сентябрь -ноябрь |
| 4.4. | Изучение состава и количества отходов в домашних условиях. Разработка семейных памяток по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их аздельному сбору и сдаче. | Изучить состав и количество отходов в домашних условиях. | Цуприк О.А. | Декабрь |
| Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их аздельному сбору и сдаче. | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О. | Декабрь |
| Результаты изучения и памятки разместить на сайте учреждения дошкольного образования. | Выростка И.О. | Декабрь |
| **5.** | ***НАПРАВЛЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ)”*** |
| 5.1 | Подготовка наглядного природоохранного информационного материала, созданного обучающимися, для родителей.  | Подготовить памятки, листовки , плакаты для родителей. | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О.Александрович Н.А. | Сентябрь - декабрь |
| Разместить фотографии памяток , листовок, плакатов на сайте учреждения образования.  | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О.Александрович Н.А. | Сентябрь - декабрь |
| 5.2. | Подготовка организация и проведение информационно –экологических мероприятий для местного населения.  | Разработать программы мероприятий . | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О.Александрович Н.А. | Март -декабрь |
| Фотоотчет о мероприятиях разместить на сайт учреждения образования. | Кайлевич Т.И., Цуприк О.А.Выростка И.О.Александрович Н.А. | Март -декабрь |
| 5.3. | Проведение экологических акций с привлечением местного населения. | Осветить акции в средствах массовой информации. | Александрович Н.А. | Один раз в год |

Заместитель заведующего

по основной деятельности Н.А. Александрович