УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Кормянского райисполкома

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Сидорова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Проект для учреждения образования

 «Здоровый класс. Мы за ЗОЖ. Присоединяйся!»

г.п.Корма

Профилактический проект для государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.п.Корма» «Здоровый класс. Мы за ЗОЖ. Присоединяйся!»

**Место реализации:** ГУО «Средняя школа №1 г.п.Корма»

**Целевая группа:** учащиеся 6 «А» класса

**Реализуемая деятельность:** февраль 2017- май 2018 года

**Цель проекта :** Формирование у подростков мотивации к здоровому образу жизни.

**Задачи проекта:**

* Углубление знаний о вреде пагубных привычек.
* Формирование чувства ответственности за свое здоровье.
* Пропаганда здорового образа жизни среди сверстников.
* Профилактика зависимого поведения.
* Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.

**Участники проекта:**

* Государственное учреждение «Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии»
* Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.п.Корма»
* Учреждение здравоохранения «Кормянская районная центральная больница»
* Отдел образования,спорта и туризма Кормянского райисполкома

**Ожидаемый результат:**

* повысить нравственно-культурный уровень
* сделать сознательный выбор здоровьесберегающего поведения
* сформировать мотивацию к ведению здорового образа жизни, предупредить развитие отклонений и ухудшений в состоянии здоровья школьников

 **Координаторы проекта:**

* Со стороны государственного учреждения «Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии» Таль Йонас Марьянович
* Со стороны государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.п.Корма» Хроменкова Ирина Григорьевна
* Со стороны отдела образования, спорта и туризма Кормянского райисполкома Евтухова Наталья Григорьевна
* Со стороны учреждения здравоохранения «Кормянская районная центральная больница» Маевский Валерий Петрович

**Распределение обязанностей по реализации проекта:**

**-**специалисты ГУ «Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии»:

* разрабатывают общий план мероприятий
* участвуют в составлении программ занятий и их информационном обеспечении
* разрабатывают памятки с участниками проекта и т.д

 -педагог-психолог, социаьный педагог, заместитель директора по идеологической и воспитательной работе ГУО «Средняя школа №1 г.п.Корма»:

* формируют целевые группы для участия в проекте
* участвуют в проведении занятий со школьниками совместно со специалистами
* разрабатывают памятки и информационно- образовательный материал совместно с другими специалистами
* проводят анкетирование и анализируют результаты анкетирования школьников и их родителей

**Этапы проекта**

**1.Подготовительный этап (февраль 2017):**

- определение координаторов проекта со стороны всех участников;

- планирование работы;

- подготовка анкет для проведения опроса участников проекта;

- разработка тематических занятий для школьников;

- проведение анкетирования с целью выявления начального и конечного уровня знаний подростков по аспектам здорового образа жизни и по отношению к курения,алкоголю,наркомании.

**2. Реализация проекта (март 2017 года – май 2018 года):**

- проведение занятий специалистами государственного учреждения здравоохранения «Кормянская районная центральная больница» с подростками;

 - проведение занятий врачами- педиатрами государственного учреждения здравоохранения «Кормянская районная центральная больница» с учащимися;

- проведение психологом ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Корма» тренингов, семинаров с использованием интерактивных методик с подростками;

- проведение «круглого стола» для участников проекта и их родителей;

- обеспечение информационной поддержки проекта в средствах массовой информации;

- подготовка отчета по результатам деятельности проекта.

**3. Подведение итогов (май-июнь 2018 года):**

- оценка результатов работы проекта;

- подготовка итогового отчета по результатам деятельности проекта.

Главный врач

государственного учреждения

«Кормянский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Й.М.Таль

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Начальник отдела образования, спорта и туризма

Кормянского РИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Евтухова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Главный врач

государственного учреждения здравоохранения

«Кормянская районная центральная больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Маевский

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Директор

государственного учреждения образования

«Средняя школа № 1 г.п. Корма»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Хроменкова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

План основных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за проведение | Срок проведения | Планируемый результат |
|  | Проведение анкетирования среди учащихся по основным вопросам формирования здорового образа жизни, влиянию вредных привычек на организм.  | Специалисты ЦГЭАдминистрация УО | 20.02.2017 | Выявление приоритетных проблем формирующих нарушение здоровья у учащихся. |
|  | Информация на сайте УО о состоянии здоровья учащихся и основных мероприятий по профилактике его отклонений. | Администрация УО | 27.02.2017 | Повышение информированности всех участников образовательного процесса о ситуации с состоянием здоровья учащихся и фактах его формирующих |
|  | -Проведение лекции посвященной единому дню здоровья «Международный день борьбы с наркоманией»-Распространение информационно-образовательного материала среди сверстников учащимися проекта. | Администрация УОСпециалисты ЦГЭСпециалисты УЗ | 01.03.2017 | Повышение знаний учащихся |
|  | Проведение анкетирования на тему «ВИЧ.СПИД.Наркотики».Информация на сайте УО о результатах анкетирования. | Администрация УО | 02.03.2017 | Повышение информированности учащихся  |
|  | Обучение педагогов вопросам здоровьесбережения, формированию установок на здоровый образ жизни на методических совещаниях и педагогических советах. | Администрация УО |  в течение года | Повышение уровня заинтересованности всех участников образовательного процесса в вопросах соблюдения санитарно-гигиенических требований |
|  | Подготовка памяток для педагогических работников по основным направлениям первичной профилактики заболеваний | Администрация УОСпециалисты ЦГЭ |  в течение года | Повышение уровня заинтересованности всех участников образовательного процесса в вопросах соблюдения санитарно-гигиенических требований |
|  | Выступление на родительских собраниях и педагогических советах с освещением основных вопросов сохранения здоровья детей в домашних условиях. | Администрация УО | в течение года | Повышение уровня заинтересованности всех участников образовательного процесса в вопросах соблюдения санитарно-гигиенических требований |
|  | Обучение детей навыкам самооценки здоровья (уроки физкультуры, биологии, ОБЖ, классные часы) | Администрация УОСпециалисты ЦГЭ | 1 раз в четверть | Повышение уровня информированности всех участников |
|  | Оформления учащимися плаката по профилактике заболеваний полости рта | Администрация УО(ПедагогиУчащиеся) | 13.02.2017 | Повышение знаний учащихся |
|  | Проведение общешкольного дня здоровья | Администрация УО | Каждую вторую субботу | Повышение знаний учащихся |
|  | Проведение конкурса среди учащихся на лучший информационно-образовательный материал (листовку,памятку) посвященной «Всемирному дню борьбы с туберкулезом» | Администрация УОУчащиеся | 24.03.2017 | Повышение знаний учащихся |
|  | Организация дней здоровьяПроведение лекций согласно ЕДЗПроведение анкетирования согласно ЕДЗ | Специалисты ЦГЭСпециалисты УЗАдминистрация УО | Согласно тематике единых дней здоровья в Гомельской области |  Повышение уровня информированности всех участников |
|  | Проведение бесед с учащимися о вреде алкоголя, курения, употребления наркотических веществ. | Администрация УО | В течении года | Повышение уровня информированности всех участников |
|  | Проведение классных часов с освещением основных вопросов по фЗОЖ | Администрация УО | В течении года | Повышение уровня информированности всех участников |
|  | Публикация информации на сайте УО о проводимых мероприятиях  | Администрация УО | В течении года | Повышение уровня информированности всех участников |
|  | Проведение анкетирования среди учащихся по основным вопросам формирования здорового образа жизни, влиянию вредных привычек на организм.Анализ динамики. | Специалисты ЦГЭАдминистрация УО | Май июнь2018 | Выявление приоритетных проблем формирующих нарушение здоровья у учащихся. |