|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение 2УТВЕРЖДАЮДиректор государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Мозыря»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Пилипончик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 |

**Календарный план**

**по реализации инновационного проекта**

**«Модель конструктивного взаимодействия социальных партнеров в условиях применения медиативных технологий участниками образовательного процесса»**

**на 2022/2023 учебный год**

| **п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Работа с кадрами** |
| 1. | Заседание экспертного совета учреждения образования «Организация и основные направления инновационной деятельности в 2022/2023 учебном году | август2022 | Директор Е.В.Пилипончик |
| 2. | Создание инновационной команды по организационной и методической поддержке проекта | апрель – август2022 | Директор Е.В.Пилипончик |
| 3. | Подготовка документов, регламентирующих организацию инновационной деятельности в учреждении образования. Издание приказа об организации инновационной деятельности | август 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 4. | Анализ информационных, организационных и научно-методических ресурсов по обеспечению управления процессом внедрения инновационного проекта | август 2022 | Директор Е.В.Пилипончик заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 5. | Определение базы реализации инновационного проекта (педагоги, классы, учащиеся) | до 01.09.2022 | Директор Е.В.Пилипончик |
| 6. | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность | сентябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 7. | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по инновационной деятельности каждого педагога | августсентябрь2022 | Директор, Е.В.Пилипончикзаместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская, педагоги |
| 8. | Проведение установочного семинара по ознакомлению с моделью конструктивного взаимодействия социальных партнеров в условиях применения медиативных технологий участниками образовательного процесса | сентябрь 2022 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская, педагог-психолог М.В. Шуль  |
| 9. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект | сентябрь2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 10. | Психолого-педагогическая диагностика образовательного процесса в соответствии с критериями и показателями эффективности реализации инновационного проекта | сентябрь 2022 | Педагог-психолог М.В.Шуль, участники инновационного проекта |
| 11. | Собрание учащихся совместно с законными представителями с обсуждением вопросов внедрения модели конструктивного взаимодействия социальных партнеров в условиях применения медиативных технологий участниками образовательного процесса | сентябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 12. | Анкетирование учащихся 5-11 классов по выявлению причин конфликтов | сентябрь 2022 | Педагог-психолог М.В.Шуль, педагог социальный Е.С.Рябченко |
| 13. | Заседание творческой группы по теме, целям и задачам инновационного проекта. Составление и согласование календарных планов работы педагогов-инноваторов | сентябрь 2022 | Директор Е.В.Пилипончик заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 14. | Стартовый мониторинг образовательного процесса в соответствии с критериями и показателями эффективности реализации инновационного проекта | сентябрь-октябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липскаяпедагог-психолог М.В.Шуль |
| 15. | Совещание при директоре по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности | октябрь 2022 | Директор Е.В.Пилипончик |
| 16. | Проведение обучающего семинара-практикума для педагогов по отчетной документации инновационной деятельности | ноябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липскаяпедагог-психолог М.В.Шуль |
| 17. | Выработка механизма сетевого взаимодействия с другими субъектами образовательных отношений.  | ноябрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская участники инновационного проекта |
| 18. | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Педагог – психолог М.В.Шуль |
| 19. | Организация обучения работе над Интернет-проектами | в течении учебного года | Учитель информатики М.Н. Кривицкая |
| **Инновационная работа** |
| 20. | Формирование инициативных групп учащихся | сентябрь2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская, классные руководители |
| 21. | Формирование банка методических разработок | сентябрь-октябрь2022 | Педагоги —инноваторы |
| 22. | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | август2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 23. | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | октябрь2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 24. | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта | октябрь2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 25. | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | ноябрь 2022 | Педагог – психологМ.В.Шуль |
| 26. | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. | ноябрь 2022 | Педагог – психологМ.В.Шуль |
| 27. | Диагностика готовности и мотивации к  инновационной деятельности участников школьного сообщества | ноябрь 2022 | Педагог – психологМ.В.Шуль |
| 28. | Диагностика уровня профессионализма и компетентности учителей – участников инновационного проекта | ноябрь 2022 | Педагог – психологМ.В.Шуль |
| 29. | Планирование обучающих тренингов для учащихся  | декабрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И. Липскаяпедагог-психолог М.В.Шуль |
| 30. | Мониторинг состояния тревожности учащихся | декабрь 2022 | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская, участники инновационного проекта |
| 31. | Постоянно действующий семинар для участников инновационной деятельности «Агрессия. Приемы работы с негативными эмоциями» | январь-май 2023 |  педагог-психолог М.В.Шуль |
| 32. | Организация и проведение  школьных мероприятий, способствующих формированию активной гражданской позиции учащихся | в течение учебного года | Директор, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 33. | Разработка модели взаимодействия учреждений образования с участниками инновационного проекта | февраль2023 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе Е.И. Липская |
| 34. | Промежуточный мониторинг качества психолого-педагогического сопровождения и образовательный аудит в соответствии с критериями и показателями эффективности реализации инновационного проекта | март2023 | Директор Е.В.Пилипончик,заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 35. | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | апрель2023 | Директор Е.В. Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 36. | Повышение квалификации участников инновационной деятельности на республиканских и международных научно-практических конференциях, семинарах, тренингах и т.д. | в течение учебного года | Участники инновационной деятельности по реализации проекта |
| 37. | Организация постоянно действующей и постоянно обновляющейся выставки литературы по проблематике и теме проекта | в течение учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 38. | Участие в различных формах воспитательной деятельности классных коллективов: специально организованные классные часы «Способы разрешения конфликтных ситуаций»; включение учащихся в исследовательскую деятельность;организация интерактивных, ролевых, игр, тренингов, организация акций | В течение учебного года | Классные руководители, педагог-психолог М.В.Шуль,Педагог социальный Е.С.Рябченко |
| 39. | Проведение мини-исследований педагогами в рамках инновационного проекта | в течение учебного года | Участники инновационной деятельности по реализации проекта |
| 40. | Консультирование и информирование законных представителей учащихся, участников инновационного проекта о результатах деятельности | в течение учебного года | Директор Е.В. Пилипончик участники инновационной деятельности  |
| 41. | Сотрудничество с консультантами проекта | в течение учебного года | Директор, Е.В.Пилипончик заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 42. | Мониторинг ведения отчетной документации педагогами-участниками инновационной деятельности по реализации проекта | март2023 | Заместитель директорапо воспитательной работе Е.И.Липская |
| 43. | Мониторинг динамики отношения субъектов инновационной деятельности к формированию деловой активности учащихся | апрель-май2023 | Директор Е.В.Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская  |
| 44. | Презентация результатов работы в рамках инновационного проекта | май 2023 | Директор Е.В.Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 45. | Популяризация и освещение школьных  мероприятий с вовлечением и использованием СМИ,  школьного сайта | в течение учебного года | Директор Е.В.Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| **Участие в научно-практических семинарах и конференциях** |
| 46. | Участие в научно-практической конференции по итогам первого года работы в инновационном режиме | На момент проведения | Заместитель директорапо воспитательной работе Е.И.Липская |
| 47. | Участие в международных и национальных Интернет-проектах | в течение учебного года | Участники инновационной деятельности по реализации проекта |
| **Подведение итогов** |
| 48. | Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности | в течение учебного года | Директор Е.В.Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |
| 49. | Разработка и презентация проектов, бизнес-идей учащихся на конкурсе инновационных проектов молодых разработчиков | май2023 | Директор Е.В.Пилипончик заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская участники инновационной деятельности |
| 50. | Подготовка промежуточного отчета в экспертный совет ГУО «Академия последипломного образования» по итогам реализации инновационного проекта в 2019/2020 учебном году  | май2023 | Директор Е.В.Пилипончик |
| 51. | Разработка календарного плана по реализации инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | май2023 | Директор Е.В.Пилипончик, заместитель директора по воспитательной работе Е.И.Липская |