**ЗАЦВЕРДЖАНА**

Саветам музея

пратакол № 1

ад 12 верасня 2019 г.

кіраўнік \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ступчык Н.Ф.

Заданні

экспедыцыйным атрадам

школьнага гісторыка-краязнаўчага музея

**СШ №2 г.п.Зэльва на 2019/2020 н.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Экспедыцыйныя заданні | **Атрад, клас** | Адказныя | **Тэрміны**  |
| **1.** | **Праект “Гісторыя школы на старонках** **раённай газеты “Праца” (70-80-гг 20ст.)**1. Вывучэнне матэрыялаў архіва газеты “Праца”.
2. Ацыфроўка газетных артыкалаў аб школе, настаўніках, вучнях.
3. Складанне каталага газетных артыкулаў.
4. Афармленне выставы сабраных матэрыялаў.
 | Пошукавы атрад семых-восьмых класаў | Ступчык Н.Ф.Якубовіч Т.І. | Да 01.12.19г. |
| **2.** | **Праект “Свята ў паштоўках і фотаздымках. Новы год»**1. Збор фотаматэрыялаў, якія выяўляюць асаблівасці святкавання Новага года.
2. Збор паштовак адпаведнай тэматыкі.
3. Афармленне выставы.
4. Падрыхтоўка экскурсіі “Новы год. Як гэта было.”
 | Пошукавыя атрадыпачатковых класаў | Ступчык Н.Ф.Класныя кіраўнікі пачатковых класаў | Да 20.12.19г. |
| **3.** | **Вечар сустрэч з выпускнікамі**1. Збор фотаальбомаў выпускнікоў, якія закончылі школу 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 гадоў таму назад.
2. Падрыхтоўка прэзентацыі.
3. Распрацоўка сцэнарыя вечарыны.
 | Пошукавы атрададзінаццатага класа | Мінец Э.У.Крэчка Т.У. | Да 30.01.20г. |
| **4.** | **Пошукова-даследчая праца “Жыццё невядомых салдат”**1. Збор матэрыялаў пра імёны салдат на помніку Невядомым салдатам.
2. Вывучэнне матэрыялаў архіваў.
3. Перапіска з зацікаўленымі органамі.
4. Падрыхтоўка пошукава-даследчай працы.
5. Удзел у навукова-даследчай канферэнцыі “Край Гарадзенскі”.
 | Пошукавы атраддзявятага класа | Раманькоў В.ЯВярстак М.Р. | Да 01.03.20г. |
| **5.** | Праект “Мая маленькая Радзіма” 1. Збор прадметаў і рэчаў побыту нашых продкаў.
2. Увядзенне экспанатаў у экспазіцыю “Мой родны кут”.
3. Карэкціроўка экскурсійных матэрыялаў.
 | Пошукавы атрад дзясятага класа | Ступчык Н.Ф.Гром Н.П. | Да 01.04.20г. |
| **6.** | **Праект “Свята ў паштоўках і фотаздымках. Першае Мая”**1. Збор фотаматэрыялаў, якія выяўляюць асаблівасці святкавання Новага года.
2. Збор паштовак адпаведнай тэматыкі.
3. Афармленне выставы.
4. Падрыхтоўка экскурсіі “Першае Мая. Як гэта было.”
 | Пошукавыя атрадыпятых-восьмых класаў | Ступчык Н.Ф.Класныя кіраўнікі 5-8 класаў | Да 20.04.20г. |
| **7.** | **Правядзенне акцыі “Лепшая знаходка”.**1. Збор матэрыялаў для папаўнення экспазіцыі.
2. Афармленне выставы.
3. Падрыхтоўка артыкула ў газету “Праца”.
 | Пошукавыя атрадыпершых-адзінаццатых класаў | Ступчык Н.Ф.Класныя кіраўнікі | Да 01.05.20г. |

**!!! Пісьмовыя матэрыялы пажадана прадастаўляць на беларускай мове і ў электронным варыянце адказнаму.**

**!!! Фотаматэрыялы сканіраваць і здаваць у электронным варыянце( на дыскеце (дыску) ці захоўваць у адпаведнай папцы камп’ютара ).**