Проект

«Help me!: обучение  оказанию первой медицинской помощи»

| 1.Наименование проекта: «Help me!: обучение оказанию первой медицинской помощи» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2021-2022 годы |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Скиделя» |  |
| 4. Цель проекта : повышение уровня знаний и практических умений учащихся и населения г. Скиделя по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до прибытия медицинских работников |  |
| 5. Задачи проекта: - Открыть учебно-тренировочный центр по обучению учащихся и населения г. Скиделя по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека. - Провести информационно-разъяснительную кампанию, популяризирующую необходимость обучения по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до прибытия медицинских работников. - Обеспечить обучение учащихся и населения г. Скиделя по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до прибытия медицинских работников посредством проведения теоретического и практического курса. |  |
| 6. Целевая группа: учащиеся и население г. Скиделя |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - Оборудование учебно-тренировочного центра посредством приобретения - тренажёров сердечно-лёгочной и мозговой реанимации; - учебно-методического комплекса по обучению оказания первой доврачебной помощи; - мультимедийного проектора; - экрана; - магнитно-маркерной доски; - мебели для кабинета (шкаф, 10 столов и 10 стульев). - Подготовка информационно-разъяснительного материала (буклетов, памяток, видеороликов) о важности обучения каждого человека оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до прибытия медицинских работников. - Обучение в учебно-тренировочном центре учащихся и населения г. Скиделя по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до прибытия медицинских работников посредством проведения теоретического и практического курса. |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000 |  |
| Источник финансирования | Объём финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 9 000 долларов США |
| Софинансирование | 1 000 долларов США |
| 9. Место реализации проекта: Гродненская область/ Гродненский район/ г. Скидель |  |
| 10. Контактное лицо: Козлова Татьяна Николаевна, директор учреждения образования Рабочий телефон: +375 (0152) 471612; sckid1@mail.grodno.by |  |