УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра образования Республики Беларусь ____________А.В.Кадлубай 01.09.2025

ПЛАН

мероприятий по подготовке учащихся,

педагогических работников, родителей

(законных представителей) учащихся к

репетиции Национального исследования

качества образования в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие вопросы организации и проведения репетиции НИКО |  |  |  |
| 1 | Подготовка инструктивно-методических материалов по организации и проведению репетиции Национального исследования качества образования (НИКО) для региональных, районных координаторов, организаторов исследования в учреждениях образования, внешних наблюдателей | сентябрь 2025 | Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» (далее – РИКЗ), учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ), государственное учреждение образования «Академия образования» (далее – АО), главное управление общего среднего и дошкольного образования (далее – ГУОСиДО) |
| 2 | Проведение организационно-методических совещаний: «О нормативном правовом, техническом, научно– методическом, организационно-управленческом сопровождении репетиции НИКО» (для специалистов главных управлений образования (по образованию) облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, областных (Минского городского) институтов развития образования (далее – ИРО); «Нормативно – правовое, техническое, научно-методическое и организационно-управленческое сопровождение репетиции НИКО» (для специалистов отделов (управлений) образования рай(гор)исполкомов, районных (городских) учебно-методических кабинетов (далее – Р(Г)УМК)); «Особенности организации и проведения репетиции НИКО» (для администраций учреждений образования); «Общие вопросы организации и проведения репетиции НИКО» (для педагогических работников учреждений образования) | сентябрь 2025 сентябрь–октябрь 2025 сентябрь–октябрь 2025 октябрь 2025 | АО, РИКЗ, ГУОСиДО, ГИАЦ, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, институты, ИРО Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, Р(Г)УМК РИКЗ, АО, ГИАЦ, ГУОСиДО, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| 3 | Проведение нагрузочного тестирования платформы для проведения НИКО | октябрь 2025 | РИКЗ, АО, ГИАЦ, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| Подготовка педагогических работников к проведению репетиции НИКО |  |  |  |
| 4 | Проведение семинаров: «Особенности подготовки педагогических работников к проведению репетиции НИКО» (для специалистов ИРО); «Особенности разработки заданий для формирования и оценки функциональной грамотности учащихся» в рамках «Онлайн-школы для педагогов»; «Оценка функциональной грамотности обучающихся в НИКО» (для экспертов на региональном уровне); «Оценка открытых тестовых заданий» (для экспертов на уровне района) | сентябрь 2025 сентябрь 2025 октябрь–ноябрь 2025 октябрь–ноябрь 2025 | АО АО АО ИРО |
| 5 | Подготовка обучающих видеороликов: «Математическая грамотность», «Читательская грамотность», «Естественнонаучная грамотность» «Финансовая грамотность» (для обучающихся и педагогических работников учреждений образования) | август–октябрь 2025 | АО, РИВШ |
| 6 | Размещение материалов, посвященных эффективному педагогическому опыту формирования функциональной грамотности учащихся, на электронном ресурсе adu.by | сентябрь–ноябрь 2025 | АО |
| Подготовка учащихся к проведению репетиции НИКО |  |  |  |
| 7 | Разработка и размещение на национальном образовательном портале памятки по подготовке к репетиции НИКО для учащихся | сентябрь 2025 | АО, РИКЗ, ГИАЦ |
| 8 | Размещение памятки для учащихся по подготовке к репетиции НИКО на сайтах и информационных стендах учреждений образования | сентябрь 2025 | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| 9 | Размещение тренировочных заданий по математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотностям на национальном образовательном портале для скачивания и выполнения в режиме офлайн (adu.by/ru/pedagogam/natsionalnoe-issledovanie-kachestva-obrazovaniya-niko.html) | сентябрь 2025 | АО |
| 10 | Размещение тренировочных вариантов диагностической работы на платформе для проведения НИКО (niko.unibel.by) | сентябрь 2025 | АО |
| 11 | Разработка инструктивно-методических материалов для информирования учащихся о репетиции НИКО и проведения репетиционного тестирования в учреждениях образования | сентябрь 2025 | РИКЗ, АО, ГИАЦ |
| 12 | Ознакомление учащихся с особенностями работы платформы для проведения НИКО (niko.unibel.by) | сентябрь–октябрь 2025 | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, ИРО, РИКЗ, ГИАЦ |
| Подготовка родителей (законных представителей) учащихся к проведению репетиции НИКО |  |  |  |
| 13 | Разработка информационных материалов для родителей (законных представителей) учащихся о НИКО, размещение их на национальном образовательном портале, сайтах учреждений образования | сентябрь 2025 | АО, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| 14 | Организация и проведение родительских собраний по вопросам подготовки к НИКО | сентябрь–октябрь 2025 | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| Информационное сопровождение репетиции НИКО |  |  |  |
| 15 | Дополнение перечня научно-методических публикаций по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся (с гиперссылками) | постоянно | АО |
| 16 | Размещение на официальных информационных ресурсах методических материалов о формировании функциональной грамотности учащихся, а также информации для учащихся и их родителей (законных представителей) | постоянно | ИРО, РИПО, учреждения образования |
| 17 | Размещение на официальных сайтах учреждений образования ссылки на рубрику «НИКО» на национальном образовательном портале и информации о проведении репетиции НИКО | сентябрь 2025 | АО, ИРО, РИКЗ, РИПО, учреждения образования |
| 18 | Разработка AI-ассистента для информирования педагогов, учащихся и их родителей об особенностях проведения НИКО | сентябрь 2025 | АО |