Приложение 2

к Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний“

| Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Заказчики | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка нормативного правового акта по защите здоровья населения от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма |  | 2016 год | Минздрав, МВД, Минторг, МЧС, Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Осуществление международного сотрудничества по выполнению требований Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и проведение мониторинга за ходом ее реализации |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Госстандарт, Минторг, МЧС, Минэкономики, ГТК, МВД, концерн ”Белгоспищепром“ | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Регулирование акцизов на табачные изделия с учетом параметров инфляции и иных внешних факторов |  | 2016 – 2020 годы | МНС | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Введение ограничительных мер по борьбе против табака, защищающих граждан от воздействия табачного дыма |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мин-жилкомхоз, МВД, МЧС, облиспол-комы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Популяризация здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), разработка и внедрение информационной стратегии здорового образа жизни |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, Мин-информ, Минобразование, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком | иные источники* (средства ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА) |  | 4 185,1 |  | 873,3 |  | 1 261,6 |  | 1 135,1 |  | 915,1 |  | – |
| 6. Развитие механизмов продвижения здорового образа жизни на местном уровне |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком, Минобразование, Мин-информ, Общена-циональное теле-видение (ОНТ), ЗАО ”Столичное телевидение“ (СТВ) | -”- |  | 22 000,0 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  | – |
| 7. Вовлечение населения в реализацию общественного проекта ”Здоровый город“ во всех регионах республики |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Привлечение населения к участию в мероприятиях здорового семейного отдыха (скандинавская ходьба, велодорожки, дорожки для самокатов и другое) в центральном детском парке имени М.Горького г.Минска |  | 2016 – 2020 годы | Минский горисполком, Минздрав, Минспорт, Мининформ | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организация информационно-образовательной работы с населением по вопросам формирования здорового образа жизни и самосохранительного поведения, проблемам неинфекционных заболеваний посредством проведения широкомасштабных акций, культурных мероприятий, информационных кампаний, единых дней здоровья, широкого использования интернет-ресурсов, проведения физкультурно-спортивных мероприятий и их освещения в средствах массовой информации, разработки и внедрения общественного проекта ”Волонтер здорового образа жизни“ |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование, Минспорт, Мининформ, Минкультуры, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Подготовка и размещение (распространение) социальной телевизионной и интернет-рекламы по вопросам здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний, потребления табака, травматизма и насилия |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование, Минкультуры | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Проведение конкурсов рисунка по разным аспектам здорового образа жизни, тиражирование лучших из них посредством изготовления календарей, стендов, билбордов в детских парках и зонах отдыха, использование в социальной рекламе на телевидении, местах отдыха |  | 2016 – 2020 годы | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Популяризация активных форм досуга (туризм, танцы, йога и другое), создание условий для их развития |  | 2016 – 2020 годы | Минспорт, Мин-образование, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком, Мининформ | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Обеспечение доступности спортивных учреждений и пользования спортивными сооружениями для посещения всеми категориями населения, в том числе детьми, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский гор-исполком, Минобразование, Минспорт, МВД | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Привлечение населения к участию в соревнованиях на базе спортивных объектов (дворовых и детских спортивных площадок, дорожек и троп здоровья, уголков здоровья и других) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Реализация межведомственных информационных проектов ”Здоровая школа“, ”Здоровый класс“ |  | 2016 год | Минздрав, Мин-образование, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Привлечение населения к реализации информационного проекта ”Школа – территория здоровья“ |  | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Реализация мер, направленных на мотивацию пожилого населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом в кабинетах физической активности для лиц пожилого возраста в организациях здравоохранения, территориальных центрах социального обслуживания |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минспорт | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Проведение комплексного исследования по установлению распространенности суицидального поведения среди детей и подростков, причин и факторов риска |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) |  | 350,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | – |  | – |
| 19. Проведение информационно-образовательных акций среди населения в целях повышения осведомленности в вопросах, связанных с психическим здоровьем |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 20. Разработка и внедрение рекомендаций по здоровому питанию для различных групп населения |  | 2017, 2018 годы | -”- | республиканский бюджет |  | 900,0 |  | – |  | 450,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
| 21. Разработка предложений по ограничению рекламы пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара и жира, ориентированной на детей |  | 2016 год | -”- | -”- |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Актуализация и реализация требований к организации питания отдельных категорий населения (детское население, лица, находящиеся в организациях здравоохранения, в учреждениях социального обслуживания, на оздоровлении) с учетом снижения содержания соли, сахара, увеличения количества свежих овощей и фруктов |  | 2017 –2020 годы | -”- | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Реализация комплекса мер, направленных на разработку и внесение в законодательство изменений в части ужесточения гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в отдельных видах масложировой продукции, снижение содержания сахара в рецептурах кисломолочной продукции, другой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, снижение содержания соли в колбасных изделиях, плодоовощных консервах, расширение ассортимента хлебобулочных изделий со сниженным содержанием соли |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, концерн ”Белгоспищепром“, Минсельхозпрод, НАН Беларуси, (РУП ”НПЦ НАН Беларуси по продовольствию), облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Проведение мониторинга организации лечебного (диетического) питания в организованных коллективах (учреждений дошкольного, общего среднего образования и других) |  | 2016 – 2020 годы | Минторг, Минздрав, Минобразование | республиканский бюджет |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Реализация комплекса мер по созданию безопасных условий жизнедеятельности населения, предусматривающего выполнение работ по установке автономных пожарных извещателей и их техническому обслуживанию, внедрение технических решений по соединению автономных пожарных извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС, выполнение работ по приведению печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский гор-исполком, МЧС | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 27 685,1 |  | 6 573,3 |  | 7 361,6 |  | 7 235,1 |  | 6 465,1 |  | 50,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 900,0 |  | – |  | 450,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
| иные источники* (средства ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 26 785,1 |  | 6 573,3 |  | 6 911,6 |  | 6 785,1 |  | 6 465,1 |  | 50,0 |
| Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания первичной медицинской помощи, оборудование рабочих мест врачей общей практики и врачей, работающих по принципу врача общей практики, поддержка модернизации системы здравоохранения с упором на первичную медицинскую помощь | 2016 – 2020 годы |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав |  | местные бюджеты и иные источники | 292 166,5 |  | 33 061,3 |  | 59 916,3 |  | 66 204,6 |  | 66 404,6 |  | 66 579,7 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 279 435,0 |  | 30 515,0 |  | 57 370,0 |  | 63 658,3 |  | 63 858,3 |  | 64 033,4 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 47 320,0 |  | – |  | 9 430,0 |  | 12 570,0 |  | 12 570,0 |  | 12 750,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 47 140,0 |  | 9 425,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 425,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 39 145,0 |  | 1 430,0 |  | 9 425,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 47 140,0 |  | – |  | 9 425,0 |  | 12 573,3 |  | 12 573,3 |  | 12 568,4 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 47 145,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 425,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 400,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 47 145,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 430,0 |  | 9 425,0 |  | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники* (средства ВОЗ, ЮНФПА) | 12 731,5 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |
| 27. Разработка и реализация нормативных правовых актов, методических рекомендаций по неинфекционным заболеваниям для специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь (врачей и специалистов со средним медицинским образованием), тематического курса ”Разработка и реализация профилактических программ на территориальном уровне“ для врачей-специалистов в области организации здравоохранения, руководства по маршрутизации пациентов в амбулаторных организациях здравоохранения, клинических протоколов лечения табачной зависимости | 2016, 2017 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Совершенствование знаний врачей-специалистов, улучшение доступности и качества диагностики и лечения неинфекционных заболеваний на этапе оказания первичной медицинской помощи | 2016, 2017 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Разработка руководства по медицинской профилактике для средних медицинских работников с видеоматериалами для работы школ по профилактике заболеваний и формированию мотивации к здоровому образу жизни у населения | 2016 – 2020 годы |  | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Организация и проведение семинаров и тренингов для работников организаций здраво-охранения первичного звена по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний | 2016 – 2020 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Обеспечение работы на базе наркологических диспансеров кабинетов по лечению никотиновой зависимости | 2016, 2017 годы |  | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Профилактика основных стоматологических заболеваний среди всех категорий населения: | 2016 – 2020 годы |  | -”- |  | республиканский и местные бюджеты | 4 675,0 |  | 865,0 |  | 865,0 |  | 1 015,0 |  | 915,0 |  | 1 015,0 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4 600,0 |  | 850,0 |  | 850,0 |  | 1 000,0 |  | 900,0 |  | 1 000,0 |
| 32.1. закупка препаратов фтора (лаки, гели, силанты) для местной фторпрофилактики у детей |  |  |  |  | местные бюджеты | 4 600,0 |  | 850,0 |  | 850,0 |  | 1 000,0 |  | 900,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 670,0 |  | 150,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 560,0 |  | 100,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 670,0 |  | 150,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 670,0 |  | – |  | 120,0 |  | 270,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 670,0 |  | 150,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 670,0 |  | 150,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 690,0 |  | 150,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |
| 32.2. закупка индикаторов для выявления зубного налета |  |  |  |  | республиканский бюджет | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |
| 33. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи: | 2016 – 2020 годы |  | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты | 497 944,2 |  | 96 502,5 |  | 16 2334,5 |  | 165 006,3 |  | 53 100,1 |  | 21 000,8 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 66 591,5 |  | – |  | 22 750,6 |  | 23 740,6 |  | 17 115,3 |  | 2 985,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 88 276,8 |  | 27 655,4 |  | 30 310,7 |  | 30 310,7 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 63 928,6 |  | 2 847,0 |  | 18 199,4 |  | 18 744,2 |  | 12 069,0 |  | 12 069,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 62 251,2 |  | 105,1 |  | 21 788,7 |  | 21 257,4 |  | 19 100,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 56 530,6 |  | 18 280,1 |  | 19 150,3 |  | 19 100,2 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 15 160,9 |  | 1 160,0 |  | 685,0 |  | 2 553,3 |  | 4 815,8 |  | 5 946,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 145 204,6 |  | 46 454,9 |  | 49 449,8 |  | 49 299,9 |  | – |  | – |
| 33.1. закупка 360 единиц санитарного автотранспорта (для Брестской области – 45 единиц, Витебской области – 66, Гомельской области – 41, Гродненской области – 47, Минской области – 39, Могилевской области – 3, г.Минска – 119 единиц) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 359 725,0 |  | 75 700,0 |  | 116 525,0 |  | 116 500,0 |  | 40 500,0 |  | 10 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 45 000,0 |  | – |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 66 000,0 |  | 22 000,0 |  | 22 000,0 |  | 22 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 41 000,0 |  | 1000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 47 000,0 |  | – |  | 16 000,0 |  | 16 000,0 |  | 15 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 39 000,0 |  | 13 000,0 |  | 13 000,0 |  | 13 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 725,0 |  | 700,0 |  | 525,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 119 000,0 |  | 39 000,0 |  | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  | – |  | – |
| 33.2. закупка 145 аппаратов искусственной вентиляции легких портативных с пневмоприводом (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 12, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 7 250,0 |  | 1 700,0 |  | 2 250,0 |  | 2 300,0 |  | 1 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 300,0 |  | – |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 400,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 150,0 |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 950,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 350,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 900,0 |  | – |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 450,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 600,0 |  | 300,0 |  | – |  | – |  | 300,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 900,0 |  | 600,0 |  | 650,0 |  | 650,0 |  | – |  | – |
| 33.3. закупка 151 дефибриллятора портативного с комбинированным питанием, имеющего блоки: кардиомонитор, пульсоксиметр, неинвазивное измерение артериального давления (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 18, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 22 650,0 |  | 3 450,0 |  | 6 750,0 |  | 7 800,0 |  | 2 175,0 |  | 2 475,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 900,0 |  | – |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | – |  | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 450,0 |  | 1 050,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 850,0 |  | 150,0 |  | 900,0 |  | 1 050,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 700,0 |  | – |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 350,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 700,0 |  | – |  | – |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 5 700,0 |  | 1 800,0 |  | 1 950,0 |  | 1 950,0 |  | – |  | – |
| 33.4. закупка 852 ингаляторов лекарственных веществ (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 96, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 250,0 |  | 865,0 |  | 1 420,0 |  | 1 425,0 |  | 452,5 |  | 87,5 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 615,0 |  | – |  | 205,0 |  | 205,0 |  | 205,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 610,0 |  | 200,0 |  | 205,0 |  | 205,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 685,0 |  | 50,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 87,5 |  | 87,5 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 480,0 |  | – |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 635,0 |  | 210,0 |  | 210,0 |  | 215,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 480,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 745,0 |  | 245,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | – |  | – |
| 33.5. закупка 139 устройств для дозированного введения лекарственных веществ и инфузионных растворов под дозированным давлением с автономным питанием (шприцевой насос) (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 6, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 2 780,0 |  | 500,0 |  | 900,0 |  | 1 040,0 |  | 310,0 |  | 30,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 520,0 |  | – |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 160,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 460,0 |  | 140,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 380,0 |  | 60,0 |  | 120,0 |  | 140,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 360,0 |  | – |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 180,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 120,0 |  | – |  | – |  | 120,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 760,0 |  | 240,0 |  | 260,0 |  | 260,0 |  | – |  | – |
| 33.6. закупка 681 дефибриллятора портативного автономного (для Брестской области – 97 штук, Витебской области – 99, Гомельской области – 118, Гродненской области – 80, Минской области – 118, Могилевской области – 58, г.Минска – 111 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 47 710,0 |  | 8 360,0 |  | 14 490,0 |  | 15 940,0 |  | 5 360,0 |  | 3 560,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 790,0 |  | – |  | 2 240,0 |  | 3 050,0 |  | 740,0 |  | 760,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 930,0 |  | 2 310,0 |  | 2 310,0 |  | 2 310,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 8 260,0 |  | 730,0 |  | 2 730,0 |  | 2 800,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 600,0 |  | – |  | 1 890,0 |  | 1 890,0 |  | 1 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 8 260,0 |  | 2 730,0 |  | 2 730,0 |  | 2 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 100,0 |  | – |  | – |  | 500,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 7 770,0 |  | 2 590,0 |  | 2 590,0 |  | 2 590,0 |  | – |  | – |
| 33.7. закупка 817 кислородных ингаляторов, работающих от автономного баллона (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 57, г.Минска – 153 штуки) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 13 074,1 |  | 1 445,8 |  | 5 174,7 |  | 5 168,2 |  | 532,4 |  | 753,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 967,0 |  | – |  | 786,8 |  | 786,8 |  | 393,4 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 951,0 |  | 390,2 |  | 780,4 |  | 780,4 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 190,7 |  | 160,1 |  | 876,3 |  | 876,3 |  | 139,0 |  | 139,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 567,1 |  | – |  | 940,3 |  | 626,8 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 030,8 |  | 406,2 |  | 812,3 |  | 812,3 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 9 21,0 |  | – |  | – |  | 307,0 |  | – |  | 614,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 446,5 |  | 489,3 |  | 978,6 |  | 978,6 |  | – |  | – |
| 33.8. закупка 850 мобильных средств транкинговой связи (Motorola) (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 131, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 96, г.Минска – 153 штуки) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 2 939,5 |  | 2 939,5 |  | 344,3 |  | 1 251,6 |  | 1 258,6 |  | 85,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 425,2 |  | – |  | 170,1 |  | 170,1 |  | 85,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 421,8 |  | 84,4 |  | 168,7 |  | 168,7 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 453,6 |  | – |  | 189,4 |  | 264,2 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 338,8 |  | – |  | 203,3 |  | 135,5 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 439,1 |  | 87,8 |  | 175,7 |  | 175,6 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 331,9 |  | – |  | – |  | 66,3 |  | 132,8 |  | 132,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 529,1 |  | 105,8 |  | 211,6 |  | 211,7 |  | – |  | – |
| 33.9. закупка 775 пульсоксиметров (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 19, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 155,6 |  | 678,7 |  | 1 621,0 |  | 1621,0 |  | 234,9 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 659,3 |  | – |  | 263,7 |  | 263,7 |  | 131,9 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 654,0 |  | 130,8 |  | 261,6 |  | 261,6 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 734,3 |  | 146,9 |  | 293,7 |  | 293,7 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 525,3 |  | 105,1 |  | 210,1 |  | 210,1 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 680,7 |  | 136,1 |  | 272,3 |  | 272,3 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 103,0 |  | – |  | – |  | – |  | 103,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 799,0 |  | 159,8 |  | 319,6 |  | 319,6 |  | – |  | – |
| 33.10. закупка 788 электрокардиографов портативных автономных (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 32, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 19 700,0 |  | 3 525,0 |  | 6 325,0 |  | 6 350,0 |  | 1 237,5 |  | 2 262,5 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 075,0 |  | – |  | 1 025,0 |  | 1 025,0 |  | – |  | 1 025,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 050,0 |  | 1 000,0 |  | 1 025,0 |  | 1 025,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 425,0 |  | 250,0 |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 437,5 |  | 437,5 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 450,0 |  | – |  | 825,0 |  | 825,0 |  | 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 175,0 |  | 1 050,0 |  | 1 050,0 |  | 1 075,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 800,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 3 725,0 |  | 1 225,0 |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  | – |  | – |
| 33.11. закупка 302 передатчиков ЭКГ (Теле-ЭКГ) (для Брестской области – 43 штуки, Витебской области – 90, Гомельской области – 65, Гродненской области – 6, Минской области – 6, Могилевской области – 36, г.Минска – 56 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 9 060,0 |  | – |  | 3 960,0 |  | 4 020,0 |  | 1 080,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 290,0 |  | – |  | 630,0 |  | 660,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 700,0 |  | – |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 950,0 |  | – |  | 960,0 |  | 990,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 180,0 |  | – |  | 90,0 |  | 90,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 180,0 |  | – |  | 90,0 |  | 90,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 080,0 |  | – |  | – |  | – |  | 1 080,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 680,0 |  | – |  | 840,0 |  | 840,0 |  | – |  | – |
| 33.12. закупка 31 принимающей станции ЭКГ (Теле-ЭКГ) (для Брестской области – 7 штук, Витебской области – 6, Гомельской области – 7, Гродненской области – 1, Минской области – 1, Могилевской области – 8, г.Минска – 1 штука) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 650,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | 1 650,0 |  | – |  | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 050,0 |  | – |  | 450,0 |  | 600,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 900,0 |  | – |  | 450,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 050,0 |  | – |  | 450,0 |  | 600,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 200,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 794 785,7 |  | 130 428,8 |  | 223 115,8 |  | 232 225,9 |  | 120 419,7 |  | 88 595,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты из них: |  |  |  |  |  | 781 979,2 |  | 127 867,5 |  | 220 554,5 |  | 229 664,6 |  | 117 858,4 |  | 86 034,2 |
| Брестская область |  |  |  |  |  | 114 581,5 |  | 150,0 |  | 32 300,6 |  | 36 430,6 |  | 29 815,3 |  | 15 885,0 |
| Витебская область |  |  |  |  |  | 135 976,8 |  | 37 180,4 |  | 39 860,7 |  | 39 860,7 |  | 9 550,0 |  | 9 525,0 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  | 103 743,6 |  | 4 427,0 |  | 27 744,4 |  | 28 294,2 |  | 21 629,0 |  | 21 649,0 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  | 110 061,2 |  | 105,1 |  | 31 333,7 |  | 34 100,7 |  | 31 803,3 |  | 12 718,4 |
| Минская область |  |  |  |  |  | 104 345,6 |  | 27 860,1 |  | 28 700,3 |  | 28 645,2 |  | 9 560,0 |  | 9 580,0 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  | 20 230,9 |  | 2 110,0 |  | 1 605,0 |  | 3 473,3 |  | 5 945,8 |  | 7 096,8 |
| г.Минск |  |  |  |  |  | 193 039,6 |  | 56 034,9 |  | 59 009,8 |  | 58 859,9 |  | 9 555,0 |  | 9 580,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |
| иные источники* (средства ВОЗ, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 12 731,5 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |  | 2 546,3 |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Разработка информационных материалов (памятки, брошюры) о первых признаках сердечного приступа, острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, об оказании доврачебной помощи и самопомощи |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Разработка тематических видеороликов по вопросам оказания доврачебной помощи, самопомощи при первых признаках гипертонического криза, острого инфаркта миокарда, уходу за пациентами после выписки из стационара |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Включение в санитарные нормы и правила строительства вокзалов, аэропортов, метро, стадионов, концертных залов и других мест нахождения большого количества людей требований по оснащению их при строительстве автоматическими портативными кардиовертерами-дефибрилляторами |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мин-стройархитектуры, МЧС |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Совершенствование ранней диагностики болезней системы кровообращения и их осложнений, внедрение современных медицинских технологий при оказании кардиологической помощи пациентам с острым коронарным синдромом, активное внедрение тромболизиса: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты | 734 715,5 |  | 11 218,0 |  | 230 898,1 |  | 182 153,2 |  | 155 848,1 |  | 154 598,1 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 249 415,5 |  | 723,1 |  | 56 723,1 |  | 78 523,1 |  | 56 723,1 |  | 56 723,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 485 300,0 |  | 10 494,9 |  | 17 4175 |  | 103 630,1 |  | 99 125 |  | 97 875 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 100 025,5 |  | 1 205,1 |  | 38 805,1 |  | 20 005,1 |  | 20 005,1 |  | 20 005,1 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 104 275,5 |  | 1 805,1 |  | 38 255,1 |  | 24 605,1 |  | 19 805,1 |  | 19 805,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 031,0 |  | 2 046,2 |  | 11 671,2 |  | 7 971,2 |  | 7 171,2 |  | 7 171,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 99 825,5 |  | – |  | 38 405,1 |  | 21 810,2 |  | 19 805,1 |  | 19 805,1 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 105 031,0 |  | 2 046,2 |  | 39 646,2 |  | 21 646,2 |  | 21 646,2 |  | 20 046,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 16875,5 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 2 605,1 |  | 4 205,1 |  | 7 655,1 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 23 236,0 |  | 2 187,2 |  | 6 187,2 |  | 4 987,2 |  | 6 487,2 |  | 3 387,2 |
| 37.1. закупка 145 систем суточного мониторирования ЭКГ (по 25 штук для областей, 20 штук – для г.Минска) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 39 000,0 |  | – |  | 15 000,0 |  | 7500,0 |  | 9 000,0 |  | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 7 500,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 7 500,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 500,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 7 500,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 500,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | 1500,0 |  | – |
| 37.2. закупка 140 систем суточного мониторирования артериального давления (по 25 штук – для областей, 10 штук – для г.Минска и 5 штук – для Могилевской области) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 84 000,0 |  | – |  | 32 400,0 |  | 16 200,0 |  | 19 200,0 |  | 16 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 15 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 15 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 15 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 15 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 15 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 3 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 3 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 6 000,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| 37.3. закупка 165 систем контроля антикоагулянтной терапии (по 25 штук – для областей и 15 штук – для г.Минска с расходными материалами, всего 96 000 тестов, по 2400 тестов в год – для областей, 4800 тестов в год – для г.Минска) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 18 700,0 |  | 2 300,0 |  | 4 100,0 |  | 4 300,0 |  | 3 700,0 |  | 4 300,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 000,0 |  | – |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 3 000,0 |  | – |  | 1200,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 200,0 |  | – |  | – |  | 600,0 |  | – |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 37.4. закупка 165 комплексов для проведения нагрузочных проб (велоэргометров) (по 25 штук – для областей, 2 – для Могилевской области) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы |  | местные бюджеты из них: | 277 900,0 |  | – |  | 108 625,0 |  | 54 625,0 |  | 54 625,0 |  | 60 025,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 67 500,0 |  | – |  | 27 000,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 67 500,0 |  | – |  | 27 000,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 500,0 |  | – |  | 625,0 |  | 625,0 |  | 625,0 |  | 625,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 67 500,0 |  | – |  | 27 000,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 67 500,0 |  | – |  | 27 000,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |  | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 5 400,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 5 400,0 |
| 37.5. закупка 2100 наборов для диагностики острого коронарного синдрома, количественного определения кардиомаркеров (ежегодно по 50 наборов для Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской областей, по 60 штук – для Гомельской, Минской областей, 70 штук – для г.Минска, 30 штук – для РНПЦ ”Кардиология“) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 50 615,5 |  | 8 918,0 |  | 10 123,1 |  | 11 328,2 |  | 10 123,1 |  | 10 123,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 3 615,5 |  | 723,1 |  | 723,1 |  | 723,1 |  | 723,1 |  | 723,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 47 000,0 |  | 8 194,9 |  | 9 400,0 |  | 10 605,1 |  | 9 400,0 |  | 9 400,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 025,5 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 025,5 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 231,0 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 025,5 |  | – |  | 1 205,1 |  | 2 410,2 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 231,0 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |  | 1 446,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 6 025,5 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |  | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 436,0 |  | 1 687,2 |  | 1 687,2 |  | 1 687,2 |  | 1 687,2 |  | 1 687,2 |
| 37.6. закупка 16 аппаратов искусственной вентиляции легких высокого класса для отделений интенсивной терапии (по 1 штуке – для областей, 6 штук – для г.Минска, по 1 штуке – для РНПЦ) |  | 2017 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 18 600,0 |  | – |  | 4 200,0 |  | 11 200,0 |  | 3 200,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 800,0 |  | – |  | – |  | 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 17 800,0 |  | – |  | 4 200,0 |  | 10 400,0 |  | 3 200,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 000,0 |  | – |  | 1 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 800,0 |  | – |  | – |  | 4 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 800,0 |  | – |  | – |  | 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 800,0 |  | – |  | – |  | 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 |  | – |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 800,0 |  | – |  | – |  | 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 800,0 |  | – |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | – |
| 37.7. закупка 6 систем вспомогательного кровообращения, транскатетерно имплантируемых, внутрижелудочковых для рентгеноэндоваскулярной хирургии с расходными материалами (по 1 штуке для РНПЦ ”Кардиология“, Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской областей, г.Минска) |  | 2018 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 21 000,0 |  | – |  | – |  | 21 000,0 |  | – |  | – |
| 37.8. закупка 2 аппаратов для внутриаортальной баллонной контрпульсации (по 1 штуке – для Могилевской и Витебской областей) |  | 2017, 2020 годы | облисполкомы |  | местные бюджеты из них: | 900,0 |  | – |  | 450,0 |  | – |  | – |  | 450,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 450,0 |  | – |  | 450,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 450,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 450,0 |
| 37.9. закупка 8 аппаратов рентгеновских ангиографических (по 1 штуке – для областей, г.Минска и РНПЦ ”Кардиология“) |  | 2017 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 224 000,0 |  | – |  | 56 000,0 |  | 56 000,0 |  | 56 000,0 |  | 56 000,0 |
| 38. Создание межрайонных инсультных отделений в целях обеспечения госпитализации пациентов трудоспособного возраста с инсультом в невро-логические стационары с возможностью нейровизуализации, включая закупку 22 ультразвуковых сканеров высокого класса (для Брестской и Витебской областей – по 4 штуки, Гомельской и Минской областей – по 3 штуки, Гродненской и Могилевской областей – по 2 штуки, г.Минска – 4 штуки) |  | 2017, 2018 годы | -”- |  | -”- | 34 056,0 |  | – |  | 20 433,6 |  | 13 622,4 |  | – |  | – |
| 39. Совершенствование высокотехнологичных методов лучевой диагностики при оказании онкологической, неврологической, кардиологической и других видов медицинской помощи путем закупки 26 рентгеновских компьютерных томографов (для республиканских организаций здравоохранения – 4 штуки, для Брестской и Витебской областей – по 4 штуки, Гомельской и Минской областей – по 3 штуки, Гродненской и Могилевской областей – по 2 штуки, г.Минска – 4 штуки) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 572 000,0 |  | 44 000,0 |  | 132 000,0 |  | 132 000,0 |  | 132 000,0 |  | 132 000,0 |
| 40. Совершенствование высокотехнологичных методов лучевой диагностики при оказании неврологической, онкологической, травматологической, других видов медицинской помощи и проведения скрининга: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 530 700,0 |  | 88 100,0 |  | 130 600,0 |  | 105 400,0 |  | 103 300,0 |  | 103 300,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 427 500,0 |  | 68 900,0 |  | 106 600,0 |  | 85 000,0 |  | 83 500,0 |  | 83 500,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 103 200,0 |  | 19 200,0 |  | 24 000,0 |  | 20 400,0 |  | 19 800,0 |  | 19 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 14 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 4 800,0 |  | 4 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 9 600,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 000,0 |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 9 600,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 12 000,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 16 800,0 |  | 4 800,0 |  | 2 400,0 |  | 4 800,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
| 40.1. закупка 9 магниторезонансных томографов (для республиканских организаций здравоохранения – 2 штуки, областей – по 1 штуке, г.Минска – 1 штука) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 301 500,0 |  | 33 500,0 |  | 67 000,0 |  | 67 000,0 |  | 67 000,0 |  | 67 000,0 |
| 40.2. закупка 20 аппаратов рентгеновских маммографических цифровых со стереоскопической биопсийной приставкой (для Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – по 3 штуки, Минской области – 4 штуки, Витебской области и г.Минска – по 2 штуки) |  | 2016, 2017 годы | -”- |  | -”- | 36 000,0 |  | 14 400,0 |  | 21 600,0 |  | – |  | – |  | – |
| 40.3. закупка 60 аппаратов рентгеновских стационарных цифровых на 2 рабочих места (для Брестской, Гродненской и Могилевской областей – по 8 штук, Витебской области – 10 штук, Гомельской и Минской областей – по 9 штук, г.Минска – 8 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 90 000,0 |  | 21 000,0 |  | 18 000,0 |  | 18 000,0 |  | 16 500,0 |  | 16 500,0 |
| 40.4. закупка 60 аппаратов рентгеновских стационарных цифровых на 3 рабочих места (для Брестской, Гродненской, Могилевской областей – по 8 штук, Витебской области – 10 штук, Гомельской, Минской областей – по 9 штук, г.Минска – 8 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 156 000,0 |  | 72 800,0 |  | 39 000,0 |  | 18 200,0 |  | 13 000,0 |  | 13 000,0 |
| 40.5. закупка 35 рентгеновских трубок для компьютерных томографов (для Брестской области – 6 штук, Витебской, Гродненской, Минской областей – по 4 штуки, Гомельской области – 5 штук, Могилевской области – 3 штуки, г.Минска – 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 103 200,0 |  | 19 200,0 |  | 24 000,0 |  | 20 400,0 |  | 19 800,0 |  | 19 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 14 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 4 800,0 |  | 4 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 9 600,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 000,0 |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 6 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 9 600,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 12000,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 16 800,0 |  | 4 800,0 |  | 2 400,0 |  | 4 800,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |
| 41. Внедрение тромболизиса при инфаркте головного мозга |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Обеспечение выполнения эндоваскулярных хирургических вмешательств |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Обеспечение проведения нейрохирургических операций пациентам взрослого и детского возраста при опухолевых и сосудистых заболеваниях головного и спинного мозга, при внутричерепных кровоизлияниях: |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 52 300,0 |  | 7 000,0 |  | 28 400,0 |  | 5 000,0 |  | 7 400,0 |  | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 7 400,0 |  | 500,0 |  | 2 400,0 |  | 4 500,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 7 400,0 |  | 500,0 |  | 6 900,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 400,0 |  | – |  | 7 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 7 400,0 |  | 500,0 |  | 7 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | 500,0 |  | 4 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 7 400,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 900,0 |  | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 7 900,0 |  | 5 500,0 |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
| 43.1. закупка 7 нейроэндоскопов (для областей и г.Минска – по 1 штуке) |  | 2017, 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 16 800,0 |  | – |  | 14 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 400,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 400,0 |  | – |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |
| 43.2. закупка 7 микроскопов операционных нейрохирургических (для областей и г.Минска – по 1 штуке) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 31 500,0 |  | 4 500,0 |  | 13 500,0 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 500,0 |  | – |  | – |  | 4 500,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 500,0 |  | – |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 4 500,0 |  | – |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 4 500,0 |  | – |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | 4500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 4500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 43.3. закупка 8 аппаратов для измерения внутричерепного давления и комплектующих (для областей – по 1 штуке, г.Минска – 2 штуки) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 4 000,0 |  | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 500,0 |  | 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 500,0 |  | 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 500,0 |  | – |  | 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 500,0 |  | 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 500,0 |  | – |  | – |  | 500,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 44. Обеспечение эффективности проведения нейрохирургических операций пациентам взрослого и детского возраста при опухолевых и сосудистых заболеваниях головного и спинного мозга путем закупки 4 систем навигационных хирургических (для РНПЦ неврологии и нейрохирургии и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Гродненской и Минской областей – по 1 штуке) |  | 2016, 2017 годы | Минздрав, Гродненский и Минский облисполкомы |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 24 000,0 |  | 6 000,0 |  | 18 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 12 000,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 12 000,0 |  | – |  | 12 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6 000,0 |  | – |  | 6 000,0 |  | – |  | – |  | – |
| 45. Проведение рекламно-информационных мероприятий среди населения по вопросу о необходимости проведения скрининговых исследований |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Создание базы данных скрининга рака шейки матки, предстательной, молочной железы и колоректального рака |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 6 500,0 |  | 3 000,0 |  | 2 000,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 47. Разработка и внедрение единых стандартов динамического наблюдения, оказания медицинской помощи в случае выявления патологии в ходе проведения скрининга |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Проведение скрининга рака предстательной железы: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 149 580,0 |  | 22 920,0 |  | 34 760,0 |  | 36 400,0 |  | 27 300,0 |  | 28 200,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 25 900,0 |  | 2 400,0 |  | 7 400,0 |  | 6 300,0 |  | 2 400,0 |  | 7 400,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 123 680,0 |  | 20 520,0 |  | 27 360,0 |  | 30 100,0 |  | 24 900,0 |  | 20 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 16 160,0 |  | 2 740,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 17 800,0 |  | 2 740,0 |  | 4 380,0 |  | 4 380,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 16 160,0 |  | 2 740,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 16 160,0 |  | – |  | 3 560,0 |  | 6 300,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 16 980,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 14 520,0 |  | 2 740,0 |  | 2 740,0 |  | 3 560,0 |  | 2 740,0 |  | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 25 900,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | 5 80,0 |  | 4 360,0 |  | 4 360,0 |
| 48.1. закупка 28 иммуноферментных анализаторов автоматических (для Брестской, Гомельской, Гродненской областей – по 3 штуки, Витебской и Могилевской областей – по 5 штук, Минской области – 4 штуки, г.Минска – 5 штук) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 19 680,0 |  | 2 460,0 |  | 6 560,0 |  | 6 560,0 |  | 4 100,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 460,0 |  | – |  | 820,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 100,0 |  | – |  | 1 640,0 |  | 1 640,0 |  | 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 460,0 |  | – |  | 820,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 460,0 |  | – |  | 820,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 280,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 820,0 |  | – |  | – |  | 820,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 100,0 |  | 1 640,0 |  | 1 640,0 |  | 820,0 |  | – |  | – |
| 48.2. закупка 52 тыс. наборов игл для биопсии предстательной железы (для областей – по 7000 штук, г.Минска – 10 000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 46 800,0 |  | 8 100,0 |  | 9 360,0 |  | 10 620,0 |  | 9 360,0 |  | 9 360,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 300,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6300,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 6300,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6300,0 |  | – |  | 12 60,0 |  | 2 520,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6300,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 6 300,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |  | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 9 000,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |
| 48.3. закупка 16 тыс. ИФА-наборов для определения ПСА в крови (для областей – по 2000 штук, г.Минска – 4000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | местные бюджеты из них: | 35 200,0 |  | 6 160,0 |  | 7 040,0 |  | 7 920,0 |  | 7 040,0 |  | 7 040,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 400,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 400,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 4 400,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 4 400,0 |  | – |  | 880,0 |  | 1760,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 400,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 400,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 800,0 |  | 1 760,0 |  | 1 760,0 |  | 1 760,0 |  | 1 760,0 |  | 1 760,0 |
| 48.4. закупка расходных материалов для проведения 52 тыс. морфологических исследований (для областей – по 7000 штук, г.Минска – 10 000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 22 000,0 |  | 3 800,0 |  | 4 400,0 |  | 5 000,0 |  | 4 400,0 |  | 4 400,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 3 000,0 |  | – |  | 600,0 |  | 1 200,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 3 000,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
| 48.5. закупка для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автоматической станции открытого типа для иммуно-химической, иммунофлуоресцентной окраски гистологических срезов и гибридизации in situ |  | 2018 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 3 900,0 |  | – |  | – |  | 3 900,0 |  | – |  | – |
| оборудования для Фьюжн-биопсии предстательной железы (совмещение МРТ- и УЗИ-изображений с 3D-реконструкцией) |  | 2017, 2020 годы | -”- |  | -”- | 10 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |
| наборов для определения молекулярно-биологических маркеров рака предстательной железы и определения степени его агрессивности (2proPSA, PHI, PCA-3 и других) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 7 000,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |
| расходных материалов для реабилитации пациентов с недержанием мочи после радикальной простатэктомии (искусственный сфинктер) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| 49. Проведение скрининга рака шейки матки путем внедрения метода автоматизированной жидкостной цитологии в работу цитологических лабораторий организаций здравоохранения: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 152 546,0 |  | 53 909,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 29 250,0 |  | 29 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 123 296,0 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 15 625,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 13 352,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 13 352,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 25 568,0 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |
| 49.1. закупка 6 аппаратов для автоматизированной жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (для Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей, г.Минска – по 1 штуке) |  | 2016 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 18 000,0 |  | 18 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 49.2. закупка автоматизированной системы жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау с функциями анализа и архивирования изображений цитологических препаратов для скрининга рака шейки матки для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова |  | 2016 год | -”- |  | -”- | 11 250,0 |  | 11 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 49.3. закупка реагентов и расходных материалов для жидкостной цитологии на 651 тыс. исследований (для Брестской, Гомельской и Минской областей – на 97 500 исследований, Витебской области – 82 500, Гродненской и Могилевской областей – 70 500, г.Минска – на 135 000 исследований) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 123 296,0 |  | 21 988,7 |  | 24 659,2 |  | 27 329,7 |  | 24 659,2 |  | 24 659,2 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 15 625,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  | 3 125,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 13 352,5 |  | – |  | 2 670,5 |  | 5 341,0 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 18 466,0 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |  | 3 693,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 13 352,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |  | 2 670,5 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 25 568,0 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |  | 5 113,6 |
| 50. Проведение скрининга колоректального рака: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 183 526,1 |  | 58 744,2 |  | 40 685,9 |  | 36 576,0 |  | 25 390,0 |  | 22 130,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 98 009,1 |  | 33 818,2 |  | 22 690,9 |  | 17 000,0 |  | 12 500,0 |  | 12 000,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 85 517,0 |  | 24 926,0 |  | 17 995,0 |  | 19 576,0 |  | 12 890,0 |  | 10 130,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 11 194,0 |  | 1 124,0 |  | 3 130,0 |  | 2 730,0 |  | 2 810,0 |  | 1 400,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 14 908,0 |  | 8 198,0 |  | 2 230,0 |  | 1 780,0 |  | 1 600,0 |  | 1 100,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 10 774,0 |  | 1 574,0 |  | 2 750,0 |  | 3 450,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 9 222,0 |  | – |  | 1 950,0 |  | 4 272,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7259,0 |  | 1 100,0 |  | 1 725,0 |  | 2 234,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 10 060,0 |  | 5 460,0 |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 22 100,0 |  | 74 70,0 |  | 5 060,0 |  | 3 960,0 |  | 3 230,0 |  | 2 380,0 |
| 50.1. закупка анализатора для централизованного анализа тестов кала на скрытую кровь методом FIT для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова |  | 2016 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 50.2. закупка 294 тыс. штук тестов для анализа кала на скрытую кровь методом FIT (для Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – по 42 000 штук, г.Минска – 84 000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 40 000,0 |  | 7 000,0 |  | 8 000,0 |  | 9 000,0 |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 000,0 |  | – |  | 1 000,0 |  | 2 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 5 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 10 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| 50.3. закупка 48 видеостоек с набором колоноскопов, инструментария и электрохирургическим блоком (для Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской областей – по 6 штук, Гомельской, Минской областей – по 7 штук, г.Минска – 10 штук) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 88 109,1 |  | 31 418,2 |  | 22 690,9 |  | 14 000,0 |  | 8 000,0 |  | 12 000,0 |
| 50.4. закупка 5 видеоколоноскопов экспертного класса с видеоэндоскопической системой для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова |  | 2018, 2019 годы | -”- |  | -”- | 7 500,0 |  | – |  | – |  | 3 000,0 |  | 4 500,0 |  | – |
| 50.5. закупка 45 комплектов оборудования для стерилизации колоноскопов (для Брестской области – 4 штуки, Витебской, Гомельской, Гродненской областей – по 3 штуки, Минской области – 5 штук, Могилевской области – 1 штука, г.Минска – 6 штук) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 11 250,0 |  | 4 950,0 |  | 3 150,0 |  | 2 250,0 |  | 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 800,0 |  | – |  | 900,0 |  | – |  | 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 350,0 |  | 900,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 350,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 350,0 |  | – |  | 450,0 |  | 900,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 450,0 |  | – |  | – |  | 450,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 700,0 |  | 1 350,0 |  | 900,0 |  | 450,0 |  | – |  | – |
| 50.6. закупка 60 наркозно-дыхательных аппаратов для эндоскопических кабинетов (для Брестской области – 6 штук, Витебской области – 21 штука, Гродненской и Минской областей – по 5 штук, Гомельской области – 6 штук, Могилевской области – 2 штуки, г.Минска – 15 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 15 900,0 |  | 7 100,0 |  | 3 175,0 |  | 3 425,0 |  | 1 700,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 500,0 |  | – |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 5 250,0 |  | 3 750,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 500,0 |  | – |  | 750,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 250,0 |  | – |  | 250,0 |  | 500,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 950,0 |  | – |  | 475,0 |  | 475,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 250,0 |  | 1250,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 200,0 |  | 2100,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | – |
| 50.7. закупка 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (для Брестской области – 4 штуки, Витебской области – 3 штуки, Гродненской области – 2 штуки, Гомельской области – 8 штук, г.Минска – 10 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 4 920,0 |  | 900,0 |  | 720,0 |  | 2 580,0 |  | 540,0 |  | 180,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 720,0 |  | – |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 360,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 540,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 500,0 |  | – |  | – |  | 1500,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 360,0 |  | – |  | – |  | 360,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 800,0 |  | 720,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |
| 50.8. закупка 53 мониторов пациента хирургических (для Брестской и Витебской областей – по 14 штук, Гомельской области – 6 штук, Гродненской и Минской областей – по 5 штук, Могилевской области – 2 штуки, г.Минска – 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | местные бюджеты из них: | 7 950,0 |  | 3 450,0 |  | 1 800,0 |  | 1 200,0 |  | 900,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 650,0 |  | – |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 100,0 |  | 2 100,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 900,0 |  | – |  | 450,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 750,0 |  | – |  | 150,0 |  | 300,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 300,0 |  | – |  | 150,0 |  | 150,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 750,0 |  | 750,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 500,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | – |
| 50.9. закупка 39 дефибрилляторов бифазных (для Брестской, Гродненской, Гомельской областей – по 2 штуки, Витебской области – 14 штук, Минской и Могилевской областей – по 5 штук, г.Минска – 9 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 1 247,0 |  | 776,0 |  | 300,0 |  | 171,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 24,0 |  | 24,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 168,0 |  | 168,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 24,0 |  | 24,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 12,0 |  | – |  | – |  | 12,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 59,0 |  | – |  | – |  | 59,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 60,0 |  | 60,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 900,0 |  | 500,0 |  | 300,0 |  | 100,0 |  | – |  | – |
| 50.10. закупка комплектов расходных материалов для 12 тыс. морфологических исследований (для Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской Могилевской областей – на 1,5 тыс. исследований, Минской области – на 2000, г.Минска – на 2,5 тыс. исследований) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 4 250,0 |  | 750,0 |  | 850,0 |  | 950,0 |  | 850,0 |  | 850,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 500,0 |  | – |  | 100,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 750,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 51. Проведение скрининга рака молочной железы: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты, иные источники в том числе: | 62 606,4 |  | 11 301,6 |  | 19 601,6 |  | 12 901,6 |  | 12 101,6 |  | 6 700,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 7 500,0 |  | – |  | 7 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 33 500,0 |  | 5 900,0 |  | 6 700,0 |  | 7 500,0 |  | 6 700,0 |  | 6 700,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 4 000,0 |  | – |  | 800,0 |  | 1600,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 9 500,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники* (средства ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, Глобального фонда) | 21 606,4 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | – |
| 51.1. закупка 26 тыс. биопсийных устройств с набором игл для биопсии молочной железы (для областей – по 3500 штук, г.Минска – 5000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 22 500,0 |  | 4 000,0 |  | 4 500,0 |  | 5 000,0 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 500,0 |  | – |  | 500,0 |  | 1 000,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 7 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
| 51.2. закупка расходных материалов для 26 тыс. морфологических исследований (для областей – по 3500 штук, г.Минска – 5000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | местные бюджеты из них: | 11 000,0 |  | 1 900,0 |  | 2 200,0 |  | 2 500,0 |  | 2 200,0 |  | 2 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 500,0 |  | – |  | 300,0 |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 000,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |
| 51.3. закупка цифрового маммографического диагностического аппарата экспертного класса со стереотаксической приставкой для пункционной биопсии образований (пальпируемых и непальпируемых) молочных желез для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова |  | 2017 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 7 500,0 |  | – |  | 7 500,0 |  | – |  | – |  | – |
| 52. Оказание необходимого объема медицинской помощи пациентам, выявленным в ходе онкологического скрининга: |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 16 325,0 |  | 2 950,0 |  | 2 850,0 |  | 5 625,0 |  | 2 450,0 |  | 2 450,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 625,0 |  | 350,0 |  | 375,0 |  | 750,0 |  | 575,0 |  | 575,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 625,0 |  | 750,0 |  | 375,0 |  | 750,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 625,0 |  | 350,0 |  | 775,0 |  | 750,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 625,0 |  | 400,0 |  | 375,0 |  | 1 100,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 625,0 |  | 350,0 |  | 375,0 |  | 1 150,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 575,0 |  | – |  | 200,0 |  | 375,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 625,0 |  | 750,0 |  | 375,0 |  | 750,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |
| 52.1. закупка 44 видеокольпоскопов для уточняющей диагностики патологии и с возможностью малоинвазивных вмешательств на шейке матки в амбулаторных условиях (для Могилевской области – 2 штуки, для остальных областей и г.Минска – по 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 8 800,0 |  | 1 200,0 |  | 1 800,0 |  | 3 000,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 400,0 |  | – |  | 200,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 400,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 400,0 |  | – |  | 600,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 400,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 400,0 |  | – |  | 200,0 |  | 800,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 400,0 |  | – |  | 200,0 |  | 200,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 400,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 52.2. закупка 43 приборов электрохирургических радиоволновых высокочастотных для малоинвазивных вмешательств на шейке матки в амбулаторных условиях (для Могилевской области – 1 штука, для остальных областей и г.Минска – по 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 7 525,0 |  | 1 750,0 |  | 1 050,0 |  | 2 625,0 |  | 1 050,0 |  | 1 050,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 225,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 225,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 225,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 225,0 |  | – |  | 175,0 |  | 700,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 175,0 |  | – |  | – |  | 175,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 225,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 225,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 350,0 |  | 175,0 |  | 175,0 |
| 53. Изучение причин и факторов риска травматизма, характера и видов травм, разработка и внедрение мероприятий по снижению травматизма и смертности от внешних причин, предупреждению осложнений и минимизации последствий травм, а также снижению инвалидности |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Внедрение в регионах оптико-топографических (неионизирующих) методов диагностики состояния опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, включая закупку необходимого оборудования (для областей – по 1 штуке, г.Минск – 3 штуки) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 45 000,0 |  | 5 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 5 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 5 000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 5 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 15 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | – |  | – |
| 55. Развитие артроскопической хирургии крупных суставов с применением артроскопических стоек, включая закупку 12 артроскопических стоек (для Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областей и г.Минска – по 2 штуки, Гродненской и Могилевской областей – по 1 штуке) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 60 000,0 |  | 10 000,0 |  | 15 000,0 |  | 10 000,0 |  | 15 000,0 |  | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 10 000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 10 000,0 |  | 5000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 10 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 10 000,0 |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | – |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 10 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | – |
| 56. Обеспечение ранней диагностики хронических неинфекционных респираторных заболеваний и их осложнений посредством обеспечения организаций здравоохранения пикфлоуметрами, небулайзерами, спирометрами, пульсоксиметрами, видеоторакоскопами: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 50 270,0 |  | 1 130,0 |  | 24 500,0 |  | 24 140,0 |  | 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 48 000,0 |  | – |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 2 270,0 |  | 1 130,0 |  | 500,0 |  | 140,0 |  | 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 320,0 |  | – |  | – |  | 70,0 |  | 250,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 320,0 |  | 270,0 |  | 50,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 320,0 |  | 70,0 |  | 250,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 320,0 |  | – |  | – |  | 70,0 |  | 250,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 320,0 |  | 320,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 320,0 |  | 270,0 |  | 50,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 350,0 |  | 200,0 |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
| 56.1. закупка 1 600 штук пикфлоуметров (по 200 штук для областей) |  | 2016, 2018 годы | облисполкомы |  | местные бюджеты из них: | 420,0 |  | 280,0 |  | – |  | 140,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 70,0 |  | – |  | – |  | 70,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 70,0 |  | 70,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 70,0 |  | 70,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 70,0 |  | – |  | – |  | 70,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 70,0 |  | 70,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 70,0 |  | 70,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 56.2. закупка 37 многофункциональных автоматизированных спирометров (МАС) (по 5 штук – для областей и 7 штук – для г.Минска) |  | 2016, 2017, 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 1 850,0 |  | 850,0 |  | 500,0 |  | – |  | 500,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | 250,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 250,0 |  | 200,0 |  | 50,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 250,0 |  | – |  | 250,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | 250,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 250,0 |  | 250,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 250,0 |  | 200,0 |  | 50,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 350,0 |  | 200,0 |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
| 56.3. закупка 8 видеоторако-скопов (по 1 штуке – для областей и 2 штуки – для г.Минска) |  | 2017, 2018 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 48 000,0 |  | – |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  | – |  | – |
| 57. Определение гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом 2 раза в год в целях оценки компенсации заболевания, включая закупку 16 анализаторов гликированного гемоглобина (по 1 штуке – для областей и 10 штук – для г.Минска) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 15 900,0 |  | 3 600,0 |  | 7 500,0 |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 400,0 |  | – |  | 1 200,0 |  | – |  | 1 200,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 400,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 400,0 |  | – |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 400,0 |  | – |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 400,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 400,0 |  | 1 200,0 |  | – |  | – |  | 1 200,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 500,0 |  | – |  | 1 500,0 |  | – |  | – |  | – |
| 58. Совершенствование ранней диагностики диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом: |  | 2018, 2019 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 7 200,0 |  | – |  | – |  | 3 200,0 |  | 4 000,0 |  | – |
| 58.1. закупка 8 фундус-камер (по 1 штуке – для областей, г.Минска и Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения) |  |  |  |  |  | 3 200,0 |  | – |  | – |  | 3 200,0 |  | – |  | – |
| 58.2. закупка 8 компьютерных периметров (по 1 штуке – для областей, г.Минска и Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения) |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 4 000,0 |  | – |
| 59. Улучшение качества ранней диагностики неинфекционных заболеваний и оказания эндоскопической и лапароскопи-ческой медицинской помощи: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 273 700,0 |  | 83 300,0 |  | 112 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 25 000,0 |  | 5 000,0 |  | 10 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 248 700,0 |  | 68 300,0 |  | 102 500,0 |  | 47 800,0 |  | 21 900,0 |  | 8 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 38 800,0 |  | – |  | 17 500,0 |  | 7 400,0 |  | 7 800,0 |  | 6 100,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 38 800,0 |  | 21 500,0 |  | 17 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 38 800,0 |  | 2 100,0 |  | 15 400,0 |  | 13 400,0 |  | 7 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 38 800,0 |  | – |  | 15 400,0 |  | 23 400,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 38 800,0 |  | 21 300,0 |  | 17 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 11 900,0 |  | – |  | – |  | 3 600,0 |  | 6 200,0 |  | 2 100,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 42 800,0 |  | 23 400,0 |  | 19 400,0 |  | – |  | – |  | – |
| 59.1. закупка 25 видеогастроскопических стоек (по 4 штуки – для областей и г.Минска, 1 штука – для Могилевской области) |  | 2016 – 2018 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 42 500,0 |  | 10 200,0 |  | 20 400,0 |  | 11 900,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 800,0 |  | – |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 800,0 |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 6 800,0 |  | – |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 800,0 |  | – |  | 3 400,0 |  | 3400,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6 800,0 |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 700,0 |  | – |  | – |  | 1 700,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 6 800,0 |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  | – |  | – |  | – |
| 59.2. закупка 22 видеоколоно-скопических стоек (по 3 штуки – для областей, 1 штука – для Могилевской области, 4 штуки – для г.Минска) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 38 000,0 |  | 9 500,0 |  | 15 200,0 |  | 7 600,0 |  | 5 700,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 5 700,0 |  | – |  | 1 900,0 |  | – |  | 3 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 5 700,0 |  | 1 900,0 |  | 3 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 5 700,0 |  | – |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 700,0 |  | – |  | 1900,0 |  | 3 800,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 5 700,0 |  | 3 800,0 |  | 1 900,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 900,0 |  | – |  | – |  | 1900,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 400,0 |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  | – |  | – |  | – |
| 59.3. закупка 22 видеобронхоскопических стоек (по 3 штуки – для областей и 4 штуки – для г.Минска) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 46 200,0 |  | 12 600,0 |  | 18 900,0 |  | 6 300,0 |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 300,0 |  | – |  | 4 200,0 |  | – |  | – |  | 2 100,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 300,0 |  | 4 200,0 |  | 2 100,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 6 300,0 |  | 2100,0 |  | 2 100,0 |  | 2 100,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 300,0 |  | – |  | 2 100,0 |  | 4 200,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6 300,0 |  | 2 100,0 |  | 4 200,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 6 300,0 |  | – |  | – |  | – |  | 4 200,0 |  | 2 100,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 400,0 |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  | – |  | – |  | – |
| 59.4. закупка 66 лапароскопических стоек (по 10 штук – для областей и г.Минска, 1 штука – для Могилевской области, 5 штук – для республиканских организаций здравоохранения) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 142 000,0 |  | 44 000,0 |  | 60 000,0 |  | 22 000,0 |  | 12 000,0 |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 20 000,0 |  | 8 000,0 |  | 12 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 122 000,0 |  | 36 000,0 |  | 48 000,0 |  | 22 000,0 |  | 12 000,0 |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 20 000,0 |  | – |  | 8 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 20 000,0 |  | 12 000,0 |  | 8 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 20 000,0 |  | – |  | 8 000,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 20 000,0 |  | – |  | 8 000,0 |  | 12 000,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 20 000,0 |  | 12 000,0 |  | 8 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 000,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 20 000,0 |  | 12 000,0 |  | 8 000,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60. Обеспечение безопасности в анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, профилактика осложнений: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 37 895,0 |  | – |  | 35 825,0 |  | 270,0 |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 20 105,0 |  | – |  | 20 105,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 17 790,0 |  | – |  | 15 720,0 |  | 270,0 |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 520,0 |  | – |  | 2 520,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 520,0 |  | – |  | 2 520,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 520,0 |  | – |  | 2 520,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 520,0 |  | – |  | 2 520,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 520,0 |  | – |  | 2 520,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 520,0 |  | – |  | 450,0 |  | 270,0 |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 670,0 |  | – |  | 2 670,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.1. закупка 20 портативных, специализированных ультразвуковых аппаратов для анестезиологии и интенсивной терапии (по 2 штуки – для областей, 4 штуки – для г.Минска, 4 штуки – для РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, РНПЦ детской хирургии, РНПЦ ”Кардиология“) |  | 2017 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 9 500,0 |  | – |  | 9 500,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.2. закупка 14 датчиков для чрезпищеводной эхокардиографии для оснащения кардиохирургических операционных и отделений реанимации (по 2 штуки – для областей и г.Минска) |  | 2017 год | -”- |  | -”- | 6 300,0 |  | – |  | 6 300,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.3. закупка 4 систем для обогрева пациента на операционном столе (по 1 штуке – для Брестской и Могилевской областей, 2 штуки – для г.Минска) |  | 2017 год | -”- |  | -”- | 480,0 |  | – |  | 480,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.4. закупка 1200 насосов шприцевых для оснащения отделений анестезиологии и реанимации (по 150 штук – для областей, г.Минска и по 30 штук – для РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, РНПЦ детской хирургии, РНПЦ ”Кардиология“, РНПЦ неврологии и нейрохирургии) |  | 2017, 2019 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 14 400,0 |  | – |  | 12 600,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 12 600,0 |  | – |  | 10 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |  | 1 800,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.5. закупка 47 насосов шприцевых портативных для пациентконтролированной аналгезии родов, высокотравматичных операций (по 6 штук – для областей и г.Минска, 5 штук – для РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, РНПЦ детской хирургии, РНПЦ ”Кардиология“, РНПЦ неврологии и нейрохирургии) |  | 2017, 2018 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 2 115,0 |  | – |  | 1 845,0 |  | 270,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 225,0 |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 1 890,0 |  | – |  | 1 620,0 |  | 270,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 270,0 |  | – |  |  |  | 270,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 270,0 |  | – |  | 270,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.6. закупка 14 аппаратов искусственной вентиляции легких специализированного класса для МРТ-кабинетов (по 1 штуке – для областей, 4 штуки – для г.Минска, по 2 штуки – для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и РНПЦ детской хирургии) |  | 2017 год | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 3 000,0 |  | – |  | 3 000,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1 200,0 |  | – |  | 1 200,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 1 800,0 |  | – |  | 1 800,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 300,0 |  | – |  | 300,0 |  | – |  | – |  | – |
| 60.7. закупка 14 мониторов пациента специализированного класса для МРТ-кабинетов (по 1 штуке – для областей, 4 штуки – для г.Минска, по 2 штуки – для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и РНПЦ детской хирургии) |  | 2017 год | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 2 100,0 |  | – |  | 2 100,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 600,0 |  | – |  | 600,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 1 500,0 |  | – |  | 1 500,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 150,0 |  | – |  | 150,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 600,0 |  | – |  | 600,0 |  | – |  | – |  | – |
| 61. Организация республиканского центра экстракорпоральной мембранной оксигенации для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми формами дыхательной недостаточности: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 20 300,0 |  | 2 175,0 |  | 3 950,0 |  | 3 950,0 |  | 5 225,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 18 500,0 |  | 1 500,0 |  | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 1 800,0 |  | 675,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 225,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 225,0 |  | – |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 225,0 |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Минская область | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 225,0 |  | – |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 450,0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |
| 61.1. закупка 4 портативных систем экстракорпоральной мембранной оксигенации с одноразовыми системами, рассчитанными на 30 дней непрерывной эксплуатации (по 1 штуке – для Могилевской и Брестской областей, 2 штуки – для г.Минска) |  | 2017 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 8 000,0 |  | – |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| 61.2. закупка 8 аппаратов искусственной вентиляции легких специализированного класса транспортных для межгоспитальной транспортировки реанимационных пациентов (по 1 штуке – для областей и 2 штуки – для г.Минска) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 1 800,0 |  | 675,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 225,0 |  | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 225,0 |  | – |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 225,0 |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Минская область | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 225,0 |  | – |  | – |  | 225,0 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 450,0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  | – |  | – |  | – |
| 61.3. закупка 70 одноразовых систем на 30 дней непрерывной эксплуатации для портативных систем экстракорпоральной мембранной оксигенации (в 2016 – 2018 годах – по 10 систем, в 2019 – 2020 годах – по 20 систем в год) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 10 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
| 62. Совершенствование системы реабилитации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Обеспечение оказания реабилитационной помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях с организацией работы мульти-дисциплинарных бригад |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Дооснащение службы медицинской реабилитации: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 60 739,4 |  | 13 953,8 |  | 10 517,9 |  | 11 761,5 |  | 14 163,5 |  | 10 342,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 37 400,0 |  | 800,0 |  | 5 300,0 |  | 7 100,0 |  | 9 700,0 |  | 6 500,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 23 339,4 |  | 5 153,8 |  | 5 217,9 |  | 4 661,5 |  | 4 463,5 |  | 3 842,7 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 483,1 |  | 911,4 |  | 1 000,4 |  | 857,1 |  | 857,1 |  | 857,1 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 003,5 |  | 349,3 |  | 222,0 |  | 105,1 |  | 222,0 |  | 105,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2887,6 |  | 258,1 |  | 881,6 |  | 881,5 |  | 433,2 |  | 433,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 662,1 |  | 197,0 |  | 345,5 |  | 572,4 |  | 345,3 |  | 201,9 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 194,6 |  | 1 585,8 |  | 1 402,8 |  | 1 401,6 |  | 1 402,8 |  | 1 401,6 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 701,6 |  | 471,9 |  | 429,3 |  | 266,8 |  | 266,8 |  | 266,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 406,9 |  | 1 380,3 |  | 936,3 |  | 577,0 |  | 936,3 |  | 577,0 |
| 64.1. закупка 374 наружных частей систем кохлеарной имплантации (речевой процессор) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 37 400,0 |  | 8 800,0 |  | 5 300,0 |  | 7 100,0 |  | 9 700,0 |  | 6 500,0 |
| 64.2. закупка 2 180 875 катетеров для самокатетеризации (для Брестской области – 519 312 штук, Витебской области – 60 688, Гомельской области – 123 125, Гродненской области – 123 125, Могилевской области – 838 875, Минской области – 162 375, г.Минска – 353 375 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 17 447,0 |  | 3 489,4 |  | 3 489,4 |  | 3 489,4 |  | 3 489,4 |  | 3 489,4 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 154,5 |  | 830,9 |  | 830,9 |  | 830,9 |  | 830,9 |  | 830,9 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 485,5 |  | 97,1 |  | 97,1 |  | 97,1 |  | 97,1 |  | 97,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 985,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 985,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6 711,0 |  | 1 342,2 |  | 1 342,2 |  | 1 342,2 |  | 1 342,2 |  | 1 342,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 299,0 |  | 259,8 |  | 259,8 |  | 259,8 |  | 259,8 |  | 259,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 827,0 |  | 565,4 |  | 565,4 |  | 565,4 |  | 565,4 |  | 565,4 |
| 64.3. закупка 1 130 глюкометров с речевым сопровождением функций (для Брестской области – 139 штук, Витебской области – 128, Гомельской области – 203, Гродненской области – 126, Могилевской области – 202, Минской области – 112, г.Минска – 220 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 502,3 |  | 335,7 |  | 21,0 |  | 103,6 |  | 21,0 |  | 21,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 67,7 |  | 56,5 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 13,8 |  | 11,4 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 61,4 |  | 51,0 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 99,0 |  | – |  | 4,1 |  | 86,7 |  | 4,1 |  | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 98,5 |  | 82,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 54,5 |  | 45,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 107,4 |  | 89,4 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |
| 64.4. закупка 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких (для Брестской области – 2 штуки, Витебской области – 5, Гомельской области – 4, Гродненской области – 11, Могилевской области – 1, Минской области – 3, г.Минска – 14 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 4 841,8 |  | 1 219,3 |  | 1 596,1 |  | 959,4 |  | 842,8 |  | 224,2 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 143,3 |  | – |  | 143,3 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 466,4 |  | 233,2 |  | 116,6 |  | – |  | 116,6 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 793,5 |  | – |  | 672,6 |  | 672,5 |  | 224,2 |  | 224,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 573,7 |  | – |  | 143,4 |  | 286,9 |  | 143,4 |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 107,4 |  | 107,4 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 323,0 |  | 161,4 |  | 161,6 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 434,5 |  | 717,3 |  | 358,6 |  | – |  | 358,6 |  | – |
| 64.5. закупка 40 электроотсосов (для Брестской области – 2 штуки, Витебской области – 5, Гомельской области – 2, Гродненской области – 8, Могилевской области – 12, Минской области – 4, г.Минска – 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 16,7 |  | 9,3 |  | 3,7 |  | 0,7 |  | 2,6 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2,1 |  | 2,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1,2 |  | 0,6 |  | 0,3 |  | – |  | 0,3 |  | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3,4 |  | 1,8 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 0,5 |  |  |  | 0,2 |  | 0,3 |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4,9 |  | 2,5 |  | 1,2 |  | – |  | 1,2 |  | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2,8 |  | 1,4 |  | 0,7 |  | – |  | 0,7 |  | – |
| 64.6. закупка 38 763 зондов для энтерального питания (для Брестской области – 2 749 штук, Витебской области – 2 535, Гродненской области – 3 243, Гомельской области – 20 078, Могилевской области – 25 572, Минской области – 1 836, г.Минска – 2 550 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 271,5 |  | 51,2 |  | 55,0 |  | 55,3 |  | 55,0 |  | 55,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 19,3 |  | 3,7 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 3,9 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 17,8 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 22,7 |  | 4,3 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1,9 |  | – |  | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 179,0 |  | 33,8 |  | 36,3 |  | 36,3 |  | 36,3 |  | 36,3 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 12,9 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 17,9 |  | 3,5 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |
| 64.7. закупка 38 250 катетеров для санации (для Брестской области – 14 147 штук, Витебской области – 2 782, Гомельской области – 312, Гродненской области – 3 147, Могилевской области – 13 794, Минской области – 1 553, г.Минска – 2 515 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 260,1 |  | 48,9 |  | 52,7 |  | 53,1 |  | 52,7 |  | 52,7 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 96,2 |  | 18,2 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 18,8 |  | 3,6 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 21,6 |  | 4,0 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2,0 |  | – |  | 0,4 |  | 0,8 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 93,8 |  | 17,8 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 10,4 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 17,3 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |
| 65. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, оплата государственной закупки социальных услуг |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. Строительство диспансерного корпуса ГУ ”РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова“ в пос.Лесном Минского района |  | 2016 год | Минздрав |  | республиканский бюджет (в рамках Государственной инвестиционной программы)* | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3 090 659,4 |  | 428 701,8 |  | 910 081,3 |  | 673 358,9 |  | 560 937,4 |  | 517 580,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 1 618 335,6 |  | 213391,3 |  | 424 252,6 |  | 370 745,5 |  | 306 323,1 |  | 303 623,1 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | 1 450 717,4 |  | 209 908,9 |  | 480 427,1 |  | 297 211,8 |  | 249 212,7 |  | 213 956,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  | 238 018,6 |  | 11 323,7 |  | 77 383,7 |  | 51 990,4 |  | 56 350,4 |  | 40 970,4 |
| Витебская область |  |  |  |  |  | 236 502,0 |  | 46 237,4 |  | 84 982,1 |  | 37 945,2 |  | 36 887,1 |  | 30 450,2 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  | 193 608,6 |  | 25 856,5 |  | 67 901,0 |  | 46 705,9 |  | 33 432,6 |  | 19 712,6 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  | 224 112,1 |  | 3 767,5 |  | 87 526,1 |  | 70 395,1 |  | 31 930,9 |  | 30 492,5 |
| Минская область |  |  |  |  |  | 249 021,6 |  | 42 940,2 |  | 87 647,2 |  | 41 301,0 |  | 39 527,2 |  | 37 606,0 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  | 97 848,6 |  | 10 457,5 |  | 10 269,9 |  | 16 606,4 |  | 26 282,4 |  | 34 232,4 |
| г.Минск |  |  |  |  |  | 211 605,9 |  | 69 326,1 |  | 64 717,1 |  | 32 267,8 |  | 24 802,1 |  | 20 492,8 |
| иные источники* (средства ВОЗ, Глобального фонда, ПРООН, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 21 606,4 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | 5 401,6 |  | – |
| Задача 4. Обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения посредством создания единого информационного пространства здравоохранения Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, направленного на борьбу с табакокурением, в том числе сбор, анализ и актуализация результатов, разработка на их основе мер по предупреждению распространения употребления табака всеми категориями населения |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мин-торг, МВД, ГТК, Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местный бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Разработка и внедрение программы мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний у работающего населения республики |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 2 800,0 | 250,0 |  | 637,5 |  | 637,5 |  | 637,5 |  | 637,5 |  |
| 69. Подготовка и издание национального доклада ”О состоянии здоровья и профилактике заболеваемости населения“ и государственного статистического сборника ”Здоровье населения Республики Беларусь“ |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. Разработка системы управления рисками в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании инновационных подходов к технологии ведения гигиенического аудита и управления риском здоровью |  | 2016 – 2018 годы | -”- |  | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Разработка и внедрение расчета стандартизованных по возрасту, полу показателей уровня смертности населения |  | 2019 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Обучение медицинских работников знаниям по репродуктивному здоровью пожилых, активному старению пожилых людей |  | 2018 – 2019 годы | -”- |  | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4 – республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2 800,0 |  | 250,0 |  | 637,5 |  | 637,5 |  | 637,5 |  | 637,5 |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 3 915 930,2 |  | 565 953,9 |  | 1 141 196,2 |  | 913 457,4 |  | 688 459,7 |  | 606 863,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | 2 232 696,6 |  | 337 776,4 |  | 700 981,6 |  | 526 876,4 |  | 36 7071,1 |  | 299 991,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  | 352 600,1 |  | 11 473,7 |  | 109 684,3 |  | 88 421 |  | 86 165,7 |  | 56 855,4 |
| Витебская область |  |  |  |  |  | 372 478,8 |  | 83 417,8 |  | 124 842,8 |  | 77 805,9 |  | 46 437,1 |  | 39 975,2 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  | 297 352,2 |  | 30 283,5 |  | 95 645,4 |  | 75 000,1 |  | 55 061,6 |  | 41 361,6 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  | 334 173,3 |  | 3 872,6 |  | 118 859,8 |  | 104 495,8 |  | 63 734,2 |  | 43 210,9 |
| Минская область |  |  |  |  |  | 353 367,2 |  | 70 800,3 |  | 116 347,5 |  | 69 946,2 |  | 49 087,2 |  | 47 186 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  | 118 079,5 |  | 12 567,5 |  | 11 874,9 |  | 20 079,7 |  | 32 228,2 |  | 41 329,2 |
| г.Минск |  |  |  |  |  | 404 645,5 |  | 125 361 |  | 123 726,9 |  | 91 127,7 |  | 34 357,1 |  | 30 072,8 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 1 622 110,6 |  | 213 656,3 |  | 425 355,1 |  | 371 848,0 |  | 306 975,6 |  | 304 275,6 |
| иные источники* (средства ВОЗ, Глобального фонда, ПРООН, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 61 123,0 |  | 14 521,2 |  | 14 859,5 |  | 14 733,0 |  | 14 413,0 |  | 2 596,3 |

Примечания:

1. Объемы финансирования по вновь начинаемым строительным объектам уточняются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

2. Объем средств Глобального фонда будет уточнен после подписания грантового соглашения и утверждения рабочих планов на очередной финансовый год.

–––––––––––––––––––––

* Объем финансирования будет уточняться, привлечение бюджетных средств не предусматривается.