|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮДиректор государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Сыроваткинский ясли-сад - средняя школа»  С.В.Жук  |

**Календарный план**

**инновационной деятельности на 2015/2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | Обсуждение идеи инновационного проекта на педсовете | Январь | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
| 2 | Изучение нормативных правовых документов по инновационной деятельности | Январь | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
| 3 | Изучение и анализ теоретических положений и педагогической практики по вопросам формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся | Январь-февраль | А.П. СухаревскаяЛ.Б.Беницевич |  |
| 4 | Разработка инновационного проекта по внедрению модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами предмета «Иностранный язык»  | Февраль | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
| 5 | Обсуждение инновационного проекта с родительской общественностью на общешкольном родительском собрании  | Февраль | А.П. СухаревскаяЛ.Б.Беницевич |  |
| 6 | Разработка системы научно-методического сопровождения инновационной деятельности | Апрель | А.П. Сухаревская |  |
| 7 | Издание приказа об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2015/2016 учебном году | Сентябрь | С.В. Жук |  |
| 8 | Производственное совещание «Организация процесса формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами предмета «Иностранный язык»  | Сентябрь | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
|  9 | Организация работы факультатива «Культура речевого общения»  | Сентябрь | А.П. СухаревскаяЛ.Б.Беницевич | По программе факультатива  |
| 10 | Внесение изменений в методической сети в соответствии с задачами инновационной деятельности | Сентябрь | А.П. Сухаревская |  |
| 11 | Вводная диагностика уровня сформированности коммуникативной культуры у учащихся  | Сентябрь-ноябрь  | Л.Б.Беницевич |  |
| 12 | Районный семинар по теме проекта с участием научного консультанта Литвиновича В.Г.  | Октябрь | В.В.Борейко |  |
| 13 | Организация консалтинга по теме проекта | Октябрь | С.В.Жук |  |
| 14 | Размещение на сайте учреждения образования информации о начале реализации инновационного проекта  | Октябрь | Т.Ю.Кишкель |  |
| 15 | Ведение дневников инновационной деятельности | С 01. октября | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
| 16 | Разработка содержания повышения квалификации участников проекта  | Ноябрь | С.В.ЖукА.П.СухаревскаяЛ.Б. Беницевич |  |
| 17 | Заседания клуба «Лингвист»  | 1 раз в месяц | Л.Б.Беницевич | См. тематику |
| 18 | Проведение межшкольного конкурса «Песня для Евровидения» | Апрель2016 | Л.Б.Беницевич |  |
| 19 | Тренинг для учащихся 7-8 классов «Аргументы. Убедительно и вежливо» | Март 2016 | Л.Б. Беницевич |  |
| 20 | Конкурс знатоков речевых клише для учащихся 5-6 классов | Апрель 2016 | Л.Б. Беницевич |  |
| 21 | Информационный час на немецком языке для 9-11 классов “Точность- вежливость королей” | Май 2016 | Л.Б. Беницевич |  |
| 22 | Праздник “Рождественский коллейдоскоп” для учащихся 3-6 классов | Декабрь 2015 | Л.Б. Беницевич |  |
| 23 | Выставка литературы “Его Величество Словарь” | Январь 2016 | Л.Б. БеницевичС.О. Семенчикова |  |
| 24 | Просмотр молодёжного обучающего сериала на немецком языке. Анализ ситуаций общения. | 1 раз в месяц с сентбрь 2015 | Л.Б. Беницевич | Nach Extra auf Deutsch |
| 25 | Практикум для учащихся старших классов “Электронное пиьмо как средство коммуникации в межкультурном общении” | Февраль 2016 | Л.Б.Беницевич |  |
| 26  | Создание “Лексической копилки вежливого иностранца”  | Март-апрель 2016 | Л.Б.Беницевич | По материалам национального УМК  |
| 27 | Интернет-семинар участников инновационной деятельности “О промежуточных результатах реализации проекта” | Май 2016 | В.В.Борейко |  |