ложени
ВЕДЕНИЯ

Проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь»

Заем № 8529-BY

Заем № 8943-BY

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

2021 год

1-е полугодие

	
	
	.
Гомельская область, Брагинский район

	
	
	Цели развития проекта

	
	
	

	
	
	Целями предлагаемого Проекта являются: (i) расширение доступа к качественным условиям обучения в отобранных учреждениях общего среднего образования; и (ii) укрепление оценки образовательных достижений учащихся и информационных систем управления в образовании Республики Беларусь.

	Результаты
	
	На уровне проекта

	
	
	.

	
	Показатели достижения цели развития проекта


	Показатель
	Исходный уровень 2015 г.
	Кумулятивные значения целевых показателей

	
	
	1-е полугодие 2021 г.

	
	
	Плановое значение(на конец 5-го года реализации проекта, декабрь 2021)
	Текущее значение
	Дата сбора данных
	Источник данных

	Количество учащихся, обеспеченных более качественными условиями обучения в учреждениях общего среднего образования, на которые ориентирован проект.

(число)
	0
	35 000
	Количество учащихся: 974
Малейковская СШ – 94 учащихся

Маложинская СШ – 72 учащихся

Угловский д СШ – 80 учащихся, 16 воспитанников
Храковичская СШ – 74 учащихся

Бурковская СШ – 52 учащихся

Брагинская СШ – 602 учащихся
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество девочек, обеспеченных более качественными условиями обучения.

(число –подвид: разбивка)
	0
	17 500
	Количество девочек: 475

Малейковская СШ – 45
Маложинская СШ – 24
Угловский д СШ – 45 Храковичская СШ – 37

Бурковская СШ – 30

Брагинская СШ – 294
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество учащихся из закрытых и (или) реорганизованных УОСО, обеспеченных более качественными условиями обучения в учреждениях общего среднего образования, на которые ориентирован проект.

(число - подвид: разбивка)
	0
	7 000
	0
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество девочек из закрытых и (или) реорганизованных УОСО, обеспеченных более качественными условиями обучения.

(число - подвид: разбивка)
	0
	3 500
	0
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов


	Промежуточные показатели достижения результатов

	Количество УОСО, отремонтированных в рамках проекта для обеспечения выполнения минимальных требований к качеству условий обучения.

(число)
	0
	167
	3 УОСО

Малейковская СШ

Маложинская СШ

Угловский ДС - СШ
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество УОСО оснащенных инновационными центрами обучения на базе естественно-научных кабинетов (физики, химии, информатики, биологии). (число)
	0
	6
	0
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество учащихся участвующих в мероприятиях и занятиях по изучению естественных наук, технологий, инженерного дела и математики. (число)
	0,00
	1400
	Количество учащихся: 974
Малейковская СШ – 94 учащихся

Маложинская СШ – 72 учащихся

Угловский д СШ – 80 учащихся, 16 воспитанников
Храковичская СШ – 74 учащихся

Бурковская СШ – 52 учащихся

Брагинская СШ – 602 учащихся
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество девочек, участвующих в мероприятиях и занятиях по изучению естественных наук, технологий, инженерного дела и математики. (число)
	0,00
	700
	Количество девочек: 475

Малейковская СШ – 45
Маложинская СШ – 24
Угловский д СШ – 45 Храковичская СШ – 37

Бурковская СШ – 30

Брагинская СШ – 294
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество УОСО, отремонтированных в рамках проекта, предоставляющих социально-культурные услуги населению
	0
	6
	3
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество социальных и культурных мероприятий, организованных в центрах. (число)
	0
	30
	0
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Количество УОСО, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием в рамках проекта (по одному предмету или по нескольким: физика, химия, информатика, биология). (число)
	0
	120
	3 УОСО:

Малейковская СШ, оснащен кабинет биологии;
Маложинская СШ, оснащен кабинет биологии; 
Угловский д/с-СШ оснащены кабинеты химии, биологии и физики 
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Процент бенефициаров, сообщающих, что деятельность центра представляет интересы сообщества, учащихся и преподавателей. (процент)
	0,0
	80
	100%
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов

	Процент пользователей УОСО, которые считают, что реализация проекта учитывает их интересы. (процент)
	0,0
	80
	100%
	30.06.2021
	Отчеты УО облисполкомов


