УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 государственного учреждения

 образования

 «Учебно-педагогический

 комплекс Заболотские

 ясли – сад - средняя школа»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.В.А.Микша

**Календарный план**

**инновационной деятельности на 2015/ 2016 уч.год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | сроки | Ответственный | примечания |
| 1. | Издание приказа о начале инновационной деятельности, образовании творческой группы | сентябрь, 2015 | директор школы |  |
| 2. | Заседание творческой группы по разработке основных направлений исследований | сентябрь, 2015 | директор школы |  |
| 3.  | Уточнение плана по реализации программы инновационной деятельности  | сентябрь, 2015 |  | Совместно с консультантом |
| 4. | Формирование банка нормативных правовых документов, электронных диагностических, практических материалов по проекту | в течение года | директор школы | Сроки представления наработокдекабрь, 2015г.май, 2016г. |
| 5. | Изучение запросов родителей и обучающихся с целью открытия факультативов новых направлений | май, август2015 | администрация |  |
| 6. | Педагогический совет по утверждению программы реализации инновационного проекта. | сентябрь, 2015 | директор школы |  |
| 7. | Теоретический семинар по теме «Формирование культуры коммуникативного поведения у учащихся»  | сентябрь, 2015 | консультант |  |
| 8. | Заседание творческой группы по разработке планов реализации программы инновационной деятельности | сентябрь, 2015 | администрация |  |
| 9. | Организация образовательного процесса в условиях внедрения модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» | сентябрь, 2015 | администрация |  |
| 10.о | Подбор и изучение методической литературы, технологий, подготовка дидактического материала | сентябрь-декабрь, 2015 | учителя-предметники |  |
| 11. |  Корректировка календарно-тематического планирования факультативов «Культура речевого общения» | сентябрь, 2015 | администрация |  |
| 12. | Корректировка системы мониторинговых исследований по оценке развития культуры коммуникативного поведения у учащихся | сентябрь, 2015 | администрация, СППС |  |
| 13. | Разработка циклов занятий с элементами тренинга, имеющий целью помочь эффективно общаться | сентябрь, 2015 | педагог-психолог |  |
| 14. | Стартовая диагностика (в соответствии с критериями) | сентябрь, 2015 | администрация, СППС |  |
| 15. | Семинар- практикум по ведению педагогических дневников | сентябрь, 2015 |  администрация |  |
| 16. | Составление плана работы заседаний творческой группы |  август, 2015 |  администрация |  |
| 17. | Проект «Культура народа изучаемого языка» | февраль, 2016 | творческая группа |  |
| 18. | Создание исследовательских проектов по теме «Национальные традиции народов изучаемого языка» | ноябрь 2015г- февраль 2016г | учителя иностранного языка |  |
| 19. | Разработка материала для проведения экскурсии в историко-этнографическом музее «Спадчына» |  ноябрь – январь, 2015 |  учителя иностранного языка |  |
| 20. | Составление плана работы клуба любителей немецкого языка «Лингвист»  | декабрь,2015 | учителя иностранного языка |  |
| 21. | Отчёт о проделанной работе по внедрению модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся на совещании при зам. директора (открытые просмотры учебных занятий) | март,2015г | заместитель директора по УВР |  |
| 22. | Промежуточная диагностика в соответствии с критериями | апрель, 2016 | педагог-психолог |  |
| 23. | Заседание творческой группы по подведению промежуточных итогов инновационной деятельности | апрель - май, 2016 | администрация |  |
| 24. | Составление плана работы оздоровительного лагеря«Большое плавание» | май-июнь,2016 | учителя иностранного языка |  |
| 25 | Круглый стол для педагогов по вопросам инновационной деятельности | в течение года по запросам | администрация |  |
| 26 | Презентации достижений обучающихся через организацию внеклассных мероприятий (интеллектуальные игры, заочные путешествия, конкурсы), театральных постановок и проектную деятельность, работу клуба любителей немецкого языка «Лингвист» | в течение учебного года | администрация |  |