УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного учреждения

образования

«Учебно-педагогический

комплекс Заболотские

ясли – сад - средняя школа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.В.А.Микша

**Календарный план**

**инновационной деятельности на 2016/ 2017 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | сроки | Ответственный | примечания |
| 1 | Составление и коррекция плана реализации инновационного проекта | Февраль-июнь,  2016г. | Зам. директора  по УВР |  |
| 2 | Заседание творческой группы по разработке основных направлений инновационной деятельности | Май,2016 | Творческая  группа |  |
| 3 | Включение мероприятий проекта в годовой план работы учреждения | июнь,  2016г. | Зам. директора  по УВР |  |
| 4 | Составление плана работы заседаний творческой группы | август, 2016 | Руководитель творческой  группы |  |
| 5 | Составление плана работы клуба любителей немецкого языка «Лингвист» | август,  2016 | Руководитель клуба «Лингвист» |  |
| 6 | Издание приказа об инновационной деятельности | сентябрь,  2016 | Директор  школы |  |
| 7 | Подбор методической литературы по темам спланированных направлений | сентябрь,  2016 | Учителя-инноваторы |  |
| 8 | Мониторинг заинтересованности учащихся учреждения но выбранным направлениям  деятельности 2016/2017 учебного года (стартовый и итоговый) | Сентябрь,  2016г.  Май,  2017г. | Педагог- психолог |  |
| 9 | Уточнение плана по реализации программы инновационной деятельности | сентябрь,  2016 |  | Совместно  с консультантом |
| 10 | Реализация направления  “Учимся общению в игре”  (3-4 классы) | Октябрь 2016-май 2017г. | Учителя  немецкого  языка |  |
| 11 | Реализация направления  “Общаемся с удовольствием”  ( 5-7 классы) | Октябрь 2016-май 2017г. | Учителя  немецкого  языка |  |
| 12 | Реализация направления  “По страноведению через общение”  ( 8-9 классы) | Октябрь 2016-май 2017г. | Учителя  немецкого  языка |  |
| 13 | Реализация направления  “Тропинками родного края” (10-11 классы) | Октябрь 2016-май 2017г. | Учителя  немецкого  языка |  |
| 14 | Заседание творческой группы по реализации направлений инновационной деятельности | Декабрь,  2016  Май,2017г. | Творческая  группа |  |
| 15 | Корректировка системы мониторинговых исследований по оценке развития культуры коммуникативного поведения у учащихся | сентябрь,  2016г.,  Январь, май  2017г. | администрация,  СППС |  |
| 16 | Разработка циклов занятий для педагогов с элементами тренинга, имеющими цель помочь эффективно общаться | Октябрь,  2016г.  март, 2017г | Педагог -психолог |  |
| 17 | Диагностика по изучению тревожности учащихся | Октябрь,  2016г.,  Март, 2017г | Педагог -психолог |  |
| 18 | Составление плана работы оздоровительного лагеря  «Большое плавание» | май-июнь,  2016 | Учитель  иностранного  языка |  |
| 19 | Круглый стол для педагогов по вопросам инновационной деятельности | в течение года по запросам | администрация |  |
| 20 | Анализ деятельности по реализации инновационного проекта за 2016/2017 учебный год | Май, 2017г. | администрация |  |

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе Л.Г.Явейшис