УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного учреждения

образования

«Учебно-педагогический

комплексЗаболотские

ясли – сад-средняя школа

Н.И.Юшевич

**Календарный план**

**инновационной деятельности на 2017/ 2018 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Примечания |
| 1 | Составление и коррекция плана реализации инновационного проекта | Март -июнь,  2017 | Зам. директора  по УВР |  |
| 2 | Заседание творческой группы по разработке основных направлений инновационной деятельности | Апрель, 2017 | Творческая  группа |  |
| 3 | Включение мероприятий проекта в годовой план работы учреждения | июнь,  2017 | Зам. директора  по УВР |  |
| 4 | Составление плана работы заседаний творческой группы | июнь, 2017 | Руководитель творческой  группы |  |
| 5 | Составление плана работы клуба любителей немецкого языка «Лингвист» | август,  2017 | Руководитель клуба «Лингвист» |  |
| 6 | Издание приказа об инновационной деятельности | сентябрь,  2017 | Директор  школы |  |
| 7 | Подбор методической литературы по темам спланированных направлений | Июнь-сентябрь,  2017 | Учителя-инноваторы |  |
| 8 | Анкетирование на предмет заинтересованности учащихся учреждения по выбранным направлениям  деятельности 2017/2018 учебного года (промежуточный)  Анкетирование  “Анализ и оценка результатов инновационного проекта» | Сентябрь,  2017  Май,  2018 | Учителя-инноваторы ,  зам. директора  по УВР |  |
| 9 | Уточнение плана по реализации программы инновационной деятельности | август,  2017 |  | Совместно  с консультантом |
| 10 | Реализация направления  “Учение с увлечением”  (3-4 классы) | Октябрь 2017-май 2018 | Учителя  немецкого  языка |  |
| 11 | Реализация направления  “Изучаем культуру, путешествуя заочно ”  ( 5-7 классы) | Октябрь 2017-май 2018 | Учителя  немецкого  языка |  |
| 12 | Реализация направления  “ Развиваем скорость мышления через интеллектуальные игры”  ( 8-9 классы) | Октябрь 2017-май 2018 | Учителя  немецкого  языка |  |
| 13 | Реализация направления  “Тропинками родного края”  (10-11 классы) | Октябрь 2017-май 2018 | Учителя  немецкого  языка |  |
| 14 | Заседание творческой группы по реализации направлений инновационной деятельности | Декабрь,  2017  Май,  2018 | Творческая  группа |  |
| 15 | Составление плана работы школьного оздоровительного лагеря | май-июнь,  2018 | Учитель  иностранного  языка |  |
| 16 | Круглый стол для педагогов по вопросам инновационной деятельности | в течение года по запросам | Администрация,  учителя-инноваторы |  |
| 17 | Трансляция опыта инновационной деятельности на районных семинарах, фестивалях, конференциях | в течение года | Администрация,  учителя-инноваторы |  |
| 18 | Издание методической продукции: буклеты, памятки, рекомендации, дидактические материалы | в течение года | Учителя-инноваторы |  |
| 19 | Анализ деятельности по реализации инновационного проекта за 2017/2018 учебный год | Май,  2018 | Администрация |  |

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе Л.Г.Явейшис