УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО

«Жирмунская средняя школа»

________________   С.С.Корда

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по реализации инновационного  проекта

«Внедрение модели формирования и развития исследовательской компетентности учащихся на основе

духовного и культурного наследия»

на 2018/2019 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация нормативной правовой базы инновационной деятельности | До 01.09.2018г. | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 2 | Анализ кадровой ситуации, определение участников проекта на 2018/2019 учебный год | До 01.09.2018г. | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 3 | Изучение нормативной правовой базы по осуществлению инновационной деятельности | Сентябрь 2018 г. | Участники проекта |
| 4 | Составление и согласование календарных планов работы участников инновационного проекта | До 01.09.2018г. | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 5 | Издание приказов об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта | До 01.09.2018г. | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 6 | Ознакомление педагогического коллектива с планом инновационной деятельности на 2018/2019 учебный год | До 01.09.2018 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 7 | Корректировка и реализация программы и плана мониторинговых мероприятий в рамках проекта | Сентябрь, 2018 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 8 | Собеседование с педагогами по те-мам индивидуальных исследований | До 10.09.2018 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 9 | Утверждение тем индивидуальных педагогических исследований в рамках инновационного проекта | Сентябрь 2018 г. | Корда С.С., директор |
| 10 | Организация деятельности иннова-ционно-экспертного совета учреждения образования | Сентябрь, 2018 г. | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 11 | Создание условий для эффективной работы методического (виртуаль-ного) кабинета, предоставляющего учебно-методические материалы для участников инновационной деятельности. | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 12 | Индивидуальная работа педагогов по оформлению инновационного педагогического опыта. | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 13 | Консультационная помощь при осуществлении экспертной оценки материалов педагогического опыта, представленных к трансляции и распространению. | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 14 | Организация работы научно-практического общества учащихся «Эврика» (Школа саморазвития). | Сентябрь 2018 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 15 | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 16 | Организация мероприятий по обмену инновационным опытом с учреждениями образования, работающими по аналогичной инновационной модели | В течение года | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 17 | Экспертная оценка материалов инновационной деятельности, предоставляемых на педагогичес-кий совет | Март 2019 | Корда С.С., директор |
| 18 | Осуществление контроля оформле-ния документации участниками инновационной деятельности | Декабрь 2018г., май 2019г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 19 | Проведение педагогического совета по итогам и распространению инновационного опыта | Апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 20 | Организация мероприятий по представлению инновационного опыта: ‒методические декадники; ‒серии открытых уроков и мероприятий; ‒семинары | В течение года | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 21 | Публикации педагогов по теме инновационного проекта | В течение года | Участники проекта |
| 22 | Информирование педагогической общественности о результатах инновационной деятельности | Апрель, май 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 23 | Предоставление информации на сайт УО о реализации проекта | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 24 | Пополнение банка данных эффективных образцов педагогического опыта | В течение года | Педагоги-инноваторы |
| 25 | Трансляция эффективных образцов педагогического опыта | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 26 | Организация постоянно действующего семинара «Эффективные методы профессионального обучения и развития педагогов в области формирования и развития исследовательской компетенции учащихся | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 27 | Осуществление взаимодействия с учреждениями образования участниками инновационной деятельности по вопросам реализации инновационного проекта | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 28 | Проектирование общешкольных мероприятий, уроков, направленных на формирование исследовательских компетенций участников образовательного процесса | В течение года | Участники проекта |
| 29 | Проектирование общешкольных мероприятий, уроков, направленных на формирование исследовательских компетенций участников образовательного процесса | В течение года | Участники проекта |
| 30 | Взаимопосещение уроков, внеклас-сных мероприятий в рамках реализации проекта | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 31 | Предоставление научно-методичес-ких материалов инновационной деятельности в методический (виртуальный) кабинет | В течение года | Участники проекта |
| 32 | Презентация опыта работы по реализации инновационного проекта в средствах массовой информации, на конференциях, фестивалях | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 33 | Учебная деловая игра «Разработка критериев эффективности педагогической деятельности в области формирования и развития исследовательской компетенции учащихся» | Октябрь 2018 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 34 | Учебная деловая игра «Технология оформления педагогического опыта» | Ноябрь 2018 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 35 | Групповая работа педагогов в рамках методических творческих формирований по оформлению индивидуального педагогического опыта | Декабрь 2018 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 36 | Индивидуальная работа педагогов по оформлению инновационного педагогического опыта | Январь – март 2019 | Педагоги-участники реализации инновационного проекта |
| 37 | Итоговая самодиагностика: ‒рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; ‒уровня педагогической деятельности; ‒уровня педагогического опыта в области формирования и развития исследовательской компетенции учащихся | Апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 38 | Анализ и систематизация результатов инновационной деятельности | Март, апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 39 | Оформление и презентация индивидуального опыта педагогической деятельности | Апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 40 | Анализ и систематизация результатов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта | Март, апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 41 | Разработка и предоставление отчетных материалов по результатам инновационной деятельности | До 01.05.2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 42 | Организация и проведение мероприятий по презентации образцов эффективного педагогического опыта: ‒выставки методических материалов, электронных разработок, пособий, статей, дидактических сборников и др.; ‒проведение серии открытых уроков и мероприятий, отражающих эффективный опыт индивидуальной профессиональной деятельности; ‒подготовка и проведение мастер-классов | Январь – апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 43 | Заседание методического совета по вопросам анализа собственной педагогической деятельности участников инновационного проекта | Март 2019 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 44 | Экспертная оценка материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д. | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 45 | Социально активная деятельность детско-взрослых сообществ в соответствии с направлениями работы в рамках креативной образовательной среды учреждения образования | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 46 | Деятельность клуба «Юны даследчык» (по отдельному плану) | В течение года | Кветень В.Ч., участник проекта |
| 47 | Деятельность школьного краеведческого музея (по отдельному плану) | В течение года | Озаровский О.Г., участник проекта |
| 48 | Проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках креативной образовательной среды учреждения образования | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 49 | Функционирование научного общества учащихся «Эврика» (Школа саморазвития для учащихся) | В течение года | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 50 | Представление результатов (проектов) социально активной деятельности детско-взрослых сообществ | Апрель 2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 51 | Представление результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся | Март – апрель 2019 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 52 | Обобщение и представление результатов деятельности научного общества учащихся «Эврика» (Школа саморазвития для учащихся) | Апрель 2019 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги-инноваторы |
| 53 | Курирование проектно-исследова-тельской деятельности учащихся в рамках креативной образовательной среды учреждения образования | В течение года | Участники проекта |
| 54 | Диагностика уровня сформирован-ности акмеологической позиции учащихся | Март 2019 г. | Учителя-предметники |
| 55 | Создание мини-проектов учащихся | До 01.04.2019 | Педагоги школы |
| 56 | Создание банка данных эффек-тивных образцов педагогического опыта, обеспечивающего формиро-вание исследовательской компетен-ции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия (презентации, видеофиль-мы, публикации, интервью и т.д.) | До 01.05.2019 | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 57 | Проведение методической недели «Панорама инновационного опыта» | Апрель 2019г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 58 | Научно-практическая конференция по итогам работы в инновационном режиме | Апрель 2019 г. | Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 59 | Мониторинг по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений | В течение года | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 60 | Поддержка сетевого взаимодейст-вия субъектов инновационной деятельности | В течение года | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |
| 61 | Организация сетевого взаимодейст-вия с учреждениями образования, реализующими инновационный проект | В течение года | Корда С.С., директор, Климович Т.Ю., заместитель директора по УВР |

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе                                           Т.Ю.Климович