УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Жирмунская средняя школа»

__________ С.С.Корда

Программа инновационной деятельности

«Внедрение модели формирования и развития

исследовательской компетентности учащихся

на основе духовно-нравственного и культурного наследия»

(2016-2019)

| Этап/срок реализации | Основные направления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческое обеспечение | Информационно-аналитическое обеспечение | Научно-методическое обеспечение | Работа с педагогами | Работа с учащимися | Психолого-педагогическое сопровождение | Планируемые результаты |
| Подготовительный (январь 2016-август 2016) | 1.Формирование коллективного субъекта управления инновационной деятельностью: ‒определение направления инновационной деятельности на основе проблемного анализа; ‒формирование инновационной команды; ‒разработка идеологии и стратегии деятельности педагогического коллектива в условиях реализации инновации. 2.Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, фиксирующих план реализации инновации. 3.Оформление документов (локальных нормативных актов) для получения статуса – учреждение образования, реализующее инновационный проект, и организации инновационной деятельности. 4. Разработка системы стимулирования и материального поощрения педагогов, участников инновационной деятельности. | 1.Анализ педагогической деятельности учреждения образования (за 3 года) и выявление проблем реализации образовательного процесса. 2.Популяризация инновационной идеи в рамках информационного поля учреждения образования. 3.Составление и представление аннотированных списков научной и научно-методической литературы по теме проекта. | 1.Консультацион-ная помощь педагогическому коллективу в выборе инновационной идеи для разрешения выявленных проблем. 2.Разработка совместно с консультантом инновационной модели, технологии и программы ее реализации. 3.Выявление рисков реализации инновационного проекта, определение мер по их предотвращению. | 1.Обсуждение и принятие педагогическим коллективом идеи необходимых и целенаправленных нововведений в деятельность учреждения образования. 2.Осмысление теории и практики предстоящей инновационной деятельности. 3.Обсуждение рисков реализации инновационного проекта и путей их предотвращения. | 1.Диагностика учащихся на предмет выявления сформированности исследовательской компетенции учащихся. 2.Выявление образовательных запросов учащихся и их законных представителей в области удовлетворения возможностей по самореализации | 1.Диагностика педагогического коллектива на предмет: ‒выявления готовности к реализации инновационного проекта, ‒наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности, ‒наличия знаний и умений, обеспечивающих развитие рефлексивных способностей учащихся, ‒наличия знаний о процессеформирования и развития исследовательской компетенции учащихся. | 1.Инновационный проект как пакет документации; как стратегия и тактика инновационной деятельности учреждения образования. 2.Мотивационная и когнитивная готовность инновационной команды и педагогического коллектива в целом к реализации проекта в учреждении образования. 3.Карта запросов учащихся и их законных представителей в области удовлетворения возможностей по самореализации на основе формирования и развития исследовательской компетенции учащихся |
| Рефлексивно-диагностический (сентябрь 2016-январь 2017) | 1.Формирование локальной нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность в учреждении образования. 2. Корректировка и реализация программы и плана мониторинговых мероприятий в рамках проекта. 3. Формирование локальных методических подструктур (школа молодого учителя, школа повышения педагогического мастерства, школа эффективного педагогического опыта; проблемные и творческие группы; постоянно действующий семинар, школа супервизоров и т.д.). 4.Организация инновационно-экспертного совета учреждения образования. | 1.Создание информационно-насыщенной среды: ‒оптимизация информационных потоков, отражающих ход и содержание инновационной деятельности в рамках проекта; ‒создание информационно-аналитического центра, обеспечивающего трансляцию образцов педагогического опыта. 2. Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности с целью кооперации в области формирования и развития исследовательской компетенции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия. | 1.Консультацион-ная помощь в определении тем педагогических исследований в рамках проекта (на основе данных диагностики и самодиагностики). 2. Организация и проведение методологического семинара «Теоретические основы внедрения рефлексивной модели профессионального развития педагогов как средства формирования исследовательской компетенции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия». 3. Организация и проведение герменевтического семинара «Сущность и значимость формирования исследовательской компетенции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия.». | 1.Входная самодиагностика: ‒рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; ‒уровня педагогической деятельности; ‒уровня педагогического опыта. 2.Освоение: ‒ циклаформирования и развития исследовательской компетенции учащихся; ‒технологии рефлексивного анализа педагогической деятельности. 3. Организация постоянно действующего семинара «Профессиональное мастерство педагогов как средство формирования эффективного опыта профессиональной деятельности, направленное на формирование и развитие исследовательской компетенции учащихся». 4. Организация тренингов «Определение затруднений в профессиональной деятельности педагогов». | 1.Организация Школы саморазвития для учащихся 1-3 ступени общего среднего образования. 2.Создание (совершенствование) креативной образовательной среды для учащихся посредством включения в проектно-исследовательскую и социально активную деятельность. | 1.Определение диагностических методик, необходимых для выявления уровня сформированности рефлексивной компетентности субъектов инновационной деятельности. 2. Осуществление входной диагностики субъектов инновационной деятельности в соответствии с критериальной базой инновационного проекта. | 1.Выявлен уровень сформированности рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; уровень педагогической деятельности; уровень педагогического опыта. 2. Выявлены проблемные поля в индивидуальной профессиональной деятельности педагогов, направленной наформирование и развитие исследовательской компетенции учащихся. 3. Организовано обучение педагогов в рамках проекта и на основе диагностики. 4.Модель креативной образовательной среды для учащихся, организованной посредством включения в проектно-исследовательскую и социально активную деятельность. 5.План работы Школы саморазвития. |
| Практический (февраль 2017-декабрь 2018) | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета учреждения образования по направлениям: ‒экспертная оценка материалов инновационной деятельности, предоставляемых на педагогические советы; ‒ экспертная оценка материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.; ‒утверждение тем индивидуальных педагогических исследований в рамках инновационного проекта; ‒ составление и анализ промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО. 2.Проведение педагогических советов «Презентация образцов эффективного педагогического опыта, обеспечивающего формирование исследовательской компетенции учащихся». 3. Создание условий для повышения квалификации педагогов в области осуществления инновационной деятельности: ‒внутри УО (тренинги, семинары, УДИ); ‒вне УО (ИРО, АПО и др.) 4. Создание условий для реализации педагогических инициатив. 5. Создание условий для эффективной работы методического (виртуального) кабинета (ресурсного центра и т.п.), предоставляющего учебно-методические материалы для участников инновационной деятельности. | 1.Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям: ‒информирование педагогической общественности о ходе инновационной деятельности; ‒предоставление информации на сайт УО о реализации проекта; ‒создание банка данных эффективных образцов педагогического опыта, обеспечивающего формирование исследовательской компетенции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия.; ‒предоставление научно-методических материалов инновационной деятельности в методический (виртуальный) кабинет; ‒трансляция эффективных образцов инновационного педагогического опыта (локальный печатный орган, и т.д.). 2. Организация онлайн-конференций, вабинаров, диспутов и др. 3. Консультирование по вопросам осуществления инновационной деятельности в онлайн-режиме. 4. Поддержка сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности, основанного на принципах сотрудничества, сотворчества, конструктивного разрешения проблем профессиональной деятельности, и направленного на формирование эффективного педагогического опыта в областиформирования исследовательской компетенции учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия.. | 1. Консультационная помощь по вопросу организации и проведения постоянно действующего семинара, учебных деловых игр, программы работы творческих и проблемных групп. 2. Организация консультирования по вопросу определения программы и плана реализации индивидуальных педагогических исследований в рамках инновационного проекта. 3. Проведение методологического семинара «Рефлексия педагогической деятельности как фактор непрерывного личностно-профессионального развития педагога». 4. Проведение методологического семинара «Актуализация рефлексивности педагога как основы профессионального обучения и развития». 5. Консультационная помощь при осуществлении экспертной оценки материалов педагогического опыта, представленных к трансляции и распространению. | 1. Организация постоянно действующего семинара «Эффективные методы профессионального обучения и развития педагогов в области формирования и развития исследовательской компетенции учащихся». 2. Организация Школы супервизоров (модераторов, наставников, менторов). 3. Определение тематико-содержательных направлений для работы супервизоров. 4. Проведение индивидуального педагогического исследования в рамках инновационного проекта и в соответствии с выявленным проблемным полем профессиональной деятельности. 5.Учебная деловая игра «Разработка критериев эффективности педагогической деятельности в областиформирования и развития исследовательской компетенции учащихся». 6. Учебная деловая игра «Технология оформления педагогического опыта». 7.Проведение семинара-практикума «Организационно-методические условия аттестации педагогических работников». 8. Групповая работа педагогов в рамках методических творческих формирований по оформлению индивидуального педагогического опыта. 9. Индивидуальная работа педагогов по оформлению инновационного педагогического опыта. 10. Участие в организации деятельности районного лагеря «Наука» | 1.Социально активная деятельность детско-взрослых сообществ в соответствии с направлениями работы в рамках креативной образовательной среды учреждения образования. 2.Проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках креативной образовательной среды учреждения образования. 3. Функционирование Школы саморазвития для учащихся. 4. Участие в работе районного лагеря «Наука» | 1. Осуществление промежуточной диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта. 2. Оказание консультативной помощи педагогам и учащимся по вопросам самодиагностики. 3. Просветительская работа в области повышения эффективной педагогической деятельности в рамках проекта. 4. Индивидуальное консультирование педагогов, участников инновационной деятельности, по психолого-педагогическим вопросам в рамках проекта. 5. Содействие созданию психологически комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта, основанной на принципах сотрудничества, сотворчества, конструктивного разрешения проблем профессиональной деятельности (психологические тренинги). | 1. Определенный уровень сформированности (более высокий) у педагогов, участников инновационной деятельности: ‒рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений и навыков; ‒ уровень педагогической деятельности; ‒уровень педагогического опыта. 2. Программа и план, промежуточные итоги реализации индивидуальных педагогических исследований участников инновационной деятельности. 3. Оформленный индивидуальный педагогический опыт учителей, направленный на формирования и развития исследовательской компетенции учащихся. 4. Апробированные на практике механизмы представления, трансляции, популяризации образцов эффективного педагогического опыта (уроки, публикации, сборники, дидактические разработки, сайты, блоги и др.). 5. Банк образцов эффективного педагогического опыта УО в областиформирования и развития исследовательской компетенции учащихся. 6. Разработки методического кабинета. 7. Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта. 8.Проекты (мини-проекты) учащихся. |
| Обобщающий (январь 2019 – май 2019) | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета учреждения образования по направлениям: ‒анализ, экспертная оценка полученных результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями проекта; ‒составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО; ‒презентация, содействие распространению образцов эффективного педагогического опыта (выставки, электронные материалы, открытые заседания творческих групп и др.); ‒подготовка методических материалов по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику; ‒обобщение инновационного опыта УО. 2. Проведение педагогических советов по итогам и распространению инновационного опыта. 3. Организация мероприятий по представлению инновационного опыта: ‒методические декадники; ‒серии открытых уроков и мероприятий; ‒семинары и др. 4. Организация мероприятий по обмену инновационным опытом с УО, работающими по аналогичной инновационной модели. 5. Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, изменение модели педагога в соответствии с эффективными результатами инновационной деятельности. | 1. Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям: ‒информирование педагогической общественности о результатах инновационной деятельности; ‒предоставление информации на сайт УО о результатах реализации проекта; ‒пополнение банка данных эффективных образцов педагогического опыта; ‒трансляция эффективных образцов педагогического опыта как в информационной поле УО, так и региона, республики. 2. Организация онлайн-конференций, вабинаров, диспутов и др. по результатам инновационной деятельности. 3. Популяризация, рекламные акции, отражающие профессиональные достижения, эффективный педагогический опыт участников инновационной деятельности и УО в целом. | 1. Консультационная помощь по вопросам: ‒анализа и систематизации материалов по итогам реализации инновационной деятельности; ‒оформления индивидуального педагогического опыта участников инновационной деятельности; ‒систематизации и обобщения материалов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта; ‒разработки плана презентации и механизмов трансляции образцов эффективного педагогического опыта. 2. Консультационная помощь при подготовке отчетных материалов по итогам реализации инновационного проекта. 3. Проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и субъектов образовательного проекта». | 1. Итоговая самодиагностика: ‒рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; ‒уровня педагогической деятельности; ‒уровня педагогического опыта в областиформирования и развития исследовательской компетенции учащихся. 2.Анализ и систематизация результатов инновационной деятельности. 3.Оформление и презентация индивидуального опыта педагогической деятельности (по 2-3 проблемам). 4. Анализ и систематизация результатов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта. 5. Разработка и предоставление отчетных материалов по результатам инновационной деятельности. 6. Организация и проведение мероприятий по презентации образцов эффективного педагогического опыта: ‒выставки методических материалов, электронных разработок, пособий, статей, дидактических сборников и др.; ‒проведение серии открытых уроков и мероприятий, отражающих эффективный опыт индивидуальной профессиональной деятельности; ‒подготовка и проведение мастер-классов, открытых заседаний творческих групп, педагогических студий, клубов и др. | 1.Диагностика уровня сформированности акмеологической позиции учащихся. 2.Представление результатов (проектов) социально активной деятельности детско-взрослых сообществ. 3.Представление результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся. 4.Обобщение и представление результатов деятельности Школы саморазвития для учащихся. | 1.Осуществление итоговой диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта. 2. Проведение психологических тренингов, направленных на формирование микроклимата, ориентированного на обмен инновационным опытом и сотрудничество. 3. Консультационная помощь по вопросам продолжения личностно-профессионального развития педагогов, завершивших реализацию инновационного проекта. | 1.Выявлен итоговый уровень сформированности рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; уровень педагогической деятельности; уровень педагогического опыта. Определена динамика диагностических показателей и мера их соответствия критериям и показателям проекта. 2. Выявлен итоговый уровень сформированностии развития исследовательской компетенции учащихся, гражданской культуры. Определена динамика диагностических показателей и мера их соответствия критериям и показателям проекта. 3. Оформленный индивидуальный педагогический опыт (по 2-3 проблемам) участников инновационной деятельности. 4.Сборники образцов эффективного педагогического опыта УО. 5. Справка об итоговых результатах реализации инновационного проекта. 6. Методические материалы по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику. 7. Банк образцов эффективного педагогического опыта УО в областиформирования и развития исследовательской компетенции учащихся. |